# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.03.2019							№ 870

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1688, за 2018 год

В соответствии с пунктом 5.7 раздела V  Порядка разработки                     и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления                  в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1688, за 2018 год.

2.Разместить настоящее постановление на Официальном         портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2019 № 870

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления

в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города

от 20.10.2014 № 1688, за 2018 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности администрации города Березники |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти, формирование благоприятной информационной среды |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники (по результатам социологических исследований) | Администрация города Березники (далее – Администрация города) | % | 45 | 50 | +5 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории города Березники |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в филиалах Краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории города Березники | Администрация города | % | 61 | 62,3 | +1,3 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органом местного самоуправления, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | Администрация города | % | 90 | 99,9 | +9,9 |  |
| 1.6. | Задача 1.3.Совершенствование муниципального управления |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» |
| 2.1. | Цель 1.Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти города Березники |
| 2.2. | Задача 1.1.Развитие информационного партнерства власти и СМИ |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень осведомленности (информированности) населения города о результатах деятельности администрации города (по результатам социологических исследований) | Администрация города | % | 50 | 72,5 | +22,5 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация города | чел. | 85000 | 91467 | +6467 |  |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество жителей, охваченных мерами поощрения администрации города | Администрация города | чел. | 125 | 172 | +47 |  |
| 2.7 | Задача 1.3.Поддержка малоимущих семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг (работ)» |
| 3.1. | Цель 1.Обеспечение деятельности по реализации функций администрации города и оказанию муниципальных услуг |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация работы по реализации функций и оказанию муниципальных услуг |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.2. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Администрация города | шт. | Не более 2 | 1,5 | +0,5 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.3. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | Администрация города | мин. | Не более 15 | 4,76 | +10,24 |  |
| 3.5. | Задача 1.2.Совершенствование электронного документооборота |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1.Доля документов, обрабатываемых в электронной форме, от общего объема документооборота | Администрация города | % | 70 | 84,3 | +14,3 |  |
| 3.7. | Задача 1.3.Развитие кадрового потенциала, повышение уровня подготовки муниципальных служащих |
| 3.8. | Целевой показатель 1.3.1. Доля муниципальных служащих администрации города, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку, принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего числа работников, замещающих должности муниципальной службы | Администрация города | % | 29 | 27,5 | -1,5 | В связи с объединением Усольского муниципального района с муниципальным образованием «Город Березники» штатное расписание увеличилось с 185 чел до 218 чел., показатель не исполнен |
| 3.9. | Задача 1.4.Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в администрации города Березники |
| 3.10. | Целевой показатель 1.4.1. Процент проектов нормативных правовых актов, прошедших полную процедуру подготовки | Администрация города | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.11. | Задача 5.Развитие архивного дела |
| 3.12. | Целевой показатель 1.5.1. Количество исполненных запросов по архивным документам | Администрация города | шт. | 2875 | 2734 | -75 | Снижение спроса на архивную информацию |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники» |
| 4.1. | Цель: Обеспечение реализации Программы |
| 4.2. | Задача 1.Обеспечение эффективной деятельности администрации города |
| 4.3. | Целевой показатель. Выполнение значений целевых показателей Программы | Администрация города | % | 100 | 116 | +16 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2018 (тыс.руб.) | Факт за 2018 (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) (тыс.руб.) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| 1. | «Развитие муниципального управления в администрации города Березники» | Всего, в том числе | 227 686,4 | 224 494,5 | -3 191,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 192 652,9 | 191 673,10 | -979,8 |  |
|  |  | соисполнитель | 35 033,5 | 32 821,4 | -2 212,1 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» | Всего, в том числе | 25 242,9 | 24 578,9 | -664,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 18 335,4 | 17 817,9 | -517,5 |  |
|  |  | соисполнитель | 6 907,5 | 6 761,0 | -146,5 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Информационное обеспечение» | Всего, в том числе | 3 740,0 | 3 385,0 | -355,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 3 740,0 | 3 385,0 | -355,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов | Администрация города Березники | 2 950,0 | 2 695,0 | -255,0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | Администрация города Березники | 790,0 | 690,0 | -100,0 | Снят с согласования контракт на оказание услуги по производству и трансляции в ТВ-эфире видеороликов, посвященных 100-летию ВЛКСМ |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Организация работы с населением и некоммерческими организациями» | Всего, в том числе | 3 331,6 | 3 202,6 | -129,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 3 331,6 | 3 202,6 | -129,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1. Содержание городской Доски Почета | Администрация города Березники | 130,0 | 130,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение социологических исследований | Администрация города Березники | 328,0 | 300,0 | -28,0 | Экономия по итогам конкурсных процедур |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.3. Средства на поощрения, применяемые администрацией г. Березники | Администрация города Березники | 153,8 | 152,0 | -1,8 | Награждения и поощрения произведены в соответствии с заявленными представлениями |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.4. | Администрация города Березники | 2 719,8 | 2 620,6 | -99,2 | Березниковская городская организация Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» вернула средства на разработку проектно-сметной документации по проектировке помещения |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан» | Всего, в том числе | 11 263,8 | 11 230,3 | -33,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 11 263,8 | 11 230,3 | -33,5 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1. Денежные выплаты Почетным гражданам города Березники | Администрация города Березники | 1 147,5 | 1 114,0 | -33,5 | Не освоены средства в части ежемесячных выплат почетным гражданам в связи с уменьшением количества получателей. Не востребованы средства на компенсацию за лечение |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Администрация города Березники | 9 993,2 | 9 993,2 | 0,0 |  |
| 2.3.3. | Мероприятие 3.3. Оказание материальной помощи ветеранам Администрации города | Администрация города Березники | 123,1 | 123,1 | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего, в том числе | 6 907,5 | 6 761,0 | -146,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 6 907,5 | 6 761,0 | -146,5 |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 4.1. Содержание казенных учреждений | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный комитет территориального управления города Березники» (далее – МКУ «ОКТУ») | 6 907,5 | 6 761,0 | -146,5 | Экономия по услугам связи, содержанию имущества, использованию теплоэнергетических ресурсов |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг (работ)» | Всего, в том числе | 28 126,0 | 26 060,40 | -2 065,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 28 126,0 | 26 060,4 | -2 065,6 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов» | Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Березники» (далее – МБУ «Архив города Березники») | 3 841,9 | 3 742,9 | -99,0 |  |
| 3.1.1. | ВЦП «Развитие архивного дела» | МБУ «Архив города Березники» | 3 742,9 | 3 742,9 | 0,0 |  |
| 3.1.1.1. | Мероприятие 1.1 ВЦП. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МБУ «Архив города Березники» | 3 411,6 | 3 411,6 | 0,0 |  |
| 3.1.1.2. | Мероприятие 1.2 ВЦП. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | МБУ «Архив города Березники» | 331,3 | 331,3 | 0,0 |  |
| 3.1.1.3. | Мероприятие 1.3 ВЦП. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | МБУ «Архив города Березники» | 99,0 | 0,0 | -99,0 | Не освоены средства на работы по монтажу противопожарной системы в связи с отсутствием претендентов на выполнение работ |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего, в том числе | 18 552,5 | 18 529,6 | -22,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 18 552,5 | 18 529,6 | -22,9 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») | 18 552,5 | 18 529,6 | -22,9 | Экономия по фонду оплаты труда (возврат средств из Фонда социального страхования), услугам связи |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере информационных технологий» | Всего, в том числе | 5 731,6 | 3 787,9 | -1 943,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 5 731,6 | 3 787,9 | -1 943,7 |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Содержание казенных учреждений | Муниципальное казенное учреждение «Информационные технологии» (далее - МКУ «ИТ») | 5 731,6 | 3 787,9 | -1 943,7 | Не освоены средства из-за длительности процедуры подготовки документации для проведения закупок в области информационных технологий |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники» | Всего, в том числе | 174 317,5 | 173 855,2 | -462,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 174 317,5 | 173 855,2 | -462,3 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Всего, в том числе | 174 042,5 | 173 606,9 | -435,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 174 042,5 | 173 606,9 | -435,6 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | Администрация города Березники | 162 205,7 | 162 138,0 | -67,7 | Уменьшение затрат на командировочные расходы, экономия по итогам конкурсных процедур; оплата произведена за фактически оказанные услуги |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Государственная регистрация актов гражданского состояния | Администрация города Березники | 5 456,4 | 5 390,3 | -66,1 | Остаток бюджетных ассигнований в сумме заключенного в декабре контракта. Поставка в течение 30 календарных дней, оплата будет произведена за счет лимитов 2019 года. Остаток средств возвращен в Федеральный бюджет |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | Администрация города Березники | 4 315,7 | 4 315,7 | 0,0 |  |
| 4.1.4. | Мероприятие 1.4. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | Администрация города Березники | 33,9 | 33,9 | 0,0 |  |
| 4.1.5. | Мероприятие 1.5. Осуществление полномочий по созданию и деятельности административных комиссий | Администрация города Березники | 291,3 | 291,3 | 0,0 |  |
| 4.1.6. | Мероприятие 1.6. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация города Березники | 960,5 | 658,7 | -301,8 | Бюджетные ассигнования использованы в рамках заключенных контрактов и фактической необходимости. Остаток средств возвращен в Федеральный бюджет |
| 4.1.7. | Мероприятие 1.7. Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) в Российской Федерации | Администрация города Березники | 779,0 | 779,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения судебных решений» | Всего, в том числе | 275,0 | 248,3 | -26,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 275,0 | 248,3 | -26,7 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Администрация города Березники | 275,0 | 248,3 | -26,7 | Проведение судебных экспертиз произведено по мере возникновения необходимости |