|  |
| --- |
| Приложение 2  к отчету главы городаБерезники |

**Целевые показатели программ**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План на**  **2018 год** | **Факт за**  **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие системы образования города Березники»** | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО в общем количестве детей данного возраста, % | 3,0 не более 400 | 0 |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | 1,66 | 1,47 |
| 3 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет, % | 85 | 85,5 |
| 4 | Доля обучающихся в МОУ (воспитанников МДОУ, МУДОД), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время, % | 80 | 83,8 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий, % | 36,5 | 48,7 |
| 6 | Доля педагогических работников МОУ, своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных формах, % | 72 | 82,6 |
| **Муниципальная программа**  **«Привлечение педагогических кадров»** | | | |
| 7 | Количество привлеченных педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные организации города Березники | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры, спорта города Березники»** | | | |
| 8 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 36,0 | 35,9 |
| 9 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 38,7 | 55,2 |
| 10 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 55,2 | 66,8 |
| 11 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории, % | 16,8 | 16,8 |
| 12 | Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, чел. | 18 | 21 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие сферы культуры города Березники»** | | | |
| 13 | Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг, % | 90 | 98,8 |
| 14 | Средний балл по итогам выпускных экзаменов выпускников ДШИ, балл, не менее | 4,4 | 4,6 |
| 15 | Удельный вес численности обучающихся (воспитанников) ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов, % | 12,2 | 13,6 |
| 16 | Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города, от общего количества населения города, % | 150 | 259,3 |
| **Муниципальная программа  «Развитие сферы молодежной политики города Березники»** | | | |
| 17 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (учащиеся общеобразовательных школ, студенты НПО, СПО, ВУЗов), обеспеченные временной трудовой занятостью, чел. | 640 | 640 |
| 18 | Количество побед молодых березниковцев в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях, ед. | 19 | 19 |
| 19 | Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города, % | 9 | 9 |
| 20 | Доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты, % | 35 | 35 |
| 21 | Приведение в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики, % | 50 | 50 |
| **Муниципальная программа «Врачебные кадры»** | | | |
| 22 | Количество привлеченных врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города, чел. | 10 | 10 |
| **Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники»** | | | |
| 23 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. (далее – субъекты МиСП) | 4 840 | 4 985 |
| 24 | Количество субъектов МиСП в расчете на 1 тыс. человек, ед. | 32,1 | 34,8 |
| 25 | Количество вновь зарегистрированных субъектов МиСП в городе Березники, ед. | 610 | 682 |
| 26 | Объём налоговых и иных поступлений в бюджет города Березники от МиСП, тыс. руб. | 252 000 | 258 410,5 |
| **Муниципальная программа «Жилище и транспорт»** | | | |
| 27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов, % | 0,3 | 0,3 |
| 28 | Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города, % | 95,0 | 98,5 |
| 29 | Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, % | 92,7 | 92,7 |
| **Муниципальная программа**  **«Комплексное благоустройство территории города Березники»** | | | |
| 30 | Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов, % | 49,7 | 44,6 |
| 31 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 66,6 | 66,6 |
| 32 | Площадь городских территорий, освобожденных от несанкционированных свалок, м² | 42 000 | 42 000 |
| **Муниципальная программа**  **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы»** | | | |
| 33 | Дворовые территории, приведенные в нормативное  состояние, ед. | 39 | 39 |
| 34 | Площадь благоустроенных общественных территорий, га | 0,6 | 0,6 |
| **Муниципальная программа**  **«Управление муниципальными финансами города Березники»** | | | |
| 35 | Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, % | 97 | 99,5 |
| 36 | Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета города, % | 100 | 100 |
| 37 | Наличие на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации о бюджете города, да/нет | да | да |
| 38 | Индекс обеспеченности бюджета города (собственные доходы бюджета города/ текущие расходы бюджета города), ед. | 1,1 | 1,16 |
| 39 | Отношение объема муниципального долга города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | <10 | <10 |
| **Муниципальная программа  «Имущественно-земельная политика в городе Березники»** | | | |
| 40 | Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования и реализации муниципального имущества, % | 100 | 96 |
| 41 | Исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет города от использования и распоряжения земельными ресурсами, % | 100 | 99 |
| 42 | Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования муниципального жилищного фонда, % | 100 | 101 |
| 43 | Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в городе Березники | 100 | 100 |
| 44 | Исполнение плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу, % | 100 | 34 |
| 45 | Снижение количества аварийных ситуаций инженерных коммуникаций в административных зданиях и учреждениях социальной сферы, ед. | 20 | 61 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие муниципального управления в администрации города Березники»** | | | |
| 46 | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники (по результатам социологических исследований), % | 45 | 50 |
| 47 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), % | 61 | 62,3 |
| 48 | Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг органом местного самоуправления, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, % | 90 | 99,9 |
| 49 | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники»** | | | |
| 50 | Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах, чел. | 13 | 6 |
| 51 | Предотвращение (недопущение) в селитебной части города экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан, ед. | 0 | 0 |
| 52 | Количество зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Березники» народных дружинников, чел. | Не менее 42 | 43 |
| **Программа социально-экономического развития**  **муниципального образования «Город Березники» на 2014-2018 годы** | | | |
| 53 | Уровень рождаемости, человек на 1000 человек населения | 9,95 | 10,4 |
| 54 | Миграционный отток, в год, чел. | Не более 1 400 | 1 030 |
| 55 | Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по крупным и средним предприятиям, млрд руб. | 167,508 | 228,251 |