# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.03.2019							№ 884

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054, за 2018 год

В соответствии с пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки               и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100, разделом VIII муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города            от 26.11.2013 № 2054, за 2018 год.

2.Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2019 № 884

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054,

за 2018 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования |
| 1.1. | Задача 1.1.Создать условия для максимального удовлетворения потребностей населения города Березники в качественных услугах дошкольного образования |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО | Управление образования администрации города Березники (далее - Управление образования) | %, чел. | 3,0 не более 400 | 0,0 | +3,0 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечить доступность и качество начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | Управление образования | % | 1,66 | 1,47 | +0,19 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создать условия для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть МОДО |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет | Управление образования | % | 85,0 | 85,5 | +0,5 |  |
| 1.7. | Задача 1.4.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Доля обучающихся в МОО (воспитанников МДОО, МОДО), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время | Управление образования | % | 80,00 | 83,80 | +3,8 |  |
| 1.9. | Задача 1.5.Создать условия для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 1.10. | Целевой показатель 1.5.1. Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий (от общего количества участников) | Управление образования | % | 36,5 | 48,7 | +12,2 |  |
| 1.11. | Задача 1.6.Обеспечить эффективное функционирование и развитие муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 1.12. | Целевой показатель 1.6.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных формах | Управление образования | % | 72,00 | 82,60 | +10,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 2.1. | Цель 1: создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения города Березники в качественных услугах дошкольного образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МДОО разного вида |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в городе | Управление образования | % | 91,0 | 95,0 | +4,0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Уменьшить очередность на зачисление детей в МДОО |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО | Управление образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МДОО |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОО разного вида |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в городе | Управление образования | % | 100,0 | 99,7% | -0,3 | Всего обучающихся от 7 до 17 лет – 18574, из них не подлежат обучению (дети-инвалиды) - 30 чел. Не приступили к обучению 28 чел. |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля выпускников МОО, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОО, сдававших ЕГЭ по данным предметам | Управление образования | % | не менее 98 | 100% | +2 |  |
| 3.5. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОО |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | Задача 1.3.Повышение качества физкультурно-спортивных зон пришкольных территорий |
| 3.8. | Целевой показатель 1.3.1. Доля МОО, имеющих на пришкольной территории современную физкультурно-спортивную зону, отвечающую нормативным требованиям | Управление образования | % | 57,1 | 57,1 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |
| 4.1. | Цель 1: создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть МОДО |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОДО |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в МАУ ДО | Управление образования | % | 70,0 | 68,8 | -1,2 | Закрытие имущественного комплекса муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр культуры» |
| 4.4. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОДО |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МОДО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» |
| 5.1. | Цель 1: создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечить доступность и высокое качество предоставления услуг в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости детей от 5 до 17 лет во внеурочное время |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля обучающихся МОО, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости | Управление образования | % | 30,00 | 41,50 | +11,5 |  |
| 5.4. | Задача 1.2.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующего МАОУ ДЗОЛ «Дружба» |
| 5.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля обучающихся в МОО (воспитанников МДОО, МОДО) в возрасте от 7 до 16 лет, оздоровленных в ЗДОЛ и ЗДСОЛ | Управление образования | % | 6,00 | 6,20 | +0,2 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» |
| 6.1. | Цель 1: создание условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся) | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Задача 1.2.Обеспечить функционирование системы выявления и поддержки обучающихся (воспитанников) МОО, проявивших выдающиеся способности |
| 6.5. | Целевой показатель 1.2.1 Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Управление образования | % | 48,00 | 52,00 | +4 |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» |
| 7.1. | Цель 1: обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Создать условия для информационно-методической, аналитической и технической поддержки Управления образования и подведомственных ему учреждений |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку | Управление образования | % | 47,00 | 62,30 | +15.3 |  |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы | Управление образования | % | 72,00 | 136,70 | +64,7 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План, на 2018 год, (тыс.руб.) | Факт, за 2018 год, (тыс.руб.) | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (кол. 6-4) | 9 (кол.7-5) | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники» | Всего, в том числе | 736 609,0 | 1 841 616,7 | 703 372,0 | 1 617 400,9 | -33 237,0 | -224 215,8 |  |
|  |  | Управление образования | 560 934,9 | 1 644 935,4 | 551 437,9 | 1 523 315,9 | -9 497,0 | -121 619,5 |  |
|  |  | УИЗО | 132 846,1 | 72 686,9 | 126 213,1 | 72 686,9 | -6 633,0 | 0,0 |  |
|  |  | ПАО «Уралкалий» | 4 110,0 | 0,0 | 4 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 38 718,0 | 123 994,4 | 21 611,0 | 21 398,1 | -17 107,0 | -102 596,3 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | Всего, в том числе | 412 640,6 | 930 908,1 | 397 575,6 | 867 285,5 | -15 065,0 | -63 622,6 |  |
|  |  | Управление образования | 254 440,8 | 858 221,2 | 250 709,1 | 794 598,6 | -3 731,7 | -63 622,6 |  |
|  |  | МКУ УКС | 21 243,7 | 0,0 | 16 543,4 | 0,0 | -4 700,3 | 0,0 |  |
|  |  | УИЗО | 132 846,1 | 72 686,9 | 126 213,1 | 72 686,9 | -6 633,0 | 0,0 |  |
|  |  | ПАО «Уралкалий» | 4 110,0 | 0,0 | 4 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования» | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 161 974,9 | 796 537,2 | 161 492,9 | 735 024,5 | -482,0 | -61 512,7 |  |
| 2.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг дошкольного образования». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций). Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования |  | 161 974,9 | 796 433,8 | 161 492,9 | 734 925,8 | -482,0 | -61 508,0 | В связи с закрытием МАДОУ «Детский сад №19» субсидия на выполнение муниципального задания на содержание имущественного комплекса не востребована. Средства краевой субвенции, предусмотренные на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, поступили 29.12.2018 |
| 2.3. | Мероприятие 1.1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |  |  | 103,4 |  | 98,7 | 0,0 | -4,7 | Уменьшение численности получателей выплат на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому по сравнению с запланированной (окончание действия срока справки) |
| 2.4. | Основное мероприятие 2 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 56 119,9 |  | 53 969,3 |  | -2 150,6 | 0,0 | Субсидия на оплату услуг по организации горячего питания в дошкольных образовательных учреждениях перечисляется за фактически оказанные услуги (уменьшение дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни, отпуском родителей, закрытие групп на карантин) |
| 2.5. | Основное мероприятие 3 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  | 11 801,4 |  | 11 569,9 | 0,0 | -231,5 |  |
| 2.6. | Мероприятие 3.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования |  |  | 11 501,4 |  | 11 305,2 | 0,0 | -196,2 | В связи с тем, что выплаты производятся за фактически отработанное время, основными причинами экономии являются: нахождение работников на больничных листах, в отпусках без сохранения заработной платы, ученических отпусках и т.д. |
| 2.7. | Мероприятие 3.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (единовременное пособие молодому специалисту) |  |  | 300,0 |  | 264,7 | 0,0 | -35,3 | Возврат средств субвенции, предусмотренных на выплату единовременного пособия молодому специалисту МАДОУ «Детский сад №88», в связи с расторжением трудового договора |
| 2.8. | Основное мероприятие 4 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  | 49 882,6 |  | 48 004,2 | 0,0 | -1 878,4 | Средства на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, использованы в объеме фактической потребности (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни или в связи с отпуском родителей; закрытие групп на карантин) |
| 2.9. | Мероприятие 4.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования |  |  | 16 362,8 |  | 14 484,4 | 0,0 | -1 878,4 | Субвенция перечисляется по факту оказания услуги (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни или в связи с отпуском родителей; закрытие групп на карантин, ремонтные работы) |
| 2.10. | Мероприятие 4.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  | 33 519,8 |  | 33 519,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11. | Основное мероприятие 5 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 36 346,0 | 0,0 | 35 246,9 | 0,0 | -1 099,1 | 0,0 |  |
| 2.12. | Мероприятие 5.1. «Приобретение оборудования» |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.13. | Мероприятие 5.2. «Текущие ремонты» |  | 25 407,6 | 0,0 | 25 260,3 | 0,0 | -147,3 | 0,0 | Субсидия на оплату текущих ремонтных работ перечисляется по факту. Работы по выполнению ПСД на ремонт кровли в МАДОУ «Детский сад № 44» выполнены. Документы на согласовании в МКУ «УКС». Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 2.14. | Мероприятие 5.3. «Новая сеть» |  | 5 284,1 |  | 4 436,4 |  | -847,7 | 0,0 | В связи с уточнением срока открытия второго корпуса МАДОУ «Детский сад №92» (с 07.12.2018 года) средства, запланированные на содержание имущественного комплекса не востребованы, -596,1 т.р., экономия по конкурсным процедурам (приобретение основных средств) - 251,5 т.р. |
| 2.15. | Мероприятие 5.4. «Установка оконных блоков» |  | 5 054,3 |  | 4 950,2 |  | -104,1 | 0,0 | В связи с изменением объемов работ по установке оконных блоков заключен договор от 25.12.2018 с ООО «Уральская строительная компания», по условию договора срок окончания работ - 08.02.019 |
| 2.16. | Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» |  | 158 199,8 | 72 686,9 | 146 866,5 | 72 686,9 | -11 333,3 | 0,0 | Субсидия на оплату текущих ремонтных работ перечисляется по факту |
| 3. | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» | Всего, в том числе | 127 298,0 | 885 577,5 | 113 836,7 | 725 284,2 | -13 461,3 | -160 293,3 |  |
|  |  | Управление образования | 109 823,7 | 761 583,1 | 108 769,1 | 703 886,1 | -1 054,6 | -57 697,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 17 474,3 | 123 994,4 | 5 067,6 | 21 398,1 | -12 406,7 | -102 596,3 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие общего образования» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 82 621,0 | 724 017,3 | 82 554,5 | 666 497,5 | -66,5 | -57 519,8 |  |
| 3.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг начального, основного и среднего общего образования». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций). Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 82 621,0 | 702 037,6 | 82 554,5 | 644 866,4 | -66,5 | -57 171,2 | 1.Остаток средств, предусмотренных на субсидии, передаваемые в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, объясняется уменьшением комплектования учащихся с 01.09.2018. 2.Средства краевой субвенции, предусмотренные на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, поступили 29.12.2018 |
| 3.3. | Мероприятие 1.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 20 626,6 |  | 20 278,0 | 0,0 | -348,6 | Субвенция на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам автономных образовательных организаций использована в объеме фактической потребности (нахождение работников на б/листе, совмещение должностей) |
| 3.4. | Мероприятие 1.2. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников |  |  | 1 353,1 |  | 1 353,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 27 098,9 |  | 26 159,8 |  | -939,1 | 0,0 |  |
| 3.6. | Мероприятие 2.1. «Приобретение оборудования» |  | 500,0 |  | 499,2 |  | -0,8 | 0,0 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 3.7. | Мероприятие 2.2. «Текущие ремонты» |  | 23 711,0 |  | 22 772,7 |  | -938,3 | 0,0 | В МАОУ СОШ № 1 работы по ремонту кабинетов выполнены, МКУ УЭАЗ не приняты. Со стороны подрядчика документы переданы в суд |
| 3.8. | Мероприятие 2.3. «Подвоз детей в образовательные учреждения» |  | 2 887,9 |  | 2 887,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9. | Основное мероприятие 3 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 103,8 |  | 54,8 |  | -49,0 | 0,0 | Экономия по оплате услуг по организации горячего питания в СОШ №14 (уменьшение кол-ва детодней из за болезней учащихся, закрытие школы на карантин) |
| 3.10. | Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» |  |  | 16 323,3 |  | 16 251,6 | 0,0 | -71,7 |  |
| 3.11. | Мероприятие 4.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 15 437,7 |  | 15 366,8 | 0,0 | -70,9 | В связи с тем, что выплаты производятся за фактически отработанное время, основными причинами экономии являются: нахождение работников на больничных листах, в отпусках без сохранения заработной платы, ученических отпусках и т.д. |
| 3.12. | Мероприятие 4.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (единовременное пособие молодому специалисту) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 600,0 |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13. | Мероприятие 4.3. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (выплаты кандидатам и докторам наук) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 285,6 |  | 284,8 | 0,0 | -0,8 | Средства субвенции на выплаты кандидатам и докторам наук, работающим в общеобразовательных учреждениях, использованы в объеме фактической потребности |
| 3.14. | Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 20 719,4 |  | 20 613,9 | 0,0 | -105,5 | Экономия средств на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей на питание (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни, закрытие школ на карантин) |
| 3.15. | Мероприятие 5.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (расходы на приобретение одежды, организации услуг горячего питания для многодетных малоимущих семей) |  |  | 12 152,2 |  | 12 127,0 | 0,0 | -25,2 |  |
| 3.16. | Мероприятие 5.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (расходы на организации услуг горячего питания для малоимущих семей) |  |  | 8 567,2 |  | 8 486,9 | 0,0 | -80,3 |  |
| 3.17. | Основное мероприятие 6 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 523,1 |  | 523,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.18. | Основное мероприятие 7 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | МКУ УКС, общеобразова-тельные учреждения | 17 474,3 | 123 994,4 | 5 067,6 | 21 398,1 | -12 406,7 | -102 596,3 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | Управление образования | 143 699,8 |  | 143 659,7 |  | -40,1 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие дополнительного образования детей» | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 141 699,6 |  | 141 699,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования детей». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 141 699,6 |  | 141 699,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 1 992,2 |  | 1 960,1 |  | -32,1 | 0,0 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4.4. | Мероприятие 2.1. «Приобретение оборудования» |  | 992,1 |  | 981,2 |  | -10,9 | 0,0 |  |
| 4.5. | Мероприятие 2.2. «Подвоз детей в образовательные учреждения» |  | 72,0 |  | 60,0 |  | -12,0 | 0,0 | Экономия средств, запланированных на подвоз детей, объясняется отсутствием занятий в МАУ ДО «Каскад», в связи с объявленным карантином |
| 4.6. | Мероприятие 2.3. «Текущие ремонты» |  | 928,1 |  | 918,9 |  | -9,2 | 0,0 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4.7. | Основное мероприятие 3 «Дополнительные меры социальной поддержки педагогических работников организаций дополнительного образования» |  | 8,0 |  | 0,0 |  | -8,0 | 0,0 | Средства на единовременное пособие при выходе на пенсию педагогическому работнику в учреждениях дополнительного образования не востребованы |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» | Всего, в том числе | 18 539,1 | 24 141,2 | 14 268,7 | 23 876,0 | -4 270,4 | -265,2 |  |
|  |  | Управление образования | 18 539,1 | 24 141,2 | 14 268,7 | 23 876,0 | -4 270,4 | -265,2 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Оздоровление, занятость и отдых детей» |  | 6 788,6 |  | 6 788,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Ведомственная целевая программа «Оздоровление, занятость и отдых детей. Досуговые и профилактические мероприятия с обучающимися». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 6 788,6 |  | 6 788,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 4 239,6 |  | 41,3 |  | -4 198,3 | 0,0 | Субсидия на оплату ремонтных работ перечисляется по факту. В МАУ ЗЛООД «Дружба» проводятся работы по капитальному ремонту санузлов спальных корпусов № 5, 8. Срок окончания работ по договору - 15.10.2018, на данный момент работы не окончены |
| 5.4. | Мероприятие 2.1. «Текущие ремонты» |  | 4 239,6 |  | 41,3 |  | -4 198,3 | 0,0 |  |
| 5.5. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» |  | 7 510,9 | 24 141,2 | 7 438,8 | 23 876,0 | -72,1 | -265,2 | Средства использованы в объеме фактической потребности. Остаток средств по оплате услуг питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» | Всего, в том числе | 5 829,4 | 125,0 | 5 761,7 | 125,0 | -67,7 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 5 829,4 | 125,0 | 5 761,7 | 125,0 | -67,7 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление психологической поддержки населению» | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 4 703,7 |  | 4 703,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Ведомственная целевая программа «Психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение образовательного процесса». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ), муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 4 703,7 |  | 4 703,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Мероприятие 1.1. «Приобретение оборудования» |  | 95,7 |  | 95,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Основное мероприятие 2 «Поддержка, развитие общего образования» | Управление образования, образовательные учреждения | 1 030,0 | 125,0 | 962,3 | 125,0 | -67,7 | 0,0 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 6.5. | Мероприятие 2.1. Поддержка талантливой молодежи образовательных учреждений |  | 1 030,0 |  | 962,3 |  | -67,7 | 0,0 |  |
| 6.6. | Мероприятие 2.2. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Управление образования, образовательные учреждения | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» | Всего, в том числе | 28 602,1 | 864,9 | 28 269,6 | 830,2 | -332,5 | -34,7 |  |
|  |  | Управление образования | 28 602,1 | 864,9 | 28 269,6 | 830,2 | -332,5 | -34,7 |  |
|  |  | МУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление услуг по информационному, методическому, техническому сопровождению» | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 5 119,8 |  | 5 119,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2. | Ведомственная целевая программа «Информационное, методическое, техническое сопровождение». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 5 119,8 |  | 5 119,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Управление образования | 21 667,8 |  | 21 337,1 |  | -330,7 | 0,0 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 7.4. | Основное мероприятие 3 «Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)» |  |  | 94,9 |  | 94,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.5. | Основное мероприятие 4 «Повышение престижности профессии в сфере образования» | Управление образования, образовательные учреждения | 1 352,4 |  | 1 351,5 |  | -0,9 | 0,0 | Средства, предусмотренные на проведение мероприятий, направленных на повышение престижности профессии в сфере образования, использованы в объеме фактической потребности |
| 7.6. | Мероприятие 4.1. Проведение конкурсов, проектов и других мероприятий в сфере образования |  | 1 004,6 |  | 1 003,7 |  | -0,9 | 0,0 |  |
| 7.7. | Мероприятие 4.2. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки | Управление образования | 347,8 |  | 347,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.8. | Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки работников образования» |  | 462,1 | 770,0 | 461,2 | 735,3 | -0,9 | -34,7 | На сумму экономии, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур на приобретение санаторно-курортных путевок для работников бюджетной сферы, на сайте размещен аукцион, 25.09.2018 |
| 7.9. | Мероприятие 5.1. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |  | 462,1 | 770,0 | 461,2 | 735,3 | -0,9 | -34,7 |  |