# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.03.2019							№ 886

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899, за 2018 год

В соответствии с пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки            и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100, разделом VIII муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденной постановлением администрации города            от 11.11.2013 № 1899, за 2018 год.

2.Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2019 № 886

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899,

за 2018 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: обеспечение жителей города качественными культурно-досуговыми услугами и услугами художественного образования |
| 1.1. | Задача 1.1.Формирование учреждений культуры города как современных центров коммуникаций, оказывающих населению города качественные культурно-досуговые услуги |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг | Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры) | %, не менее | 90 | 98,8 | 8,8 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества художественного образования в сфере культуры |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Средний балл по итогам выпускных экзаменов выпускников ДШИ, не менее | Управление культуры | балл | Не менее 4,4 | 4,6 | 0,2 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Удельный вес численности обучающихся (воспитанников) ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | Управление культуры | % | 12,2 | 13,6 | 1,4 |  |
| 1.6. | Задача 1.3.Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города, от общего количества населения города | Управление культуры | % | 150 | 259,3 | 109,3 |  |
| 1.8. | Задача 1.4.Организация работы по реализации Программы |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Исполнение показателей Программы | Управление культуры | % | не менее 95 | 124,67 | 29,67 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города» |
| 2.1. | Цель 1: развитие учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению города |
| 2.2. | Задача 1.1.Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество пользователей услугами библиотек | Управление культуры | чел. | 42700 | 49399 | 6699 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Посещаемость музейных учреждений | Управление культуры | посещения на одного жителя в год | 0,40 | 0,46 | 0,06 |  |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | Управление культуры | по сравнению с предыдущим периодом, % | 4,2 | 4,26 | 0,06 |  |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий МАУ «КДЦ г. Березники» | Управление культуры | чел. | 43500 | 81434 | 37934 |  |
| 2.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество посетителей аттракционов МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» | Управление культуры | чел. | 126000 | 173435 | 47435 |  |
| 2.8. | Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города |
| 2.9. | Целевой показатель 1.2.1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Управление культуры | % | 100 | 50 | -50 | Не окончены работы на объекте Кинотеатр «Авангард» |
| 2.10. | Целевой показатель 1.2.2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Управление культуры | % | 34 | 46,43 | 12,43 |  |
| 2.11. | Целевой показатель 1.2.3. Количество виртуальных экспозиций | Управление культуры | единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.12. | Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня учреждений культуры |
| 2.13. | Целевой показатель 1.3.1. Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние в течение года | Управление культуры | % | 14 | 80 | 66 |  |
| 2.14. | Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 2.15. | Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» |
| 3.1. | Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
| 3.2. | Задача 1.1.Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение инновационных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество воспитанников ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | Управление культуры | чел. | 115 | 162 | 47 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в ДШИ | Управление культуры | % | 8 | 14,2 | 6,2 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа города» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города | Управление культуры | тыс.чел. | 223,4 | 371 | 147,6 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» |
| 5.1. | Цель 1: обеспечение реализации Программы |
| 5.2. | Задача 1.1.Организация работы по исполнению целевых показателей Программы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры | Управление культуры | Программы %, не менее | не менее 95 | 157,1 | 62,1 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2018 год (тыс.руб.) | Факт за 2018 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие сферы культуры города Березники» | Всего, в том числе | 325 874,8 | 222 279,6 | -103 595,2 |  |
|  |  | Управление культуры администрации города Березники (далее – Управление культуры), в том числе | 212 921,2 | 204 269,2 | -8 652,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 687,9 | 10 674,7 | -13,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 633,5 | 9 633,5 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 192 599,8 | 183 961,0 | -8 638,8 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС), в том числе | 112 953,6 | 18 010,4 | -94 943,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 112 953,6 | 18 010,4 | -94 943,2 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города» | Всего, в том числе | 257 654,6 | 160 083,2 | -97 571,4 |  |
|  |  | Управление культуры, в том числе | 148 624,7 | 142 101,9 | -6 522,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 563,1 | 3 563,1 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 633,5 | 9 633,5 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 135 428,1 | 128 905,3 | -6 522,8 |  |
|  |  | МКУ УКС, в том числе | 109 029,9 | 17 981,3 | -91 048,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 109 029,9 | 17 981,3 | -91 048,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация культурного досуга» | Всего, в том числе | 136 838,0 | 132 829,0 | -4 009,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 136 838,0 | 132 829,0 | -4 009,0 |  |
|  |  | в том числе: местный бюджет | 123 641,4 | 119 632,4 | -4 009,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 563,1 | 3 563,1 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 633,5 | 9 633,5 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие учреждений культуры города» | Всего, в том числе | 122 321,7 | 118 312,7 | -4 009,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 122 321,7 | 118 312,7 | -4 009,0 | Не в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального задания по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» и муниципальному бюджетному учреждению культуры «Березниковский историко-художественный музей им.И.Ф. Коновалова» в связи с уменьшением численности работников культуры, оплата труда которых производится в соответствии с выполнением указов Президента Российской Федерации |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление культуры Всего, в том числе | 10 964,3 | 8 668,0 | -2 296,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 10 964,3 | 8 668,0 | -2 296,3 |  |
| 2.2.1 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Управление культуры Всего, в том числе | 10 964,3 | 8 668,0 | -2 296,3 | Средства запланированы на оплату ремонтных работ чердачного перекрытия в Усадьбе кн.Голицыных и на осуществление авторского надзора по объекту. Работы были выполнены не в полном объеме и будут завершены в 2019 г. |
|  |  | местный бюджет | 10 964,3 | 8 668,0 | -2 296,3 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 4 «Сохранение объектов культурного наследия» | Всего, в том числе | 822,4 | 604,9 | -217,5 |  |
|  |  | Управление культуры | 822,4 | 604,9 | -217,5 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города» | Всего, в том числе | 822,4 | 604,9 | -217,5 | Экономия по оплате коммунальных услуг в здании «Кинотеатр «Авангард» |
|  |  | Управление культуры | 822,4 | 604,9 | -217,5 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 5 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 109 029,9 | 17 981,3 | -91 048,6 |  |
|  |  | МКУ УКС | 109 029,9 | 17 981,3 | -91 048,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 109 029,9 | 17 981,3 | -91 048,6 | Средства запланированы на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» не освоены в связи с переносом срока работ на 2019 г. Также запланированы средства на строительство сельского Дома культуры на 100 мест в с. Березовка, строительство быстровозводимого модульного здания «Сельский центр культуры и досуга» и на строительство быстровозводимого модульного здания «Сельская библиотека». Не освоены в связи со сбором исходных данных по объектам |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» | Всего, в том числе | 40 616,6 | 36 659,1 | -3 957,5 |  |
|  |  | Управление культуры | 36 692,9 | 36 630,0 | -62,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 36 677,9 | 36 615,0 | -62,9 |  |
|  |  | краевой бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 3 923,7 | 29,1 | -3 894,6 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка развития системы художественного образования» | Всего, в том числе | 35 605,6 | 35 605,6 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 35 605,6 | 35 605,6 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 35 590,6 | 35 590,6 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Ведомственная целевая программа «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего, в том числе Управление культуры | 35 590,6 | 35 590,6 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 35 590,6 | 35 590,6 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 1 087,3 | 1 024,4 | -62,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 087,3 | 1 024,4 | -62,9 |  |
| 3.2.1 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Всего, в том числе | 607,3 | 544,3 | -62,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 607,3 | 544,3 | -62,9 | Средства запланированы на проведение ремонтных работ по благоустройству асфальтового покрытия. Работы выполнены, но не оплачены в связи с затянувшейся процедурой согласования (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского») |
| 3.2.2. | Мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | Всего, в том числе | 480,0 | 480,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 480,0 | 480,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 3 923,7 | 29,1 | -3 894,6 |  |
|  |  | МКУ УКС | 3 923,7 | 29,1 | -3 894,6 | Средства запланированы для оплаты работ на выполнение проектно-изыскательных работ на реконструкцию нежилого здания под размещение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа театр-балета г.Березники». Работы по контракту выполнены с нарушениями. Подрядчик обратился в суд |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа города» | Всего, в том числе | 20 921,5 | 18 883,5 | -2 038,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 20 921,5 | 18 883,5 | -2 038,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 13 921,5 | 11 883,5 | -2 038,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | Всего, в том числе | 20 921,5 | 18 883,5 | -2 038,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 20 921,5 | 18 883,5 | -2 038,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 13 921,5 | 11 883,5 | -2 038,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города» | Управление культуры | 20 921,5 | 18 883,5 | -2 038,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 13 921,5 | 11 883,5 | -2 038,0 | Запланировано на арт-объект «Дерево рода» (муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр г. Березники»). Установка согласно договору планируется на апрель 2019 г. Также образовалась экономия по проведенным мероприятиям, т.к. фактические расходы оказались меньше запланированных |
|  |  | краевой бюджет | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» | Всего, в том числе | 6 682,1 | 6 653,8 | -28,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 6 682,1 | 6 653,8 | -28,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 6 572,3 | 6 557,2 | -15,1 |  |
|  |  | краевой бюджет | 109,8 | 96,6 | -13,2 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Всего, в том числе | 6 457,5 | 6 447,4 | -10,1 |  |
|  |  | Управление культуры | 6 457,5 | 6 447,4 | -10,1 |  |
|  |  | местный бюджет | 6 404,4 | 6 394,3 | -10,1 |  |
|  |  | краевой бюджет | 53,1 | 53,1 | 0,0 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Содержание органов местного самоуправления» | Управление культуры | 6 457,5 | 6 447,4 | -10,1 |  |
|  |  | местный бюджет | 6 404,4 | 6 394,3 | -10,1 | Экономия по техническому обслуживанию оргтехники, по услугам связи, по приобретению программного продукта |
|  |  | краевой бюджет | 53,1 | 53,1 | 0,0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | Всего, в том числе | 133,9 | 133,9 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 133,9 | 133,9 | 0,0 |  |
| 5.2.1 | Мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи» | Всего, в том числе | 133,9 | 133,9 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 133,9 | 133,9 | 0,0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки работников культуры» | Управление культуры Всего, в том числе | 90,7 | 72,5 | -18,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 34,0 | 29,0 | -5,0 | Экономия по приобретению путевок |
|  |  | краевой бюджет | 56,7 | 43,5 | -13,2 | Экономия по приобретению путевок |
| 5.3.1. | Мероприятие «Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города» | местный бюджет | 34,0 | 29,0 | -5,0 | Экономия по приобретению путевок |
| 5.3.2. | Мероприятие «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | краевой бюджет | 56,7 | 43,5 | -13,2 | Экономия по приобретению путевок |