# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.03.2019							№ 887

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2018 год

В соответствии с пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки                           и реализации муниципальных программ муниципального образования   «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2018 год.

2.Разметить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2019 № 887

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы,

утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2018 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение качества и комфорта городской среды на территории города |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние | Управление городского хозяйства администрации города (далее – УГХ) | Ед. | 39 | 39 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечение развития общественных территорий города |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Площадь благоустроенных общественных территорий | Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) | га | 0,6 | 0,6 | 0,0 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | План на 2018 год (тыс.руб.) | Факт за 2018 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы» | Всего, в том числе | 48 700,1 | 44 641,1 | - 4 059,0 |  |
|  |  | Местный бюджет (далее - МБ) Краевой бюджет (далее – КБ) Федеральный бюджет (далее - ФБ) внебюджетные источники Ответственный исполнитель - УБ | 7 234,4 17 479,2 23 516,3 470,2 | 6 631,8 16 167,2 21 412,5 429,6 | - 602,6 - 1 312,0 - 2 103,8 - 40,6 |  |
|  |  | соисполнитель – УГХ |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Улучшение состояния дворовых территорий» | Всего, в том числе | 46 546,4 | 42 528,3 | -4 018,1 |  |
|  |  | МБ КБ ФБ внебюджетные источники ответственный исполнитель – УБ | 6 981,9 17 092,8 22 471,7 470,2 | 6 379,3 15 780,9 20 368,1 429,6 | - 602,6 - 1 311,9 - 2 103,6 - 40,6 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) | Всего, в том числе | 36 215,5 | 32 825,2 | - 3 390,3 | Экономия по результатам выполненных работ |
|  |  | МБ КБ ФБ внебюджетные источники ответственный исполнитель - УБ | 5 432,3 8 311,5 22 471,7 365,8 | 4 923,8 7 533,3 20 368,1 335,1 | - 508,5 - 778,2 - 2 103,6 - 30,7 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий, расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | Всего, в том числе | 10 330,9 | 9 703,1 | -627,8 | Экономия по результатам выполненных работ |
|  |  | МБ КБ ФБ внебюджетные источники ответственный исполнитель - УБ | 1 549,6 8 781,3 0,0 104,4 | 1 455,5 8 247,6 0,0 94,5 | - 94,1 - 533,7 0,0 - 9,9 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Улучшение состояния территорий общественного пользования» | Всего, в том числе | 1 683,5 | 1 683,2 | - 0,3 |  |
|  |  | МБ КБ ФБ ответственный исполнитель – УБ | 252,5 386,4 1 044,6 | 252,5 386,3 1 044,4 | 0,0 - 0,1 - 0,2 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий) | Всего, в том числе | 1 683,5 | 1 683,2 | - 0,3 |  |
|  |  | МБ КБ ФБ ответственный исполнитель – УБ | 252,5 386,4 1 044,6 | 252,5 386,3 1 044,4 | 0,0 - 0,1 - 0,2 |  |