МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2019							№ 1398

О внесении изменений в «Блок 2.Финансовое обеспечение» годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054, за 2018 год, утвержденного постановлением администрации города от 29.03.2019 № 884

В целях уточнения годового отчета муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054,                     за 2018 год,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в «Блок 2.Финансовое обеспечение» годового отчета                 о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054, за 2018 год, утвержденного постановлением администрации города                           от 29.03.2019 № 884, изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города

от 16.05.2019 № 1398

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2019 № 884

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | План на 2018 год, тыс.руб. | Факт за 2018 год, тыс.руб. | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (кол. 6-4) | 9 (кол.7-5) | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники» | Всего, в том числе | 736 608,9 | 1 841 616,8 | 703 372,0 | 1 617 400,8 | -33 236,9 | -224 216,0 |  |
|  |  | Управление образования | 560 590,0 | 1 644 935,4 | 551 093,1 | 1 523 315,8 | -9 496,9 | -121 619,6 |  |
|  |  | МКУ, УИЗО | 132 846,1 | 72 686,9 | 126 213,1 | 72 686,9 | -6 633,0 | 0,0 |  |
|  |  | ПАО «Уралкалий» | 4 454,8 | 0,0 | 4 454,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 38 718,0 | 123 994,5 | 21 611,0 | 21 398,1 | -17 107,0 | -102 596,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | Всего, в том числе | 412 640,6 | 930 908,1 | 397 575,7 | 867 285,4 | -15 064,9 | -63 622,7 |  |
|  |  | Управление образования | 254 440,8 | 858 221,2 | 250 709,2 | 794 598,5 | -3 731,6 | -63 622,7 |  |
|  |  | МКУ УКС | 21 243,7 | 0,0 | 16 543,4 | 0,0 | -4 700,3 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ, УИЗО | 132 846,1 | 72 686,9 | 126 213,1 | 72 686,9 | -6 633,0 | 0,0 |  |
|  |  | ПАО «Уралкалий» | 4 110,0 | 0,0 | 4 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования» | Управление образования, Дошкольные учреждения | 161 974,9 | 796 537,2 | 161 492,9 | 735 024,5 | -482,0 | -61 512,7 |  |
| 2.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг дошкольного образования». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций). Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования |  | 161 974,9 | 796 433,8 | 161 492,9 | 734 925,8 | -482,0 | -61 508,0 | В связи с закрытием МАДОУ «Детский сад № 19» субсидия на выполнение муниципального задания на содержание имущественного комплекса не востребована. Средства краевой субвенции, предусмотренные на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, поступили 29.12.2018 |
| 2.3. | Мероприятие 1.1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |  |  | 103,4 |  | 98,7 | 0,0 | -4,7 | Уменьшение численности получателей выплат на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому по сравнению с запланированной (окончание действия срока справки) |
| 2.4. | Основное мероприятие 2 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, Дошкольные учреждения | 56 119,9 |  | 53 969,3 |  | -2 150,6 | 0,0 | Субсидия на оплату услуг по организации горячего питания в ДОУ перечисляется за фактически оказанные услуги (уменьшение дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни, отпуском родителей, закрытием групп на карантин) |
| 2.5. | Основное мероприятие 3 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, Дошкольные учреждения |  | 11 801,4 |  | 11 569,8 | 0,0 | -231,6 |  |
| 2.6. | Мероприятие 3.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования |  |  | 11 501,4 |  | 11 305,1 | 0,0 | -196,3 | В связи с тем, что выплаты производятся за фактически отработанное время, основными причинами экономии являются: нахождение работников на больничных листах, в отпусках без сохранения заработной платы, ученических отпусках и т.д. |
| 2.7. | Мероприятие 3.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (единовременное пособие молодому специалисту) |  |  | 300,0 |  | 264,7 | 0,0 | -35,3 | Возврат средств субвенции, предусмотренных на выплату единовременного пособия молодому специалисту МАДОУ «Детский сад № 88», в связи с расторжением трудового договора |
| 2.8. | Основное мероприятие 4 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, Дошкольные учреждения |  | 49 882,6 |  | 48 004,2 | 0,0 | -1 878,4 | Средства на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, использованы в объеме фактической потребности (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни или в связи с отпуском родителей, закрытие групп на карантин) |
| 2.9. | Мероприятие 4.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования |  |  | 16 362,8 |  | 14 484,4 | 0,0 | -1 878,4 | Субвенция перечисляется по факту оказания услуги (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни или в связи с отпуском родителей, закрытие групп на карантин, ремонтные работы) |
| 2.10. | Мероприятие 4.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, Дошкольные учреждения |  | 33 519,8 |  | 33 519,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11. | Основное мероприятие 5 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, Дошкольные учреждения | 36 346,0 | 0,0 | 35 247,0 | 0,0 | -1 099,0 | 0,0 |  |
| 2.12. | Мероприятие 5.1 «Приобретение оборудования» |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.13. | Мероприятие 5.2 «Текущие ремонты» |  | 25 407,6 | 0,0 | 25 260,3 | 0,0 | -147,3 | 0,0 | Субсидия на оплату текущих ремонтных работ перечисляется по факту. Работы по выполнению ПСД на ремонт кровли в МАДОУ «Детский сад № 44» выполнены. Документы на согласовании в МКУ УКС. Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 2.14. | Мероприятие 5.3 «Новая сеть» |  | 5 284,1 |  | 4 436,5 |  | -847,6 | 0,0 | В связи с уточнением срока открытия второго корпуса МАДОУ «Детский сад № 92» (с 07.12.2018 года) средства, запланированные на содержание имущественного комплекса, не востребованы -596,1 т.р., экономия по конкурсным процедурам (приобретение основных средств)- 251,5 т.р. |
| 2.15. | Мероприятие 5.4 «Установка оконных блоков» |  | 5 054,3 |  | 4 950,2 |  | -104,1 | 0,0 | В связи с изменением объемов работ по установке оконных блоков заключен договор от 25.12.2018 с ООО «Уральская строительная компания», по условию договора срок окончания работ – 08.02.019 |
| 2.16. | Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» |  | 158 199,8 | 72 686,9 | 146 866,5 | 72 686,9 | -11 333,3 | 0,0 | Субсидия на оплату текущих ремонтных работ перечисляется по факту |
| 3 | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» | Всего, в том числе | 127 298,0 | 885 577,6 | 113 836,7 | 725 284,2 | -13 461,3 | -160 293,4 |  |
|  |  | Управление образования | 109 823,7 | 761 583,1 | 108 769,1 | 703 886,1 | -1 054,6 | -57 697,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 17 474,3 | 123 994,5 | 5 067,6 | 21 398,1 | -12 406,7 | -102 596,4 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие общего образования» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 82 621,0 | 724 017,3 | 82 554,5 | 666 497,5 | -66,5 | -57 519,8 |  |
| 3.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг начального, основного и среднего общего образования». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций). Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 82 621,0 | 702 037,6 | 82 554,5 | 644 866,4 | -66,5 | -57 171,2 | 1.Остаток средств, предусмотренных на субсидии передаваемые в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, объясняется уменьшением комплектования учащихся с 01.09.2018. 2.Средства краевой субвенции, предусмотренные на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, поступили 29.12.2018 |
| 3.3. | Мероприятие 1.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 20 626,6 |  | 20 278,0 | 0,0 | -348,6 | Субвенция на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам автономных образовательных организаций использована в объеме фактической потребности (нахождение работников на б/листе, совмещение должностей) |
| 3.4. | Мероприятие 1.2. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников |  |  | 1 353,1 |  | 1 353,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 27 098,9 |  | 26 159,8 |  | -939,1 | 0,0 |  |
| 3.6. | Мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования» |  | 500,0 |  | 499,2 |  | -0,8 | 0,0 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 3.7. | Мероприятие 2.2 «Текущие ремонты» |  | 23 711,0 |  | 22 772,7 |  | -938,3 | 0,0 | В МАОУ СОШ № 1 работы по ремонту кабинетов выполнены, МКУ УЭАЗ не приняты. Со стороны подрядчика документы переданы в суд |
| 3.8. | Мероприятие 2 3 «Подвоз детей в образовательные учреждения» |  | 2 887,9 |  | 2 887,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9. | Основное мероприятие 3 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 103,8 |  | 54,8 |  | -49,0 | 0,0 | Экономия по оплате услуг по организации горячего питания в СОШ №14 (уменьшение кол-ва детодней из-за болезней учащихся, закрытия школы на карантин) |
| 3.10. | Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» |  |  | 16 323,3 |  | 16 251,6 | 0,0 | -71,7 |  |
| 3.11. | Мероприятие 4.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 15 437,7 |  | 15 366,8 | 0,0 | -70,9 | В связи с тем, что выплаты производятся за фактически отработанное время, основными причинами экономии являются: нахождение работников на больничных листах, в отпусках без сохранения заработной платы, ученических отпусках и т.д. |
| 3.12. | Мероприятие 4.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (единовременное пособие молодому специалисту) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 600,0 |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13. | Мероприятие 4.3. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (выплаты кандидатам и докторам наук) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 285,6 |  | 284,8 | 0,0 | -0,8 | Средства субвенции на выплаты кандидатам и докторам наук, работающим в общеобразовательных учреждениях, использованы в объеме фактической потребности |
| 3.14. | Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 20 719,4 |  | 20 613,9 | 0,0 | -105,5 | Экономия средств на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей на питание (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни, закрытием школ на карантин) |
| 3.15. | Мероприятие 5.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (расходы на приобретение одежды, организации услуг горячего питания для многодетных малоимущих семей) |  |  | 12 152,2 |  | 12 127,0 | 0,0 | -25,2 |  |
| 3.16. | Мероприятие 5.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (расходы на организации услуг горячего питания для малоимущих семей) |  |  | 8 567,2 |  | 8 486,9 | 0,0 | -80,3 |  |
| 3.17. | Основное мероприятие 6 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 523,1 |  | 523,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.18. | Основное мероприятие 7 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | МКУ УКС, общеобразова-тельные учреждения | 17 474,3 | 123 994,5 | 5 067,6 | 21 398,1 | -12 406,7 | -102 596,4 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | Управление образования | 143 699,7 |  | 143 659,6 |  | -40,1 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие дополнительного образования детей» | Управление образования, Учреждения дополнительного образования детей | 141 699,5 |  | 141 699,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования детей». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, Учреждения дополнительного образования детей | 141 699,5 |  | 141 699,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, Учреждения дополнительного образования детей | 1 992,2 |  | 1 960,1 |  | -32,1 | 0,0 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4.4. | Мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования» |  | 992,1 |  | 981,2 |  | -10,9 | 0,0 |  |
| 4.5. | Мероприятие 2.2 «Подвоз детей в образовательные учреждения» |  | 72,0 |  | 60,0 |  | -12,0 | 0,0 | Экономия средств, запланированных на подвоз детей, объясняется отсутствием занятий в МАУ ДО «Каскад» в связи с объявленным карантином |
| 4.6. | Мероприятие 2.3 «Текущие ремонты» |  | 928,1 |  | 918,9 |  | -9,2 | 0,0 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4.7. | Основное мероприятие 3 «Дополнительные меры социальной поддержки педагогических работников организаций дополнительного образования» |  | 8,0 |  | 0,0 |  | -8,0 | 0,0 | Средства на единовременное пособие при выходе на пенсию педагогическому работнику в УДО не востребованы |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» | Всего, в том числе | 18 539,1 | 24 141,2 | 14 268,7 | 23 876,0 | -4 270,4 | -265,2 |  |
|  |  | Управление образования | 18 539,1 | 24 141,2 | 14 268,7 | 23 876,0 | -4 270,4 | -265,2 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Оздоровление, занятость и отдых детей» |  | 6 788,6 |  | 6 788,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Ведомственная целевая программа «Оздоровление, занятость и отдых детей. Досуговые и профилактические мероприятия с обучающимися». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 6 788,6 |  | 6 788,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 4 239,6 |  | 41,3 |  | -4 198,3 | 0,0 | Субсидия на оплату ремонтных работ перечисляется по факту. В МАУ ЗЛООД «Дружба» проводятся работы по капитальному ремонту санузлов спальных корпусов № 5, 8. Срок окончания работ по договору – 15.10.2018, на данный момент работы не окончены |
| 5.4. | Мероприятие 2.1 «Текущие ремонты» |  | 4 239,6 |  | 41,3 |  | -4 198,3 | 0,0 |  |
| 5.5. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» |  | 7 510,9 | 24 141,2 | 7 438,8 | 23 876,0 | -72,1 | -265,2 | Средства использованы в объеме фактической потребности. Остаток средств по оплате услуг питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» | Всего, в том числе | 5 829,4 | 125,0 | 5 761,7 | 125,0 | -67,7 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 5 829,4 | 125,0 | 5 761,7 | 125,0 | -67,7 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление психологической поддержки населению» | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 4 703,7 |  | 4 703,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Ведомственная целевая программа «Психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение образовательного процесса». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ), муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 4 703,7 |  | 4 703,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Мероприятие 1.1. «Приобретение оборудования» |  | 95,7 |  | 95,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Основное мероприятие 2 «Поддержка, развитие общего образования» | Управление образования, образовательные учреждения | 1 030,0 | 125,0 | 962,3 | 125,0 | -67,7 | 0,0 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 6.5. | Мероприятие 2.1. Поддержка талантливой молодежи образовательных учреждений |  | 1 030,0 |  | 962,3 |  | -67,7 | 0,0 |  |
| 6.6. | Мероприятие 2.2. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Управление образования, образовательные учреждения | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» | Всего, в том числе | 28 602,1 | 864,9 | 28 269,6 | 830,2 | -332,5 | -34,7 |  |
|  |  | Управление образования | 28 602,1 | 864,9 | 28 269,6 | 830,2 | -332,5 | -34,7 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление услуг по информационному, методическому, техническому сопровождению» | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 5 119,8 |  | 5 119,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2. | Ведомственная целевая программа «Информационное, методическое, техническое сопровождение». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 5 119,8 |  | 5 119,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Управление образования | 21 667,8 |  | 21 337,2 |  | -330,6 | 0,0 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 7.4. | Основное мероприятие 3 «Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)» |  |  | 94,9 |  | 94,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.5. | Основное мероприятие 4 «Повышение престижности профессии в сфере образования» | Управление образования, образовательные учреждения | 1 352,4 |  | 1 351,5 |  | -0,9 | 0,0 | Средства, предусмотренные на проведение мероприятий, направленных на повышение престижности профессии в сфере образования, использованы в объеме фактической потребности |
| 7.6. | Мероприятие 4.1. Проведение конкурсов, проектов и других мероприятий в сфере образования |  | 1 004,6 |  | 1 003,7 |  | -0,9 | 0,0 |  |
| 7.7. | Мероприятие 4.2. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки | Управление образования | 347,8 |  | 347,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.8. | Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки работников образования» |  | 462,1 | 770,0 | 461,1 | 735,3 | -1,0 | -34,7 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 7.9. | Мероприятие 5.1. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |  | 462,1 | 770,0 | 461,1 | 735,3 | -1,0 | -34,7 |  |