МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019							№ 1505

О внесении изменений в «Блок 2.Финансовое обеспечение» годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686, за 2018 год, утвержденного постановлением администрации города 29.03.2019 № 869

В целях уточнения годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в «Блок 2.Финансовое обеспечение» годового отчета           о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686, за 2018 год, утвержденного постановлением администрации города от 29.03.2019 № 869, изменения, изложив его редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города

от 30.05.2019 № 1505

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2018 год (тыс.руб.) | Факт за 2018 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники» | Всего, в том числе | 37632,3 | 34722,6 | -2909,7 |  |
| 1.2. |  | ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты г. Березники» (далее – МКУ «УГЗ г. Березники») | 31396,3 | 30934,2 | -462,1 |  |
| 1.3. |  | соисполнитель – Управление по охране окружающей среды и природопользованию администрации города (далее – УООСиП) | 4217,8 | 3086,6 | -1131,2 |  |
| 1.4. |  | соисполнитель – Администрация города Березники | 2018,2 | 701,8 | 1316,4 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» | Всего, в том числе | 31396,3 | 30934,2 | -462,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» | 31396,3 | 30934,2 | -462,1 |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего, в том числе | 30596,2 | 30134,1 | -462,1 | *328,5 тыс.руб.- экономия натуральных показателей по теплоэнергоснабжению и воды; 34,5 тыс.руб.- экономия от проведенных конкурсных процедур; 99,1 тыс.руб.- экономия телефонных переговоров; содержания имущества, прочих услуг, работ. |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» | 30596,2 | 30134,1 | -462,1 |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Содержание казенных учреждений |  | 30596,2 | 30134,1 | -462,1 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2 Реализация мер в области обеспечения безопасности | Всего, в том числе | 800,1 | 800,1 | 0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» | 800,1 | 800,1 | 0 |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.1. Обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах | МКУ «УГЗ г. Березники» | 800,1 | 800,1 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» | Всего, в том числе | 4217,8 | 3086,6 | -1131,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 4217,8 | 3086,6 | -1131,2 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Всего, в том числе | 2815,6 | 2340,1 | -475,5 | 440,3 тыс.руб. будут израсходованы после исполнения работ по постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами г. Березники, в полном объеме в рамках контракта от 03.09.2015 № 0156300046615000321-0180545-01 (действие контракта в настоящее время приостановлено); 35,2 тыс.руб. - экономия от проведенных конкурсных процедур |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 2815,6 | 2340,1 | -475,5 |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.1. Сохранение площади и улучшения качества лесного массива | УООСиП | 2815,6 | 2340,1 | -475,5 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 2. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры | Всего, в том числе | 1402,2 | 746,5 | -655,7 | 146,5 тыс.руб. - экономия по результатам проведенных конкурсных процедур, заключенным контрактам; 95,4 тыс.руб. – оплата будет произведена в 2019 году согласно счету ФГБУ «Уральское УГМС» от 29.12.2018 № 8990; 413,8 тыс.руб. - будут израсходованы в 2019 году после исполнения работ в полном объеме |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – УООСиП | 1402,2 | 746,5 | -655,7 |  |
| 3.4. | Мероприятие 2.1. Проведение мониторинга качества воды обводненных карьеров на содержание загрязняющих веществ | УООСиП | 65,0 | 54,6 | -10,4 |  |
| 3.5. | Мероприятие 2.2. Получение информации о зафиксированных случаях превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города на стационарных постах государственной службы мониторинга | УООСиП | 260,0 | 92,4 | -167,6 |  |
| 3.6. | Мероприятие 2.3. Проведение общегородских мероприятий экологической направленности (акции, операции, лекции, конкурсы, викторины и т. д.), в том числе путем выделения грантов на проведение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и пропаганде | УООСиП | 226,0 | 222,3 | -3,7 |  |
| 3.7. | Мероприятие 2.4. Информирование населения о качестве окружающей среды и распространение наглядной агитации (издание ежегодного сборника «Состояние и охрана окружающей среды г. Березники», листовок, плакатов и т.д.) | УООСиП | 437,4 | 377,2 | -60,2 |  |
| 3.8. | Мероприятие 2.5. Сокращение санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) кладбищ города Березники | УООСиП | 413,0 | 0,0 | -413,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» | Всего, в том числе | 2018,2 | 701,8 | -1316,4 | Договор Администрации с ДНД действует с 01.11.2018 |
|  |  | ответственный исполнитель – МКУ «УГЗ г. Березники» |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – Администрация города Березники |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Реализация мер по страхованию граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка | Администрация города Березники | 18,00 | 1,8 | 16,2 |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.1. Осуществление полномочий по страхованию граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» | Администрация города Березники | 18,00 | 1,8 | 16,2 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 2. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников | Администрация города Березники | 2000,2 | 700,0 | -1300,2 |  |
| 4.4. | Мероприятие 2.1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на осуществление деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка | Администрация города Березники | 2000,2 | 700,0 | -1300,2 |  |