МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019							№ 123-р

О подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, проекта бюджета муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии с решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 № 356 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Город Березники», в целях разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2020 год                       и плановый период 2021-2022 годов, проекта бюджета муниципального образования «Город Березники» на 2020 год                          и плановый период 2021-2022 годов:

1.Утвердить прилагаемый Календарный план подготовки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период                2021-2022 годов, проекта бюджета муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее - Календарный план).

2.Планово-экономическому управлению администрации города организовать разработку:

2.1.прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2020 год                               и плановый период 2021-2022 годов;

2.2.предварительных итогов социально-экономического                   развития муниципального образования «Город Березники»                         за 8 месяцев 2019 г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники»                               за 2019 год;

2.3.проекта реестра объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» в разрезе муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» (непрограммных направлений деятельности).

3.Финансовому управлению администрации города Березники организовать:

3.1.составление планового реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Березники»;

3.2.разработку основных направлений бюджетной политики муниципального образования «Город Березники» на 2020 год                            и плановый период 2021-2022 годов и основных направлений налоговой политики муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

3.3.формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период                     2021-2022 годов и справочных материалов к нему.

4.Первому заместителю главы администрации Шанину В.П., заместителям главы администрации обеспечить персональный контроль за исполнением настоящего распоряжения курируемыми структурными подразделениями Администрации города Березники, осуществляющими функции главных распорядителей бюджетных средств.

5.Разместить настоящее постановление и Календарный план, указанный в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации города Березники Баженову О.И.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации города

от 10.07.2019 № 123-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки прогноза социально-экономического развития муниципального образования

«Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов,

проекта бюджета муниципального образования «Город Березники» на 2020 год

и плановый период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Актуализация муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Березники» |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление администрации города «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» | до 10 июля 2019 г. | Планово-экономическое управление администрации города |
| 1.2. | Разработка и утверждение приказа финансового управления администрации города Березники «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования «Город Березники» | до 30 июля 2019 г. | Финансовое управление администрации города Березники |
| 1.3. | Разработка и утверждение постановления администрации города «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций структурных подразделений Администрации города Березники и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» | до 30 июля 2019 г. | Финансовое управление администрации города Березники |
| 1.4. | Внесение изменений в перечень муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2020 года (при необходимости) | до 15 августа 2019 г. | Планово-экономическое управление администрации города |
| 1.5. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов об утверждении показателей муниципальных заданий, используемых для определения объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Березники» | до 15 августа 2019 г. | Структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, автономных учреждений муниципального образования «Город Березники» |
| 1.6. | Актуализация муниципальных правовых актов о порядке определения нормативных затрат на выполнение работ и направление их на согласование в Финансовое управление администрации города Березники (при необходимости) | до 03 сентября 2019 г. | Структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, автономных учреждений муниципального образования «Город Березники» |
| 1.7. | Подготовка проекта решения Березниковской городской Думы «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Город Березники», утвержденное решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 № 356» | до 03 сентября 2019 г. | Финансовое управление администрации города Березники |
| 1.8. | Разработка проекта приказа Финансового управления администрации города Березники «О порядке применения бюджетной классификации» | до 16 сентября 2019 г. | Финансовое управление администрации города Березники |
| 1.9. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат, об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на выполнение работ | до 15 октября 2019 г. | Структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, автономных учреждений муниципального образования «Город Березники» |
| 1.10. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники»: | до 01 октября 2019 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.10.1. | об установлении расходных обязательств муниципального образования «Город Березники» |  |  |
| 1.10.2. | об актуализации действующих расходных обязательств муниципального образования «Город Березники» (при необходимости) |  |  |
| 1.10.3. | об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», предлагаемых к реализации с 2020 года (при необходимости) | до 18 октября 2019 г. |  |
| 2. | Формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Березники» |  |  |
| 2.1. | Предоставление муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «Управление капитального строительства»): | до 01 июля 2019 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.1.1. | перечня объектов капитального строительства, по которым планируется выполнение работ по строительству (реконструкции) в очередном финансовом году и плановом периоде |  |  |
| 2.2. | Предоставление в Управление городского хозяйства администрации города: | до 08 июля 2019 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.2.1. | заявок на потребление топливно-энергетических ресурсов и воды с помесячным распределением лимитов на 2020 год и анализ потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за первое полугодие 2019 г. в соответствии с постановлением администрации города от 22.10.2018 № 2429 «О лимитах на потребление топливно-энергетических ресурсов и воды в натуральном выражении для организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Березники», на 2019 год» |  |  |
| 2.2.2. | расчетов лимитов расходования денежных средств на оплату услуг связи на 2020 год в соответствии с постановлением администрации города от 17.09.2018 № 2204 «Об установлении лимитов расходования денежных средств на оплату услуг связи организациям, финансируемым из бюджета муниципального образования «Город Березники», на 2019 год» |  |  |
| 2.2.3. | заявок на установление лимитов потребления твердого топлива (дров) на 2020 год и анализ потребления твердого топлива (дров) за первое полугодие 2019 г. в соответствии с постановлением администрации города от 08.02.2019 № 307 «О лимитах на потребление твердого топлива (дров) в натуральном выражении для организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Березники», на 2019 год» |  |  |
| 2.3. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники»: | до 22 июля 2019 г. | Управление городского хозяйства администрации города |
| 2.3.1. | о лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и воды с помесячным распределением лимитов на 2020 год |  |  |
| 2.3.2. | о лимитах расходования денежных средств на оплату услуг связи на 2020 год |  |  |
| 2.3.3. | о лимитах потребления твердого топлива (дров) на 2020 год |  |  |
| 2.4. | Подготовка расчетов по объемам капитальных вложений на очередной финансовый год и плановый период, с приложением обоснований (сметные расчеты, дефектные ведомости, проекты договоров и т.д.), и направление их в Контрольное управление администрации города для составления сметных расчетов, проверки ценообразования | до 26 июля 2019 г. | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2.5. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» и в части направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы муниципального образования «Город Березники». Подготовка в системе «АЦК-Планирование» справки об ассигнованиях | до 05 августа 2019 г. | Финансовое управление администрации города Березники |
| 2.6. | Составление сметных расчетов, проверка ценообразования в сметных расчетах, направленных МКУ «Управление капитального строительства», на выполнение работ по строительству (реконструкции) по объектам капитального строительства и направление в МКУ «Управление капитального строительства» | до 12 августа 2019 г. | Контрольное управление администрации города Березники |
| 2.7. | Предоставление в Планово-экономическое управление администрации города сформированных заявок на предоставление бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | до 19 августа 2019 г. | Главные распорядители бюджетных средств, МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2.8. | Формирование проекта Реестра объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | до 30 августа 2019 г. | Планово-экономическое управление администрации города |
| 2.9. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники: | до 02 сентября 2019 г. | Главные администраторы доходов, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Березники» |
| 2.9.1. | прогнозов администрируемых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с подробными расчетами и пояснительной запиской |  |  |
| 2.9.2. | ожидаемой оценки администрируемых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Березники» за 2019 год с подробными расчетами и пояснительной запиской |  |  |
| 2.10. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники: | до 02 сентября 2019 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.10.1. | обоснований бюджетных ассигнований по формам согласно приложению к Методике планирования бюджетных ассигнований муниципального образования «Город Березники», утвержденной приказом Финансового управления администрации города Березники, с формированием в системе «АЦК-Планирование» бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований |  |  |
| 2.10.2. | проектов бюджетных смет казенных учреждений на 2020 год с расчетами и обоснованиями по формам согласно приложениям 1, 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Город Березники», утвержденному приказом Финансового управления администрации города Березники, с формированием в системе «АЦК-Планирование» бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований |  |  |
| 2.10.3. | приказов об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение услуг (работ) |  |  |
| 2.10.4. | проектов муниципальных правовых актов администрации города Березники об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», предлагаемых к реализации с 2020 года |  |  |
| 2.10.5. | других показателей по согласованию с Финансовым управлением администрации города Березники |  |  |
| 2.11. | Предоставление заместителю главы администрации - начальнику финансового управления администрации города Березники Баженовой О.И. предложений для включения в основные направления бюджетной политики муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | до 13 сентября 2019 г. | Первый заместитель главы администрации Шанин В,П., заместители главы администрации |
| 2.12. | Предоставление заместителю главы администрации - начальнику финансового управления администрации города Березники Баженовой О.И. предложений для включения в основные направления налоговой политики города Березники на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | до 13 сентября 2019 г. | Заместитель главы администрации Лебедев А.Ю., заместитель главы администрации Якин А.А. |
| 2.13. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники проекта Реестра объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» в разрезе муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» (непрограммных направлений деятельности) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | до 20 сентября 2019 г. | Планово-экономическое управление администрации города |
| 2.14. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники проекта прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, разработанного в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Березники | до 20 сентября 2019 г. | Планово-экономическое управление администрации города |
| 2.15. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники фрагмента реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Березники», отражающего сферу деятельности главного распорядителя бюджетных средств, на бумажном носителе и в электронном виде, согласованного с Правовым управлением администрации города в части определения полномочий органов местного самоуправления и с курирующим заместителем главы администрации в соответствии с распределением обязанностей | до 20 сентября 2019 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.16. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» и в части направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы муниципального образования «Город Березники». Подготовка в системе «АЦК-Планирование» справки об ассигнованиях (справки об изменении бюджетных назначений) | до 25 сентября 2019 г. | Финансовое управление администрации города Березники |
| 2.17. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники ожидаемой оценки исполнения бюджета муниципального образования «Город Березники» по расходам за 2019 год с подробными расчетами и пояснительной запиской | до 30 сентября 2019 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.18. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники скорректированных с учетом замечаний Финансового управления администрации города Березники: | до 04 октября 2019 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.18.1. | обоснований бюджетных ассигнований по формам согласно приложению к Методике планирования бюджетных ассигнований муниципального образования «Город Березники», утвержденной приказом Финансового управления администрации города Березники, с формированием в системе «АЦК-Планирование» бюджетных заявок |  |  |
| 2.18.2. | проектов бюджетных смет казенных учреждений на 2020 год с расчетами и обоснованиями по формам согласно приложениям 1, 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Город Березники», утвержденному приказом Финансового управления администрации города Березники, с формированием в системе «АЦК-Планирование» бюджетных заявок |  |  |
| 2.18.3. | проектов муниципальных правовых актов главного распорядителя бюджетных средств об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат, об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на выполнение работ |  |  |
| 2.19. | Предоставление на рассмотрение главе города Березники - главе администрации города Березники прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | до 11 октября 2019 г. | Планово-экономическое управление администрации города |
| 2.20. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период до 2021-2022 годов, одобренного главой города Березники - главой администрации города Березники | до 17 октября 2019 г. |  |
| 2.21. | Предоставление в Финансовое управление администрации города Березники предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» за 8 месяцев 2019 г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» за 2019 год | до 17 октября 2019 г. |  |
| 2.22. | Формирование планового реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Березники» | до 18 октября 2019 г. | Финансовое управление администрации города Березники |
| 2.23. | Формирование реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Город Березники» | до 18 октября 2019 г. |  |
| 2.24. | Разработка проекта основных направлений бюджетной политики муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и основных направлений налоговой политики муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | до 18 октября 2019 г. |  |
| 2.25. | Разработка проекта постановления администрации города «О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального образования «Город Березники» на долгосрочный период до 2024 года» | до 18 октября 2019 г. |  |
| 2.26. | Представление в Березниковскую городскую Думу проекта решения Березниковской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» с приложением документов, предусмотренных статьей 25 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Город Березники», утвержденного решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 № 356 | 21 октября 2019 г. |  |