МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020							№ 239

Об утверждении годового отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942, за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утверждённым постановлением администрации города   от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942,                                за 2019 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                   в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                           сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 20.02.2020 № 239

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры»,

утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942, за 2019 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Еди-ница изме-рения | План на 2019 год | Факт за 2019 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению города Березники в государственных учреждениях здравоохранения города |
| 1.1. | Задача 1.1: привлечение врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество привлечённых врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города | Администрация города Березники | чел. | 10 | 9 | - 1 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения врачей остродефицитных специальностей к трудоустройству в государственные учреждения здравоохранения города Березники» |
| 2.1. | Цель 1: привлечение и стимулирование врачей остродефицитных специальностей к трудоустройству в государственные учреждения здравоохранения города Березники |
| 2.2. | Задача 1.1: предоставление мер муниципальной поддержки вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения города врачам остродефицитных специальностей |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля вновь прибывших и трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения города врачей остродефицитных специальностей, обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля вновь прибывших и трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения города врачей остродефицитных специальностей, получивших единовременную денежную выплату | Администрация города в лице Управления делами администрации города Березники | % | 100 | 80 | - 20 | ввиду отсутствия гражданства Российской Федерации у одного из участников программы; ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2019 год (тыс.руб.) | Факт за 2019 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Врачебные кадры» Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города Березники» | Соисполнители | 5186,0 | 4182,9 | -1003,1 | выплаты компенсации затрат на аренду жилья по факту поданных заявлений |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | 186,0 | 182,9 | -3,1 |  |
|  |  | Администрация города в лице Управления делами администрации города Березники | 5000,0 | 4000,0 | -1000,0 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 2. | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, Администрация города в лице Управления делами администрации города Березники | 5186,0 | 4182,9 | -1003,1 | выплаты компенсации затрат на аренду жилья по факту поданных заявлений; ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 2.1. | Возмещение привлеченным и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения города врачам остродефицитных специальностей затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебных жилых помещений | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | 186,0 | 182,9 | -3,1 | выплаты компенсации затрат на аренду жилья по факту поданных заявлений |
| 2.2. | Осуществление единовременной денежной выплаты привлеченным и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения города врачам остродефицитных специальностей | Администрация города в лице Управления делами администрации города Березники | 5000,0 | 4000,0 | - 1000,0 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |