МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020							№ 417

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882, за 2019 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882, за 2019 год (далее – отчет).

2.Разместить настоящее постановление и отчет, указанный                  в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 26.03.2020 № 417

годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры»,

утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882, за 2019 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План на 2019 год | Факт за 2019 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей |
| 1.1. | Задача 1.1.Формирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг | Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры) | %, | 92 | 99,3 | 7,3 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества художественного образования в сфере культуры |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ) | Управление культуры | балл | 4,4 | 4,6 | 0,2 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | Управление культуры | % | 12,3 | 16,1 | 3,8 |  |
| 1.6. | Задача 1.3.Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения муниципального образования |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории муниципального образования, от общего количества населения муниципального образования | Управление культуры | % | 151 | 379 | 228 |  |
| 1.8. | Задача 1.4.Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Управление культуры | % | 80 | 148,59 | 68,59 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: развитие муниципальных учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению |
| 2.2. | Задача 1.1.Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество пользователей услугами библиотек | Управление культуры | чел. | 48050 | 55128 | 7078 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Посещаемость музейных учреждений | Управление культуры | посещения на одного жителя в год | 0,43 | 0,76 | 0,33 |  |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | Управление культуры | по сравнению с предыдущим периодом, % | 4,30 | 4,21 | -0,09 | Показатель не выполнен в связи с необходимостью отмены спектаклей |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество посещений парка культуры и отдыха | Управление культуры | чел. | 173425 | 175336 | 1911 |  |
| 2.7. | Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия |
| 2.8. | Целевой показатель 1.2.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Управление культуры | % | 25 | 25 | 0 |  |
| 2.9. | Целевой показатель 1.2.2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Управление культуры | % | 35 | 84,6 | 49,6 |  |
| 2.10. | Целевой показатель 1.2.3. Количество виртуальных экспозиций | Управление культуры | единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.11. | Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 2.12. | Целевой показатель 1.3.1. Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние | Управление культуры, соисполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») | % | 20 | 20,1 | 0,1 |  |
| 2.13. | Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 2.14. | Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие эстетического воспитания и художественного образования детей, выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте» |
| 3.1. | Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
| 3.2. | Задача 1.1.Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение современных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | Управление культуры | чел. | 121 | 184 | 63 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в ДШИ | Управление культуры | % | 8,2 | 8,3 | 0,1 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования » |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения муниципального образования |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории муниципального образования | Управление культуры | тыс.чел. | 223,7 | 588,9 | 365,2 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» |
| 5.1. | Цель 1: обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.2. | Задача 1.1.Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры | Управление культуры | %, | 80 | 134,56 | 54,56 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2019 год, тыс.руб. | Факт за 2019 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие сферы культуры» | Всего, в том числе | 361 672,3 | 264 054,8 | -97 617,5 |  |
|  |  | Управление культуры администрации города Березники (далее – Управление культуры), в том числе | 265 416,8 | 254 251,8 | -11 165,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 338,0 | 3 282,0 | -56,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 415,1 | 7 415,1 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 254 663,7 | 243 554,7 | -11 109,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС», в том числе | 96 255,5 | 9 803,0 | -86 452,5 |  |
|  |  | местный бюджет | 96 255,5 | 9 803,0 | -86 452,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города» | Всего, в том числе | 290 446,2 | 197 073,7 | -93 372,5 |  |
|  |  | Управление культуры, в том числе | 198 166,2 | 187 300,1 | -10 866,1 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 703,9 | 2 703,9 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 310,3 | 7 310,3 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 188 152,0 | 177 285,9 | -10 866,1 |  |
|  |  | МКУ «УКС», в том числе | 92 280,0 | 9 773,6 | -82 506,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 92 280,0 | 9 773,6 | -82 506,4 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация культурного досуга» | Всего, в том числе | 174 249,0 | 173 353,7 | -895,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 174 249,0 | 173 353,7 | -895,3 |  |
|  |  | в том числе: местный бюджет | 164 532,1 | 163 636,8 | -895,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 623,6 | 2 623,6 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 093,3 | 7 093,3 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Всего, в том числе | 163 452,4 | 162 557,1 | -895,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 163 452,4 | 162 557,1 | -895,3 | Возврат остатка субсидии |
| 2.1.2. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Всего, в том числе | 10 796,6 | 10 796,6 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 093,3 | 7 093,3 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 623,6 | 2 623,6 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 079,7 | 1 079,7 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 26 275,0 | 13 304,4 | -12 970,6 |  |
|  |  | Управление культуры | 23 137,2 | 13 304,4 | -9 832,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 22 839,9 | 13 007,1 | -9 832,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 80,3 | 80,3 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 217,0 | 217,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 3 137,8 | 0,0 | -3 137,8 |  |
| 2.2.1. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Всего, в том числе | 26 275,0 | 13 304,4 | -12 970,6 |  |
|  |  | Управление культуры | 23 137,2 | 13 304,4 | - 9 832,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 22 839,9 | 13 007,1 | -9 832,8 | 4.273,2 тыс.руб. – аукцион и конкурс на выполнение комплекса работ по устройству и электроснабжению системы автоматического пожаротушения в электронной форме не состоялись. Заключен договор 26.12.2019. Срок выполнения работ – до 24.04.2020. 4 090,6 тыс.руб. - не оплачены работы по ремонту чердачных перекрытий, а также не освоены средства по продолжению ремонта в связи с судебными разбирательствами. 1 469,0 тыс.руб. - экономия |
|  |  | краевой бюджет | 80,3 | 80,3 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 217,0 | 217,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 3 137,8 | 0,0 | -3 137,8 | 1.001,6 тыс.руб.- заключен контракт 25.12.2019 на капитальный ремонт «Дома культуры в с.Пыскор», срок выполнения работ – 13.05.2020. 1.746,2 тыс.руб. - экономия по итогам аукциона. 390,0 тыс.руб. – создание рабочей документации для создания объекта «Музей техники под открытым небом в г.Березники». В 2020 будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Сохранение объектов культурного наследия» | Всего, в том числе | 780,0 | 642,0 | -138,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 780,0 | 642,0 | -138,0 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города» | Всего, в том числе | 780,0 | 642,0 | -138,0 | Экономия по оплате коммунальных услуг в здании кинотеатра «Авангард» |
|  |  | Управление культуры | 780,0 | 642,0 | -138,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 89 142,2 | 9 773,6 | -79 368,6 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 89 142,2 | 9 773,6 | -79 368,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 89 142,2 | 9 773,6 | -79 368,6 | 69.171,7 тыс.руб.- средства запланированы на оплату муниципального контракта по реконструкции кинотеатра «Авангард» (5 этап). За 2019 год выполнены и оплачены работы на сумму 7 327,7 тыс.руб. В связи с нарушением сроков выполнения работ планируется расторжение муниципального контракта. 180,7 тыс.руб. - запланировано на авторский надзор по реконструкции кинотеатра «Авангард», не оплачено в связи с невыполнением работ на объекте. 138,9 тыс.руб. - на выполнение рабочей документации по сетям электроснабжения. Работы выполнены, но выставлены замечания, после их устранения работы будут приняты и оплачены. 5126,3 тыс.руб. – было запланировано на корректировку проектной документации, выполнение работ перенесено на 2020 год. 2.287,3 тыс.руб. - переходящие обязательства на 2020 год (заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству Сельского Дома культуры на 100 мест в с. Березовка со сроком исполнения – 2020 год). 2.463,7 тыс.руб. - экономия по результатам аукциона |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» | Всего, в том числе | 47 529,2 | 43 608,3 | -3 920,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 43 622,2 | 43 578,9 | -43,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 43 622,2 | 43 578,9 | -43,3 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 3 907,0 | 29,4 | -3 877,6 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка развития системы художественного образования» | Всего, в том числе | 42 168,2 | 42 168,2 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 42 168,2 | 42 168,2 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 42 168,2 | 42 168,2 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Всего, в том числе Управление культуры | 42 168,2 | 42 168,2 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 42 168,2 | 42 168,2 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 1 454,0 | 1 410,7 | -43,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 454,0 | 1 410,7 | -43,3 |  |
| 3.2.1. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Всего, в том числе | 1 190,4 | 1 159,5 | -30,9 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 190,4 | 1 159,5 | -30,9 | Экономия по итогам проведения закупочных процедур по ремонтным работам (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского») |
| 3.2.2. | Мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | Всего, в том числе | 263,6 | 251,2 | -12,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 263,6 | 251,2 | -12,4 | Экономия по итогам проведения закупочных процедур по приобретению музыкальных инструментов (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского») |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 3 907,0 | 29,4 | -3 877,6 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 3 907,0 | 29,4 | -3 877,6 | Осуществлялись предпроектные работы (оформление генерального плана земельного участка, формирование земельного участка). Составлена смета и тех. задание на проектно-изыскательские работы, в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа города» | Всего, в том числе | 14 948,6 | 14 710,8 | -237,8 |  |
|  |  | Управление культуры | 14 880,1 | 14 710,8 | -169,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 14 880,1 | 14 710,8 | -169,3 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 68,5 | 0,0 | -68,5 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | Всего, в том числе | 14 948,6 | 14 710,8 | -237,8 |  |
|  |  | Управление культуры | 14 880,1 | 14 710,8 | -169,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 14 880,1 | 14 710,8 | -169,3 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 68,5 | 0,0 | -68,5 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города» | Управление культуры | 14 880,1 | 14 710,8 | -169,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 14 880,1 | 14 710,8 | -169,3 | Экономия по проведенным мероприятиям |
|  |  | МКУ «УКС» | 68,5 | 0,0 | -68,5 | Запланировано на проведение экспертизы, работы приостановлены в связи с проведением экспертизы качества выполненных работ в рамках судебного процесса. Муниципальный контракт планируется расторгнуть |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» | Всего, в том числе | 8 748,3 | 8 662,0 | -86,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 8 748,3 | 8 662,0 | -86,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 8 009,4 | 7 979,1 | -30,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 634,1 | 578,1 | -56,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 104,8 | 104,8 | 0,0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Всего, в том числе | 7 927,3 | 7 910,9 | -16,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 7 927,3 | 7 910,9 | -16,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 7 787,1 | 7 770,7 | -16,4 |  |
|  |  | краевой бюджет | 35,4 | 35,4 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 104,8 | 104,8 | 0,0 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Содержание органов местного самоуправления» | Управление культуры | 7 927,3 | 7 910,9 | -16,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 7 787,1 | 7 770,7 | -16,4 | Экономия по услугам связи и за счет возмещения расходов от ФСС |
|  |  | краевой бюджет | 35,4 | 35,4 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 104,8 | 104,8 | 0,0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | Всего, в том числе | 509,5 | 471,3 | -38,2 |  |
|  |  | Управление культуры | 509,5 | 471,3 | -38,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 183,7 | 178,5 | -5,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 325,8 | 292,8 | -33,0 |  |
| 5.2.1. | Мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи» | Всего, в том числе | 509,5 | 471,3 | -38,2 |  |
|  |  | Управление культуры | 509,5 | 471,3 | -38,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 183,7 | 178,5 | -5,2 | Экономия по летней оздоровительной компании |
|  |  | краевой бюджет | 325,8 | 292,8 | -33,0 | Экономия по летней оздоровительной компании |
| 5.3. | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работников культуры» | Управление культуры Всего, в том числе | 311,5 | 279,8 | -31,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 38,6 | 29,9 | -8,7 |  |
|  |  | краевой бюджет | 272,9 | 249,9 | -23,0 |  |
| 5.3.1. | Мероприятие «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | местный бюджет | 38,6 | 29,9 | -8,7 | Экономия по приобретению путевок |
| 5.3.2. | Мероприятие «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | краевой бюджет | 64,3 | 41,4 | -22,9 |  |
| 5.3.3. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | краевой бюджет | 208,6 | 208,6 | 0,0 |  |