МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020							№ 421

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением администрации города от 21.02.2019 № 503, за 2019 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением администрации города от 21.02.2019 № 503, за 2019 год (далее - Отчет).

# 2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                          в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                            сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 26.03.2020 № 421

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования», утвержденной постановлением администрации города

от 21.02.2019 № 503, за 2019 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования |
| 1.1. | Задача 1.1.Создать условия для максимального удовлетворения потребностей населения муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) в качественных услугах дошкольного образования |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей, стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (далее – МДОО) | Управление образования администрации города Березники (далее - Управление образования) | %, чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечить доступность и качество начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | Управление образования | % | 1,66 | 1,53 | +0,13 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создать условия для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть муниципальных организаций дополнительного образования (далее - МОДО) |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в МОДО Управления образования, в общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет | Управление образования | % | 58,1 | 58,1 | 0 |  |
| 1.7. | Задача 1.4.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время | Управление образования | % | 80,00 | 82,0 | +2,0 |  |
| 1.9. | Задача 1.5.Создать условия для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 1.10. | Целевой показатель 1.5.1. Удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий (от общего количества участников) | Управление образования | % | 36,5 | 44,8 | +8,3 |  |
| 1.11. | Задача 1.6.Обеспечить эффективное функционирование и развитие муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 1.12. | Целевой показатель 1.6.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных формах | Управление образования | % | 30,00 | 56,60 | +26,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 2.1. | Цель 1: создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения муниципального образования в качественных услугах дошкольного образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МДОО разного вида |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей дошкольного возраста (от 1 года), получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в муниципальном образовании | Управление образования | % | 91,0 | 89,9 | -1,1 | Снижение охвата связано с уменьшением количества детей на территории МО и в ДОУ |
| 2.4. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МДОО |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОО разного вида |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании | Управление образования | % | 99,8 | 99,9% | +0,1 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОО |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Повышение качества физкультурно-спортивных зон пришкольных территорий |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля МОО, имеющих на пришкольной территории современную физкультурно-спортивную зону, отвечающую нормативным требованиям | Управление образования | % | 60,7 | 60,7 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |
| 4.1. | Цель 1: создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть МОДО |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОДО |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля услуг, оказываемых в МОДО, в расчете на 1 ребенка от 7 до 18 лет | Управление образования | % | 0,6 | 0,67 | +0,07 |  |
| 4.4. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОДО |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МОДО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» |
| 5.1. | Цель 1: создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечить доступность и высокое качество предоставления услуг в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости детей от 7 до 18 лет в каникулярное время |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля обучающихся МОО, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное время | Управление образования | % | 30,00 | 43,30 | +13,3 |  |
| 5.4. | Задача 1.2.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующего муниципального автономного учреждения загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба» (далее - МАУ ЗЛООД «Дружба») |
| 5.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля укомплектованности детьми МАУ ЗЛООД «Дружба» от общего количества мест | Управление образования | % | 95,00 | 100,00 | +5 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» |
| 6.1. | Цель 1: создание условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие муниципального автономного учреждения «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся) | Управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Задача 1.2.Обеспечить функционирование системы выявления и поддержки обучающихся (воспитанников) МОО, проявивших выдающиеся способности |
| 6.5. | Целевой показатель 1.2.1. Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Управление образования | % | 48,00 | 49,70 | +1,7 |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» |
| 7.1. | Цель 1: обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Создать условия для информационно-методической, аналитической и технической поддержки Управления образования и подведомственных ему учреждений |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно (в течение 3 лет) повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку | Управление образования | % | 85,00 | 86,80 | +1,8 |  |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы | Управление образования | % | 6,00 | 12,70 | +6,7 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | План на 2019 год, тыс.руб. | Факт за 2019 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (кол. 6-4) | 9 (кол. 7-5) | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования» | Всего, в том числе | 714 478,6 | 2 386 459,6 | 683 070,8 | 1 952 145,0 | -31 407,8 | -434 314,6 |  |
|  |  | Управление образования | 671 097,4 | 1 792 252,2 | 651 545,9 | 1 655 533,6 | -19 551,5 | -136 718,6 |  |
|  |  | Управление благоустройства администрации города Березники | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | 3 000,0 | 8 981,2 | 2 993,8 | 8 981,2 | -6,2 | 0,0 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации города Березники | 0,0 | 33 794,0 | 0,0 | 33 794,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 40 328,2 | 551 432,2 | 28 478,1 | 253 836,2 | -11 850,1 | -297 596,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | Всего, в том числе | 322 017,4 | 1 054 465,4 | 318 293,3 | 840 671,9 | -3 724,1 | -213 793,5 |  |
|  |  | Управление образования | 303 606,0 | 881 752,8 | 299 881,9 | 811 983,9 | -3 724,1 | -69 768,9 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации города Березники | 0,0 | 19 877,8 | 0,0 | 19 877,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 18 411,4 | 152 834,8 | 18 411,4 | 8 810,2 | 0,0 | -144 024,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования» | Управление образования, дошкольные учреждения, Финансовое управление администрации города Березники | 172 782,0 | 839 007,8 | 172 782,0 | 770 537,0 | 0,0 | -68 470,8 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, дошкольные учреждения | 172 782,0 |  | 172 782,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, дошкольные учреждения, Финансовое управление администрации города Березники |  | 839 007,8 |  | 770 537,0 | 0,0 | -68 470,8 | Средства краевой субвенции, предусмотренные на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, поступили 31.12.2019 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, дошкольные учреждения | 78 670,8 | 2 972,4 | 76 383,8 | 2 861,6 | -2 287,0 | -110,8 |  |
| 2.5. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений, в том числе установка оконных блоков | Управление образования, дошкольные учреждения | 75 715,0 | 0,0 | 73 728,7 | 0,0 | -1 986,3 | 0,0 | Экономия средств, образовавшаяся в связи с уменьшением выполненных объемов работ по монтажу системы диспетчеризации и регулирования расхода тепловой энергии. Субсидия по текущим ремонтам в дошкольных образовательных учреждениях перечисляется по факту, экономия денежных средств по факту проведения конкурсных процедур. Работы по монтажу вытяжной вентиляции в МАДОУ «Детский сад № 24» выполнены 13.01.2020. Договор между ООО «Проект-технология» и МАДОУ «Детский сад № 58» на обследование технического состояния заключен, срок окончания работ по договору - 31.01.2020. В связи с тем, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ по договору № 281 от 28.10.2019, на замену дверных блоков в группах МАДОУ «Детский сад № 59» средства будут использованы после фактического срока исполнения работ |
| 2.6. | Мероприятие 2.2. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Управление образования, дошкольные учреждения | 335,3 | 1 005,9 | 335,3 | 1 005,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 2.3. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | Управление образования, дошкольные учреждения | 2 620,5 | 1 966,5 | 2 319,8 | 1 855,7 | -300,7 | -110,8 | Экономия средств по ремонту забора и ворот МАДОУ «Детский сад № 4 г. Усолье», по ремонту кровли пристроя МАДОУ «Детский сад № 5 г. Усолье» |
| 2.8. | Основное мероприятие 3 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, дошкольные учреждения | 52 153,2 | 0,0 | 50 716,1 | 0,0 | -1 437,1 | 0,0 | Средства на услуги питания использованы в объеме фактической потребности – остаток объясняется уменьшением дней посещений детей (по причине болезни или в связи с отпуском родителей, закрытием групп на карантин, проведением ремонтных работ в группах) |
| 2.9. | Мероприятие 3.1. Организация питания детей | Управление образования, дошкольные учреждения | 52 153,2 | 0,0 | 50 716,1 | 0,0 | -1 437,1 | 0,0 |  |
| 2.10. | Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, дошкольные учреждения | 0,0 | 12 755,9 | 0,0 | 12 677,7 | 0,0 | -78,2 |  |
| 2.11. | Мероприятие 4.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, дошкольные учреждения |  | 12 424,5 |  | 12 419,3 | 0,0 | -5,2 | В связи с тем, что выплаты производятся за фактически отработанное время, основными причинами экономии являются: нахождение работников на больничных листах, в отпусках без сохранения заработной платы и т.д. |
| 2.12. | Мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Управление образования, дошкольные учреждения | 0,0 | 331,4 | 0,0 | 258,4 | 0,0 | -73,0 | Начисление коммунальных расходов специалистам дошкольных учреждений производится после предоставления документов |
| 2.13. | Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, дошкольные учреждения, Финансовое управление администрации города Березники | 0,0 | 46 894,5 | 0,0 | 45 785,4 | 0,0 | -1 109,1 | Средства на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, использованы в объеме фактической потребности (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни или в связи с отпуском родителей, закрытием групп на карантин) |
| 2.14. | Мероприятие 5.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, дошкольные учреждения, Финансовое управление администрации города Березники | 0,0 | 46 894,5 | 0,0 | 45 785,4 | 0,0 | -1 109,1 |  |
| 2.15. | Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | МКУ УКС | 18 411,4 | 46 310,6 | 18 411,4 | 603,4 | 0,0 | -45 707,2 | Оплата работ по строительству детского сада в квартале № 20 в Правобережной части г. Березники производится по факту |
| 2.16. | Мероприятие 6.1. Строительство детского сада в квартале № 20 в Правобережной части г. Березники | МКУ УКС | 1 199,1 |  | 1 199,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.17. | Мероприятие 6.2. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | МКУ УКС | 17 212,3 | 46 310,6 | 17 212,3 | 603,4 | 0,0 | -45 707,2 |  |
| 2.18. | Основное мероприятие 7 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности в рамках реализации национальных проектов» | МКУ УКС | 0,0 | 106 524,2 | 0,0 | 8 206,8 | 0,0 | -98 317,4 | Оплата работ по строительству школы в Правобережной части г. Березники производится по факту |
| 2.19. | Мероприятие 7.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | МКУ УКС |  | 106 524,2 |  | 8 206,8 | 0,0 | -98 317,4 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» | Всего, в том числе | 201 092,6 | 1 304 287,3 | 180 149,0 | 1 085 392,0 | -20 943,6 | -218 895,3 |  |
|  |  | Управление образования | 176 122,8 | 882 792,5 | 167 035,5 | 817 468,6 | -9 087,3 | -65 323,9 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации города Березники | 0,0 | 13 916,2 | 0,0 | 13 916,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | 3 000,0 | 8 981,2 | 2 993,8 | 8 981,2 | -6,2 | 0,0 |  |
|  |  | Управление благоустройства администрации города Березники | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 21 916,8 | 398 597,4 | 10 066,7 | 245 026,0 | -11 850,1 | -153 571,4 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие общего образования» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения, Финансовое управление администрации города Березники | 104 362,9 | 834 088,2 | 104 184,0 | 772 823,0 | -178,9 | -61 265,2 |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 102 297,7 |  | 102 297,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 1.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения, Финансовое управление администрации города Березники |  | 812 630,1 |  | 751 943,8 | 0,0 | -60 686,3 | Средства краевой субвенции, предусмотренные на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, поступили 31.12.2019 |
| 3.4. | Мероприятие 1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 2 065,2 | 21 458,1 | 1 886,3 | 20 879,2 | -178,9 | -578,9 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения, Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | 78 616,5 | 25 076,3 | 69 449,3 | 24 740,7 | -9 167,2 | -335,6 |  |
| 3.6. | Мероприятие 2.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | Мероприятие 2.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 55 454,6 |  | 47 753,5 |  | -7 701,1 | 0,0 | Экономия по договорам на приобретение оборудования – 69,5 тыс.руб. По МАОУ «Березовская ООШ» заключен договор с ИП Гарипов И.Д. на поставку товара в сумме 71,4 тыс.руб., передан к оплате после завершения финансирования, поставка товара - 26.12.2019. Работы по капитальному ремонту кровли по МАОУ СОШ с УИОП № 3 - экономия по факту выполнения работ. Экономия денежных средств по МАОУ СОШ № 8, образовавшаяся в результате уменьшения выполненных объемов работ к планируемым |
| 3.8. | Мероприятие 2.3. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения, Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | 4 179,7 | 12 520,3 | 4 158,4 | 12 475,1 | -21,3 | -45,2 | Экономия средств по ремонту пищеблоков и приобретению транспортных средств |
| 3.9. | Мероприятие 2.4. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 7 550,5 | 7 550,1 | 7 319,4 | 7 319,3 | -231,1 | -230,8 | В связи с уточнением объемов выполненных работ - экономия денежных средств по ремонту системы отопления МАОУ «Пыскорская СОШ». Экономия в результате проведенных работ по ремонту забора МАОУ УСОШ № 1 |
| 3.10. | Мероприятие 2.5. Реализация проекта «Мобильный учитель» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 93,0 | 800,0 | 93,0 | 747,1 | 0,0 | -52,9 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур на покупку автомобиля в рамках проекта «Мобильный учитель» |
| 3.11. | Мероприятие 2.6. Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 9 899,4 | 4 205,9 | 9 899,4 | 4 199,2 | 0,0 | -6,7 |  |
| 3.12. | Мероприятие 2.7. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ УКС, общеобразова-тельные учреждения | 1 259,3 |  | 45,6 |  | -1 213,7 | 0,0 | Оплата ремонтных работ производится по факту |
| 3.13. | Основное мероприятие 3 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 6 739,1 |  | 5 778,1 |  | -961,0 |  | В связи с объявленным карантином в общеобразовательных учреждениях образовалась экономия по расходам, запланированным на оплату услуг питания детей с ОВЗ, доплаты разницы в цене для категорий семей: многодетные малоимущие семьи, малоимущие семьи |
| 3.14. | Мероприятие 3.1. Организация питания детей | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 6 739,1 |  | 5 778,1 |  | -961,0 | 0,0 |  |
| 3.15. | Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 19 716,4 |  | 19 274,8 | 0,0 | -441,6 |  |
| 3.16. | Мероприятие 4.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 18 485,2 |  | 18 229,6 |  | -255,6 | В связи с тем, что выплаты социального характера производятся за фактически отработанное время, основными причинами экономии являются: нахождение работников на больничных листах, в отпусках без сохранения заработной платы и т.д. |
| 3.17. | Мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим | Управление образования, Общеобразовательные учреждения |  | 1 231,2 |  | 1 045,2 |  | -186,0 | Начисление коммунальных расходов специалистам и пенсионерам образовательных учреждений производится по факту предоставления документов |
|  | в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения, Финансовое управление администрации города Березники |  | 26 006,2 |  | 22 795,4 |  | -3 210,8 | Экономия средств на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей на питание (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни, закрытием школ на карантин) |
| 3.19. | Мероприятие 5.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в структурных подразделениях образовательных организаций) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения, Финансовое управление администрации города Березники |  | 1 059,1 |  | 971,5 | 0,0 | -87,6 | В связи с тем, что выплаты социального характера производятся за фактически отработанное время, основными причинами экономии являются: нахождение работников на больничных листах, в отпусках без сохранения заработной платы и т.д. |
| 3.20. | Мероприятие 5.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (организация услуг горячего питания для многодетных малоимущих семей, малоимущих семей, оплата расходов за приобретение школьной формы) | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 24 947,1 |  | 21 823,9 | 0,0 | -3 123,2 | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей использована в объеме фактической потребности |
| 3.21. | Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | МКУ УКС | 11 374,1 | 266 262,6 | 737,6 | 112 698,0 | -10 636,5 | -153 564,6 | Оплата ремонтных работ производится по факту |
| 3.22. | Мероприятие 6.1. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | МКУ УКС | 6 377,0 | 266 262,6 | 684,6 | 112 698,0 | -5 692,4 | -153 564,6 |  |
| 3.23. | Мероприятие 6.2. Общеобразовательная школа на 1224 места | МКУ УКС | 901,0 |  | 0,0 |  | -901,0 | 0,0 |  |
| 3.24. | Мероприятие 6.3. Строительство межшкольного стадиона на территории МБОУ «Школа № 15» | МКУ УКС | 1 401,9 |  | 0,0 |  | -1 401,9 | 0,0 |  |
| 3.25. | Мероприятие 6.4. Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 11 | МКУ УКС | 1 239,3 |  | 0,0 |  | -1 239,3 | 0,0 |  |
| 3.26. | Мероприятие 6.5. Строительство межшкольного стадиона на территории МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» | МКУ УКС | 1 401,9 |  | 0,0 |  | -1 401,9 | 0,0 |  |
| 3.27. | Мероприятие 6.6. Строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием МАОУ «Романовская СОШ» | Управление благоустройства администрации города Березники | 53,0 |  | 53,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.28. | Основное мероприятие 7 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности в рамках реализации национальных проектов» | МКУ УКС |  | 129 334,8 |  | 129 334,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.29. | Мероприятие 7.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях | МКУ УКС |  | 129 334,8 |  | 129 334,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.30. | Основное мероприятие 8 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 1 802,8 |  | 1 725,3 | 0,0 | -77,5 | Средства по региональному проекту «100 школ» перечисляются по фактически предоставленным договорам подряда. Остаток средств объясняется разницей в начислениях на оплату труда (запланирован из расчета 30,2 %, по договорам подряда начисления составляют - 27,1 %) |
| 3.31. | Мероприятие 8.1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 1 802,8 |  | 1 725,3 | 0,0 | -77,5 |  |
| 3.32. | Основное мероприятие 9 «Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» | Управление образования, Общеобразова-тельные учреждения |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.33. | Мероприятие 9.1. Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | Управление образования | 133 938,8 |  | 133 341,9 |  | -596,9 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие дополнительного образования детей» | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 128 307,7 |  | 128 307,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 128 307,7 |  | 128 307,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 5 612,7 |  | 5 034,2 |  | -578,5 | 0,0 | В результате проведения конкурсных процедур на сумму экономии (390,0 тыс.руб.) заключен договор между ООО «Проект-технология» и МАУ ДО ЦДЮНТТ (обследование технического состояния системы вентиляции, отопления здания и разработка проектной документации), срок выполнения работ - в период с 05.12.2019 по 04.03.2020. Экономия, образовавшаяся в результате уменьшения выполненных объемов работ к планируемым, составила 186,6 тыс.руб. |
| 4.4. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 5 612,7 |  | 5 034,2 |  | -578,5 | 0,0 |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 3 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 18,4 |  | 0,0 |  | -18,4 | 0,0 | Средства не востребованы |
| 4.6. | Мероприятие 3.1. Дополнительные меры социальной поддержки педагогических работников организаций дополнительного образования | Управление образования, учреждения дополнительного образования детей | 18,4 |  | 0,0 |  | -18,4 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» | Всего, в том числе | 21 636,5 | 26 609,1 | 15 963,6 | 25 067,5 | -5 672,9 | -1 541,6 |  |
|  |  | Управление образования | 21 636,5 | 26 609,1 | 15 963,6 | 25 067,5 | -5 672,9 | -1 541,6 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Оздоровление, занятость и отдых детей» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 7 491,0 |  | 7 271,5 |  | -219,5 | 0,0 | Остаток средств в связи с невыполнением муниципального задания МАУ ЗЛООД «Дружба» |
| 5.2. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 7 491,0 |  | 7 271,5 |  | -219,5 | 0,0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 5 526,5 |  | 105,0 |  | -5 421,5 | 0,0 | В МАУ ЗЛООД «Дружба» проведены работы по капитальному ремонту санузлов спальных корпусов № 5, 8 ООО СК «Геотэк», документы к оплате не предоставлены. По состоянию на 31.12.2019 работы по капитальному ремонту санузлов в спальном корпусе № 6 ООО «СтройОлимп» не завершены, срок окончания работ по договору - 26.11.2019, ожидаемый срок выполнения работ - 31.01.2020 |
| 5.4. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 5 526,5 |  | 105,0 |  | -5 421,5 | 0,0 |  |
| 5.5. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей и молодежи» | Управление образования, образовательные учреждения | 8 619,0 | 26 609,1 | 8 587,1 | 25 067,5 | -31,9 | -1 541,6 | Экономия краевых средств, предусмотренных на выплату субсидии хозяйствующим субъектам на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря (план по путевкам - 1246, факт - 1150). Субсидия перечисляется в соответствии с фактически приобретенными путевками |
| 5.6. | Мероприятие 3.1. Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи | Управление образования, образовательные учреждения | 8 619,0 |  | 8 587,1 |  | -31,9 |  |  |
| 5.7. | Мероприятие 3.2. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Управление образования, образовательные учреждения |  | 26 609,1 |  | 25 067,5 | 0,0 | -1 541,6 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» | Всего, в том числе | 7 552,1 | 145,0 | 7 326,0 | 145,0 | -226,1 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 7 552,1 | 145,0 | 7 326,0 | 145,0 | -226,1 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление психологической поддержки населению» | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 5 343,1 |  | 5 343,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 5 343,1 |  | 5 343,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 2 «Поддержка, развитие общего и дополнительного образования» | Управление образования, образовательные учреждения | 2 209,0 | 145,0 | 1 982,9 | 145,0 | -226,1 | 0,0 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 6.4. | Мероприятие 2.1. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи образовательных учреждений, выезды обучающихся и педагогов | Управление образования, образовательные учреждения | 2 162,2 |  | 1 982,9 |  | -179,3 | 0,0 |  |
| 6.5. | Мероприятие 2.2. Формирование здорового образа жизни обучающихся | Управление образования, общеобразова-тельные учреждения | 46,8 |  | 0,0 |  | -46,8 | 0,0 | Средства, предусмотренные на формирование ЗОЖ не востребованы |
| 6.6. | Мероприятие 2.3. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Управление образования, образовательные учреждения |  | 145,0 |  | 145,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» | Всего, в том числе | 28 241,2 | 952,8 | 27 997,0 | 868,6 | -244,2 | -84,2 |  |
|  |  | Управление образования, | 28 241,2 | 952,8 | 27 997,0 | 868,6 | -244,2 | -84,2 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление услуг по информационному, методическому, техническому сопровождению» | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 3 643,4 |  | 3 643,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 3 643,4 |  | 3 643,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 183,7 |  | 179,4 |  | -4,3 | 0,0 |  |
| 7.4. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Управление образования, МАОУ «ЦСОиРО» | 183,7 |  | 179,4 |  | -4,3 | 0,0 | Экономия по приобретенным товарам МАУ ЦСОиРО |
| 7.5. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Управление образования | 22 547,5 | 247,5 | 22 333,9 | 247,5 | -213,6 | 0,0 |  |
| 7.6. | Мероприятие 3.1. Содержание органов местного самоуправления | Управление образования | 22 547,5 |  | 22 333,9 |  | -213,6 | 0,0 | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 7.7. | Мероприятие 3.2. Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Управление образования |  | 247,5 |  | 247,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.8. | Основное мероприятие 4 «Повышение престижности профессии в сфере образования» | Управление образования, образовательные учреждения | 1 443,4 |  | 1 422,8 |  | -20,6 | 0,0 | Субсидии на стипендиальное обеспечение (средства ОАО «Уралкалий») предусмотрены на 6 месяцев (с сентября 2019 года по февраль 2020 года). Использованы по факту в период с сентября по декабрь |
| 7.9. | Мероприятие 4.1. Проведение конкурсов, проектов и других мероприятий в сфере образования | Управление образования, образовательные учреждения | 1 283,6 |  | 1 283,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.10. | Мероприятие 4.2. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки | Управление образования, образовательные учреждения | 159,8 |  | 139,2 |  | -20,6 | 0,0 |  |
| 7.11. | Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки работников образования» | Управление образования, образовательные учреждения | 423,2 | 705,3 | 417,5 | 621,1 | -5,7 | -84,2 | Экономия по договорам на приобретение санаторно-курортных путевок для работников бюджетной сферы |
| 7.12. | Мероприятие 5.1. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Управление образования, образовательные учреждения | 423,2 | 705,3 | 417,5 | 621,1 | -5,7 | -84,2 |  |