МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021	№ 01-02-260

Об утверждении годового отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942, за 2020 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утверждённого постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942,                           за 2020 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                  в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 09.03.2021	   № 01-02-260

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры»,

утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942, за 2020 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План на 2020 год | Факт за 2020 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (кол.6-5) | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Березники» в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края |
| 1.1. | Задача 1.1: привлечение к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачей остродефицитных специальностей |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество привлеченных врачей остродефицитных специальностей | Администрация города Березники | человек | 10 | 10 | 0 | - |
| 1.3. | Задача 1.2: привлечение к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» выпускников образовательных организаций высшего образования, обучающихся за рамками программы целевого обучения |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Количество привлеченных выпускников образовательных организаций высшего образования, обучающихся за рамками целевого обучения | Администрация города Березники | человек | 2 | 0 | -2 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 1.5. | Задача 1.3: привлечение к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Количество привлеченных фельдшеров ФАП | Администрация города Березники | человек | 1 | 0 | -1 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 2. | Подпрограмма 1 «Остродефицитные специалисты» |
| 2.1. | Цель 1: привлечение врачей остродефицитных специальностей к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 2.2. | Задача 1.1: предоставление мер муниципальной поддержки вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачам остродефицитных специальностей |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля вновь прибывших и трудоустроенных в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачей остродефицитных специальностей, обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля вновь прибывших и трудоустроенных в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачей остродефицитных специальностей, получивших единовременную денежную выплату | Администрация города Березники в лице Управления делами администрации города Березники | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодые специалисты» |
| 3.1. | Цель 1: привлечение в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники (далее - ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники) выпускников образовательных организаций высшего образования, обучившихся за рамками программы целевого обучения |
| 3.2 | Задача 1.1: предоставление мер муниципальной поддержки трудоустроившимся в ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» г. Березники выпускникам образовательных организаций высшего образования, обучившимся за рамками программы целевого обучения |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля трудоустроенных в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники выпускников образовательных организаций высшего образования, обучившихся за рамками программы целевого обучения, обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | % | 100 | 0 | -100 | обеспечение жильём, в том числе выплата компенсации за аренду жилого помещения, производится по факту поданных заявлений |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля трудоустроенных в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники выпускников образовательных организаций высшего образования, обучившихся за рамками программы целевого обучения, получивших единовременную денежную выплату | Администрация города Березники в лице Управления делами администрации города Березники | % | 100 | 0 | -100 | в виду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 4. | Подпрограмма 3 «Сельский фельдшер» |
| 4.1. | Цель 1: привлечение к трудоустройству в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники фельдшеров ФАП |
| 4.2. | Задача 1.1: предоставление мер муниципальной поддержки вновь трудоустроившимся в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники фельдшерам ФАП |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля вновь трудоустроившихся в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники фельдшеров ФАП, обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | % | 100 | 0 | -100 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество специалистов, прошедших переподготовку по специальности фельдшер ФАП | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, Администрация города Березники в лице Управления делами администрации города Березники | человек | 1 | 0 | -1 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2020 год (тыс.руб.) | Факт за 2020 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (кол 5-4) | 7 |
| 1. | Программа «Врачебные кадры» | Всего, в том числе: | 6 446,0 | 3 065,2 | -3 380,8 |  |
|  |  | соисполнители - Управление делами администрации города Березники | 5 560,0 | 3 000,0 | -2 560,0 |  |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее - УИЗО) | 886,0 | 65,2 | -820,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Остродефицитные специалисты» | Всего, в том числе: | 5 111,6 | 3 065,2 | -2 046,4 |  |
|  |  | соисполнители - Управление делами администрации города Березники | 5 000,0 | 3 000,0 | -2 000,0 |  |
|  |  | УИЗО | 111,6 | 65,2 | -46,4 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе | Всего, в том числе: | 5 111,6 | 3 065,2 | -2 046,4 |  |
|  |  | соисполнители - Управление делами администрации города Березники | 5 000,0 | 3 000,0 | -2 000,0 |  |
|  |  | УИЗО | 111,6 | 65,2 | -46,4 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 3.3. Возмещение привлечённым и трудоустроившимся в государственные учреждения города участникам Подпрограммы затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебных жилых помещений | Всего, в том числе: | 111,6 | 65,2 | -46,4 | выплаты производятся по факту поданных заявлений |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 111,6 | 65,2 | -46,4 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 3.4. Осуществление единовременной денежной выплаты привлечённым и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения города участникам Подпрограммы | Всего, в том числе: | 5 000,0 | 3 000,0 | -2 000,0 | запланировано 10 выплат по 500 тыс.руб., фактически 6 участников программы заключили договор на выплату |
|  |  | соисполнитель - Управление делами администрации города Березники | 5 000,0 | 3 000,0 | -2 000,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодые специалисты» | Всего, в том числе: | 537,2 | 0,0 | -537,2 |  |
|  |  | соисполнители - Управление делами администрации города Березники | 500,0 | 0,0 | -500,0 |  |
|  |  | УИЗО | 37,2 | 0,0 | -37,2 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего, в том числе: | 537,2 | 0,0 | -537,2 |  |
|  |  | соисполнители - Управление делами администрации города Березники | 500,0 | 0,0 | -500,0 |  |
|  |  | УИЗО | 37,2 | 0,0 | -37,2 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1. Возмещение привлечённым и трудоустроившимся в ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» участникам Подпрограммы затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебных жилых помещений | Всего, в том числе: | 37,2 | 0,0 | -37,2 | выплаты производятся по факту поданных заявлений |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 37,2 | 0,0 | -37,2 |  |
| 3.1.2 | Мероприятия 1.2. Осуществление единовременной денежной выплаты привлечённым и трудоустроившимся в ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» участникам Подпрограммы | Всего, в том числе: | 500,0 | 0,0 | 500,0 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники |
|  |  | соисполнитель - Управление делами администрации города Березники | 500,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Сельский фельдшер» | Всего, в том числе: | 797,2 | 0,0 | -797,2 |  |
|  |  | соисполнители - Управление делами администрации города Березники | 60,0 | 0,0 | -60,0 |  |
|  |  | УИЗО | 737,2 | 0,0 | -737,2 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе | Всего, в том числе: | 797,2 | 0,0 | -797,2 |  |
|  |  | соисполнители - Управление делами администрации города Березники | 60,0 | 0,0 | -60,0 |  |
|  |  | УИЗО | 737,2 | 0,0 | -737,2 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1.1. Возмещение привлечённым и трудоустроившимся в ФАП участникам Подпрограммы затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебных жилых помещений | Всего, в том числе: | 37,2 | 0,0 | -37,2 | выплаты производятся по факту поданных заявлений |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 37,2 | 0,0 | -37,2 |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 1.2. Оплата 50 % стоимости профессиональной переподготовки по специальности фельдшер ФАП | Всего, в том числе: | 60,0 | 0,0 | -60,0 | ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники |
|  |  | соисполнитель - Управление делами администрации города Березники | 60,0 | 0,0 | -60,0 |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 1.3. Приобретение автомобилей для фельдшеров ФАП, проживающих в удаленных населенных пунктах от места дислокации ФАП | Всего, в том числе: | 700,0 | 0,0 | -700,0 | приобретение автомобиля, запланированное на 2020 год, не потребовалось ввиду отсутствия кандидатур на участие в программе со стороны ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 700,0 | 0,0 | -700,0 |  |