МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022	№ 01-02-226

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению оборудованием Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

В соответствии с Порядком предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2021 № 915-п, в целях исполнения постановления Правительства Пермского края от 12.01.2022 № 7-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов  из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования,                         в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования на 2022 год»,                         а также обеспечения оснащения оборудованием Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» для мастерских по предмету «Технология»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по оснащению оборудованием Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29», реализующего программы общего образования,                        в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее – План).

2.Разместить настоящее постановление и План, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шинкарёва М.А.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 14.02.2022      № 01-02-226

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по оснащению оборудованием Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29»,

реализующего программы общего образования,

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Утверждение Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 29» (далее – МАОУ «СОШ № 29») |
| 1.1. | Проведение анализа материальной базы МАОУ «СОШ № 29» | Управление образования администрации города Березники (далее – Управление образования), МАОУ «СОШ № 29» | I квартал 2022 г. |
| 1.2. | Формирование Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в МАОУ «СОШ № 29» (далее – Перечень), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 26-01-06-1220 «Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края» (далее – Приказ) | Управление образования, МАОУ «СОШ № 29» | I квартал 2022 г. |
| 1.3. | Согласование Перечня с Министерством образования и науки Пермского края | Управление образования | I квартал 2022 г. |
| 1.4. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 31.03.2022 |
| II.Осуществление закупки необходимого оборудования для оснащения и обновления материальной базы в соответствии с Приказом |
| 2.1. | Подготовка документов для закупки необходимого оборудования для оснащения и обновления материальной базы в соответствии с Приказом | МАОУ «СОШ № 29» | Апрель 2022 г. |
| 2.2. | Осуществление закупки необходимого оборудования | МАОУ «СОШ № 29» | Июнь 2022 г. |
| 2.3. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 30.06.2022 |
| III.Реализация мероприятий по оснащению оборудованием МАОУ «СОШ № 29», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования |
| 3.1. | Торжественное открытие кабинета по предмету «Технология» (привлечение средств массовой информации (далее – СМИ), приглашение представителей органов исполнительной власти Пермского края, Администрации города Березники и иных лиц) | Управление образования, МАОУ «СОШ № 29» | до 10.09.2022 |
| 3.2. | Размещение информации об открытии кабинетов (помещение до ремонта, помещение после ремонта, установка оборудования, открытие мастерской, освещение в СМИ, открытие мастерской с приглашением представителей органов исполнительной власти Пермского края, Администрации города Березники и иных лиц) | Управление образования, МАОУ «СОШ № 29» | до 01.10.2022 |
| 3.3. | Заключение договоров о сетевом взаимодействии МАОУ «СОШ № 29» по реализации образовательной программы по предмету «Технология» в целях увеличения охвата обучающихся | МАОУ «СОШ № 29» | постоянно |
| 3.4. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 01.12.2022, по строке 4.1 раздела IV настоящего Плана, по итогам полугодия – до 31.12.2022, по итогам учебного года – до 15.06.2023 |
| IV.Предоставление отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов |
| 4.1. | Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края посредством системы электронного документооборота Пермского края отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 2022 году по форме, установленной приложением 3 к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2021 № 915-п (далее – Порядок), подписанного руководителем Управления образования | Управление образования, МАОУ «СОШ № 29» | не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| 4.2. | Предоставление в информационной системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» отчета о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной соглашением | Управление образования, МАОУ «СОШ № 29» | до 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| 4.3. | Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края копий документов, подтверждающих приобретение оборудования в соответствии с Перечнем | Управление образования, МАОУ «СОШ № 29» | до 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| 4.4. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 01.03.2023 |
| V.Направление содержательного отчета с указанием качественных и количественных показателей по итогам 2022-2023 учебного года (далее - показатели результативности), в том числе информации о достижении показателей результативности, указанных в пункте 2.2 раздела II Порядка, и документов, подтверждающих достижение показателей результативности, а также подведение итогов учебного года |
| 5.1. | Отчет и информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок не позднее 15 июня года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |