МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022	№ 01-02-227

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению оборудованием для профильных медицинских классов в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на приобретение оборудования                       для профильных медицинских классов в образовательных организациях Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29.10.2021 № 824-п, в целях исполнения постановления Правительства Пермского края                          от 29.12.2021 № 1094-п «Об утверждении распределения субсидии                  из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных и городских округов, муниципального района Пермского края на приобретение оборудования для профильных медицинских классов                                        в образовательных организациях Пермского края на 2022 год»,                   а также обеспечения оснащения оборудованием Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 для профильных медицинских классов

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по оснащению оборудованием профильных медицинских классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 (далее – План).

2.Разместить настоящее постановление и План, указанный                       в пункте 1 настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шинкарёва М.А.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 14.02.2022      № 01-02-227

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») по оснащению оборудованием профильных медицинских классов

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Утверждение Перечня оборудования для профильных медицинских классов (далее – Перечень) в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8 (далее – МАОУ СОШ № 8) |
| 1.1. | Проведение анализа оборудования профильных медицинских классов МАОУ СОШ № 8 | Управление образования администрации города Березники (далее – Управление образования), МАОУ СОШ № 8 | I квартал 2022 г. |
| 1.2. | Формирование Перечня в соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края от 12.11.2021 № 26-36-вн-1760 «О направлении примерного перечня оборудования» | Управление образования, МАОУ СОШ № 8 | I квартал 2022 г. |
| 1.3. | Согласование Перечня с Министерством образования и науки Пермского края (далее – Министерство) | Управление образования | I квартал 2022 г. |
| 1.4. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство в срок до 31.03.2022 |
| II.Осуществление закупки оборудования, необходимого для профильных медицинских классов МАОУ СОШ № 8 |
| 2.1. | Подготовка документов для закупки оборудования, необходимого для профильных медицинских классов МАОУ СОШ № 8 | Управление образования, МАОУ СОШ № 8 | Март-апрель 2022 г. |
| 2.2. | Осуществление закупки оборудования для профильных медицинских классов МАОУ СОШ № 8 | МАОУ СОШ № 8 | Март-май 2022 г. |
| 2.3. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство в срок до 30.06.2022 |
| III.Реализация мероприятий по обеспечению оборудованием профильных медицинских классов в МАОУ СОШ № 8 |
| 3.1. | Торжественное открытие кабинетов профильного медицинского класса образовательной организации (привлечение средств массовой информации (далее – СМИ), приглашение представителей органов исполнительной власти Пермского края, Администрации города Березники и иных лиц) | Управление образования, МАОУ СОШ № 8 | до 10.09.2022 |
| 3.2. | Размещение информации об открытии кабинетов, в том числе фотоинформации (помещение до ремонта, помещение после ремонта, установка оборудования, открытие мастерской, освещение в СМИ, открытие мастерской с приглашением представителей органов исполнительной власти Пермского края, Администрации города Березники и иных лиц) | Управление образования, МАОУ СОШ № 8 | до 01.10.2022 |
| 3.3. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство в срок до 01.11.2022 |
| IV.Организация образовательного процесса в профильных медицинских классах |
| 4.1. | Организация образовательного процесса в профильных медицинских классах, проведение научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов | Управление образования, МАОУ СОШ № 8 | в течение учебного года |
| 4.2. | Прохождение обучающимися профильных медицинских классов профессиональных проб и практик | МАОУ СОШ № 8 | в течение учебного года |
| 4.3. | Заключение дополнительных соглашений о сотрудничестве с медицинскими организациями и (или) образовательными организациями высшего и (или) профессионального образования медицинской направленности | МАОУ СОШ № 8 | в течение учебного года |
| 4.4. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство по запросу |
| V.Предоставление отчетности об использовании субсидии из краевого бюджета |
| 5.1. | Предоставление в Министерство посредством системы электронного документооборота Пермского края отчета о расходах, источником финансирования обеспечения которых являются субсидии из бюджета Пермского края, с приложением копий документов, подтверждающих осуществление расходов, и отчета о достижении результатов предоставления субсидии и показателей с приложением копий документов, подтверждающих достижение результатов предоставления субсидии и показателей | Управление образования, МАОУ СОШ № 8 | 15.01.2023 |
| 5.2. | Информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство в срок до 20.03.2023 |
| VI.Формирование содержательного отчета и подведение итогов учебного года |
| 6.1. | Направление содержательного отчета с указанием качественных и количественных показателей по итогам 2022-2023 учебного года, в том числе информации о достижении показателей результативности, указанных в пункте 2.4 раздела II Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 29.10.2021 № 824-п | Управление образования, МАОУ СОШ № 8 | 15.06.2023 |
| 6.2. | Отчет и информация о выполнении настоящего раздела предоставляется в Министерство в срок до 15.06.2023 |