МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022	№ 01-02-456

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14  раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418,                          за 2021 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                    в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 23.03.2022      № 01-02-456.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»,

утвержденной постановлением администрации города от 15.02.2019 № 418,

за 2021 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: содействие развитию сельского хозяйства |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города (далее – УВПРиРП) | % | 85,3 | 109,1 | +23,8 | Показатель по итогам 2021 года Пермьстатом формируется в ноябре 2022 года, информация представлена за 2020 год |
| 2. | Цель 2: содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 2.1. | Задача 1.1.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) | УВПРиРП | ед. | 5 290 | 4 405 | - 885 | Снижение фактического показателя связано с преобразованием субъектов МиСП в статус «самозанятые», а также с прекращением их деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 3. | Цель 3: повышение туристской привлекательности |
| 3.1. | Задача 1.1.Развитие приоритетных направлений туризма, создание условий для продвижения туристских ресурсов на внешнем и внутреннем туристических рынках |
| 3.2. | Целевой показатель 1.1.1. Объем туристского потока | УВПРиРП | чел. | 70 000 | 77 678 | + 7 678 | - |
| 4. | Цель 4: создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Березники» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 4.1. | Задача 1.1.Развитие инфраструктуры потребительского рынка |
| 4.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество объектов розничной торговли и общественного питания | УВПРиРП | ед. | 950 | 1 012 | + 62 | - |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество объектов бытового обслуживания | УВПРиРП | ед. | 185 | 199 | + 14 | - |
| 5. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» |
| 5.1. | Цель 1: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 5.2. | Задача 1.1.Увеличение производства продукции сельского хозяйства |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах | УВПРиРП | млн. руб. | 485,03 | 570,9 | + 85,87 | Показатель по итогам 2021 года Пермьстатом формируется в ноябре 2022 года, информация представлена за 2020 год |
| 5.4. | Задача 1.2.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |
| 5.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество потенциальных и действующих сельхозтоваропроизводителей, получивших консультационную поддержку в сфере сельского хозяйства | УВПРиРП | ед. | 60 | 63 | + 3 | - |
| 5.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество публикаций на интернет-сайте, в средствах массовой информации (далее - СМИ) | УВПРиРП | ед. | 90 | 96 | + 6 | - |
| 6. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 6.1. | Цель 1: увеличение доли субъектов МиСП в экономике |
| 6.2. | Задача 1.1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | УВПРиРП | ед. | 25 | 30 | + 5 | - |
| 6.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество субъектов МиСП, получивших имущественную поддержку | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники | ед. | 19 | 22 | + 3 | - |
| 6.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество потенциальных и действующих субъектов МиСП, получивших консультационную поддержку | УВПРиРП | ед. | 110 | 129 | + 19 | - |
| 6.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество субъектов МиСП и их сотрудников, получивших образовательную поддержку | УВПРиРП | ед. | 100 | 105 | + 5 | - |
| 6.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество публикаций на интернет-сайте, в СМИ (информационная поддержка) | УВПРиРП | ед. | 100 | 106 | + 6 | - |
| 6.8. | Целевой показатель 1.1.6. Объем налоговых расходов в результате установления пониженной налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации | УВПРиРП | тыс. руб. | 2 930 | 2 930 | 0 | - |
| 6.9. | Задача 1.2.Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность |
| 6.10. | Целевой показатель 1.2.1. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | УВПРиРП | ед. | 240 | 244 | + 4 | - |
| 6.11. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МиСП |
| 6.12. | Целевой показатель 1.3.1. Количество субъектов МиСП, получивших поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки | Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства | ед. | 550 | 622 | + 72 | - |
| 6.13. | Задача 1.4.Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования |
| 6.14. | Целевой показатель 1.4.1. Количество сформированных инвестиционных площадок на территории муниципального образования | УВПРиРП | ед. | 22 | 25 | + 3 | - |
| 7. | Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» |
| 7.1. | Цель 1: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма |
| 7.2. | Задача 1.1.Содействие развитию конкурентоспособных туристских продуктов |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество разработанных туристских маршрутов | УВПРиРП, Управление культуры администрации города Березники (далее – УК) | ед. | 6 | 6 | 0 | - |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество созданных туристских презентационных материалов | УВПРиРП, УК | ед. | 8 | 8 | 0 | - |
| 7.5. | Задача 1.2.Содействие развитию инфраструктуры в сфере туризма |
| 7.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество коллективных средств размещения на территории муниципального образования | УВПРиРП | ед. | 20 | 20 | 0 | - |
| 8. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» |
| 8.1. | Цель 1: повышение конкурентоспособности предприятий потребительского рынка |
| 8.2. | Задача 1.1.Повышение эффективности регулирования сферы потребительского рынка, обеспечение необходимого уровня конкуренции |
| 8.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проведенных ярмарочных мероприятий | УВПРиРП | ед. | 21 | 26 | + 5 | - |
| 8.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество проведенных мероприятий в сфере защиты прав потребителей | УВПРиРП | ед. | 12 | 12 | 0 | - |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 12 месяцев 2021 г. (тыс.руб.) | Факт за 12 месяцев 2021 г. (тыс.руб.) | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Экономическое развитие» | ВСЕГО, в том числе | 5 066,2 | 5 052,2 | - 14,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП, Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства г.Березники» (далее - МКУ «СБ»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова» (далее - МБУК «БИХМ») |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | ВСЕГО, в том числе | 967,5 | 955,2 | - 12,3 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей» | ВСЕГО, в том числе | 967,5 | 955,2 | - 12,3 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Оказание финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность |  | 925,5 | 913,2 | - 12,3 | Экономия образовалась по итогам рассмотрения документов на предоставление субсидии |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение прочих мероприятий по вопросам развития сельского хозяйства |  | 42,0 | 42,0 | 0 | - |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | ВСЕГО, в том числе | 3 226,9 | 3 226,9 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | ВСЕГО, в том числе | 3 226,9 | 3 226,9 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) |  | 375,0 | 375,0 | 0 | - |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам МиСП |  | 2 623,3 | 2 623,3 | 0 | - |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. Поддержка субъектов МиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации |  | 31,5 | 31,5 | 0 | - |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  | 197,1 | 197,1 | 0 | - |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» | ВСЕГО, в том числе | 318,2 | 318,2 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП, МБУК «БИХМ» |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Формирование доступной и комфортной туристской среды» | ВСЕГО, в том числе | 318,2 | 318,2 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП, МБУК «БИХМ» |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.1. Продвижение туристских маршрутов, разработка системы навигации и маршрутизации |  | 271,1 | 271,1 | 0 | - |
|  |  | соисполнитель | МБУК «БИХМ» |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение рекламных туров |  | 47,1 | 47,1 | 0 | - |
|  |  | соисполнитель | БМФПРП |
| 5. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» | ВСЕГО, в том числе | 553,6 | 551,9 | -1,7 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | МКУ «СБ» |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Формирование конкурентной среды на потребительском рынке» | ВСЕГО, в том числе | 553,6 | 551,9 | -1,7 | - |
|  |  | ответственный исполнитель | УВПРиРП |
|  |  | соисполнитель | МКУ «СБ» |
| 5.1.1. | Проведение универсальных ярмарок «выходного дня» и сельскохозяйственных ярмарок по реализации сельхозпродукции |  | 320,0 | 320,0 | 0 | - |
| 5.1.2. | Организация и проведение прочих мероприятий по вопросам развития потребительского рынка |  | 233,6 | 231,9 | -1,7 | Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по изготовлению, монтажу и демонтажу наружной рекламы социальной направленности на фасаде здания в городе Березники |
|  |  | соисполнитель | МКУ «СБ» |