МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022	№ 01-02-515

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 883, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением администрации города                   от 29.03.2019 № 883, за 2021 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                    в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | Л.В.Мокрушин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2022      № 01-02-515

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление имуществом и земельными ресурсами»,

утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 883,

за 2021 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Цель 1: эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондом и надлежащее содержание недвижимого имущества |
| 1.2. | Задача 1.1.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) от использования и реализации муниципального имущества |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.1 Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее - УИЗО) | % | 100 | 90,8 | -9,2 | Не достигнуты плановые показатели из-за отсутствия спроса на приобретение муниципального имущества, выставленного на торги |
| 1.4. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами | УИЗО | % | 100 | 95 | -5 | Не достигнуты плановые показатели, так как не в полном объеме от запланированного поступили средства от продажи участков с торгов и в собственность за плату (процедуры носят конкурентный и заявительный характер) |
| 1.6. | Задача 1.3.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда | УИЗО | % | 100 | 100,5 | +0,5 |  |
| 1.8. | Задача 1.4.Обеспечение комфортными жилищными условиями граждан, проживающих в муниципальном образовании |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | УИЗО | % | 100 | 95,8 | -4,2 | Не достигнуты плановые показатели, так как выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2022 году |
| 1.10. | Целевой показатель 1.4.2. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | УИЗО | % | 100 | 100 | - |  |
| 1.11. | Целевой показатель 1.4.3. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | УИЗО | % | 100 | 77 | -23 | Не достигнуты плановые показатели, так как выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2022 году |
| 1.12. | Целевой показатель 1.4.4. Исполнение плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда муниципального образования (далее – жилищный фонд) | УИЗО | % | 100 | 96,2 | -3,8 | Не достигнуты плановые показатели в связи с отсутствием заключенных договоров с гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города и категорически отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного, а также в связи с нарушением застройщиком сроков ввода в эксплуатацию домов |
| 1.13. | Задача 1.5.Обеспечение надлежащего содержания административных зданий и инженерных коммуникаций учреждений социальной сферы |
| 1.14. | Целевой показатель 1.5.1. Своевременное устранение аварийных ситуаций | УИЗО, Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий» (далее - МКУ «УЭАЗ») | % | 90 | 100 | +10 |  |
| 1.15. | Задача 1.6.Исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 1.16. | Целевой показатель 1.6.1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | УИЗО | % | 100 | 100 | - |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» |
| 2.1. | Цель 1: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| 2.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества | УИЗО | % | 98,6 | 98,9 | +0,3 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов бюджета муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | УИЗО | млн руб. | 110,4 | 100,2 | -10,2 | Не достигнуты плановые показатели из-за отсутствия спроса на приобретение муниципального имущества, выставленного на торги |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество | УИЗО | % | 100 | 100 | - |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» |
| 3.1. | Цель 1: повышение эффективности использования земельных ресурсов. Социальная поддержка населения |
| 3.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство | УИЗО | га | 84,4 | 44,9 | -39,5 | Не достигнуты плановые показатели из-за отсутствия спроса на земельные участки под жилищное и иное строительство |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования от использования земельных ресурсов | УИЗО | млн руб. | 323,8 | 307,7 | -16,1 | Не достигнуты плановые показатели, так как не в полном объеме от запланированного поступили средства от продажи участков с торгов и в собственность за плату (процедуры носят конкурентный и заявительный характер) |
| 3.5. | Задача 1.2.Предоставление льгот по земельному налогу |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Объем льгот по земельному налогу, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны | УИЗО | тыс.руб. | 2 | 2 | - |  |
| 3.7. | Целевой показатель 1.2.2. Объем льгот по земельному налогу, предоставленных физическим лицам сроком на три года с даты регистрации права собственности на земельный участок, – в отношении земельных участков, предоставленных в собственность в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | УИЗО | тыс.руб. | 231 | 231 | - |  |
| 3.8. | Целевой показатель 1.2.3. Объем налоговых расходов при установлении пониженной налоговой ставки по земельному налогу в отношении земельных участков, занимаемых индивидуальными гаражами и гаражами, находящимися в гаражных кооперативах | УИЗО | тыс.руб. | 203 | 203 | - |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» |
| 4.1. | Цель 1: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество обеспеченных жильем граждан, отнесенных к отдельным категориям граждан, в том числе детей-сирот | УИЗО | чел. | 29 | 26 | -3 | Не достигнуты плановые показатели, так как: выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2022 году; не приобретено 2 квартиры для обеспечения жильем детей-сирот, в связи с недостаточностью выделенных ассигнований в виду увеличения стоимости 1 кв.м жилой площади на рынке недвижимости |
| 4.4. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Объем доходов бюджета муниципального образования от использования жилищного фонда | УИЗО | млн руб. | 20,0 | 20,1 | +0,1 |  |
| 4.6. | Задача 1.3.Оказание содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на территории муниципального образования |
| 4.7. | Целевой показатель 1.3.3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | УИЗО | ед. | 26 | 29 | +3 |  |
| 4.8. | Задача 1.4.Расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования |
| 4.9. | Целевой показатель 1.4.11. Выполнение целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 Публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники | УИЗО | % | 100 | 85,5 | -14,5 | Не достигнуты плановые показатели в связи с отсутствием заключенных договоров с гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города и категорически отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного, а также в связи с нарушением застройщиком сроков ввода в эксплуатацию домов |
| 4.10. | Задача 2.1.Увеличение объема жилищного строительства на территории муниципального образования |
| 4.11. | Целевой показатель 2.1.1. Объем жилищного строительства | Управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) | млн.кв.м. | 0,1351 | 0,1368 | +0,0017 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» |
| 5.1. | Цель 1: содержание, эксплуатация административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы |
| 5.2. | Задача 1.1.Поддержание работоспособности, надлежащие содержание и эксплуатация административных зданий и учреждений социальной сферы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество отремонтированных помещений социальной сферы | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 6 | 9 | +3 |  |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 1695 | 1185 | +510 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» |
| 6.1. | Цель 1: исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности УИЗО |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | УИЗО | % | 100 | 99,4 | -0,6 | Не выполнение целевых показателей в целом по Программе |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2021 год (тыс.руб.) | Факт за 2021 год (тыс.руб.) | Отклонение (+.-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Управление имуществом и земельными ресурсами» | ВСЕГО, в том числе | 1 271 639,5 | 1 008 080,8 | -263 558,7 |  |
|  |  | УИЗО | 882 620,7 | 774 538,2 | -108 082,5 |  |
|  |  | УАиГ | 27 851,5 | 27 851,5 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 132 574,9 | 128 946,3 | -3 628,6 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») | 228 355,8 | 76 744,8 | -151 611,0 |  |
|  |  | Администрация города Березники | 236,6 | 0,0 | -236,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 Эффективное управление муниципальным имуществом | ВСЕГО, в том числе | 279 345,1 | 129 659,5 | -149 685,6 |  |
|  |  | УИЗО | 123 832,6 | 121 016,2 | -2 816,4 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 155 275,9 | 8 643,3 | -146 632,6 |  |
|  |  | Администрация города Березники | 236,6 | 0,0 | -236,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом | УИЗО, МКУ «УКС», Администрация города Березники | 112 737,8 | 109 684,4 | -3 053,4 |  |
| 2.1.1. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот | УИЗО | 3 031,1 | 2 674,5 | -356,6 | Не произведена оплата по контрактам на оказание услуг, в связи с нарушением сроков исполнителем контрактов |
| 2.1.2. | Обеспечение эффективного содержания, эксплуатации и сохранности муниципального имущества муниципальной казны | УИЗО | 52 393,3 | 50 659,7 | -1 733,6 | Оплата по фактически потребленным топливно-энергетическими ресурсам юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом; не выставлены счета на оплату услуг за содержание муниципального имущества. Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
|  |  | МКУ «УКС» | 404,5 | 404,1 | -0,4 | Экономия по итогам заключенного контракта |
|  |  | Администрация города Березники | 236,6 | 0,0 | -236,6 | Заключен муниципальный контракт на выполнение монтажных работ. Срок выполнения работ до 30.12.2021. Работы приняты, документы на оплату не поступили. Оплата в 2022 году |
| 2.1.3. | Возмездное отчуждение нежилых помещений в связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | УИЗО | 21 898,4 | 21 898,4 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, бюджет Пермского края | УИЗО | 863,8 | 237,6 | -626,2 | Фактическая потребность в денежных средствах на оплату взносов на капитальный ремонт меньше запланированных расходов |
| 2.1.5. | Приобретение имущества в муниципальную собственность | УИЗО | 33 910,1 | 33 810,1 | -100,0 | Не произведена оплата по контракту на поставку товаров в связи с нарушением сроков исполнителем контрактов |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности | УИЗО, МКУ «УКС» | 166 607,3 | 19 975,1 | -146 632,2 |  |
| 2.2.1. | Приобретение административного здания | УИЗО | 11 735,9 | 11 735,9 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 67 | МКУ «УКС» | 154 871,4 | 8 239,2 | -146 632,2 | Муниципальные контракты заключены. Работы ведутся с отставанием от графика, в связи с чем оплата будет произведена в 2022 году |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» | ВСЕГО, в том числе | 76 476,6 | 76 426,2 | -50,4 |  |
|  |  | УИЗО | 48 625,1 | 48 574,7 | -50,4 |  |
|  |  | УАиГ | 27 851,5 | 27 851,5 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными ресурсами» | УИЗО, УАиГ | 76 476,6 | 76 426,2 | -50,4 |  |
| 3.1.1. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот (в том числе подготовка проектов межевания и проведение комплексных кадастровых работ), бюджет муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее - бюджет муниципального образования) | УИЗО | 1 437,1 | 1 386,7 | -50,4 | Не произведена оплата по контрактам на оказание услуг в связи с нарушением сроков исполнителем контрактов |
| 3.1.2. | Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановка на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям, бюджет муниципального образования | УИЗО | 248,1 | 248,1 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ | УИЗО | 46 939,9 | 46 939,9 | 0,0 |  |
| 3.1.4. | Субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края | УАиГ | 27 851,5 | 27 851,5 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» | ВСЕГО, в том числе | 746 071,2 | 635 887,2 | -110 184,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 73 079,9 | 68 101,5 | -4 978,4 |  |
|  |  | УИЗО | 672 991,3 | 567 785,7 | -105 205,6 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан» | УИЗО, МКУ «УКС» | 746 071,2 | 635 887,2 | -110 184,0 |  |
| 4.1.1. | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | 128 453,2 | 38 139,3 | -90 313,9 | Объявлен аукцион на приобретение жилого помещения для предоставления нанимателям и членам их семей, являющихся нанимателями и проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БПКРУ-1 Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий») в г. Березники, не воспользовавшихся правом на реализацию социальной выплаты по договору социального найма со сроком оплаты в 2022 году. Отсутствие заключенных договоров с гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города Березники и отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного; в связи с нарушением застройщиком сроков ввода в эксплуатацию домов |
| 4.1.2. | Разбор (снос) зданий ветхих и аварийных домов | МКУ «УКС» | 61 832,7 | 57 768,0 | -4 064,7 | Работы по контрактам на снос домов приняты и оплачены на меньшую сумму по факту выполненных работ. Заключен муниципальный контракт со сроком оплаты в 2022 году |
| 4.1.3. | Организация переезда отдельных категорий граждан в рамках мероприятий по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным, бюджет муниципального образования | УИЗО | 855,1 | 845,7 | -9,4 | Услуга по переезду носит заявительный характер, часть граждан муниципального образования «Город Березники», имеющих право на получение данной меры социальной поддержки, не обратились за предоставлением указанной услуги |
| 4.1.4. | Организация учета, распределения и содержания муниципального жилищного фонда | УИЗО | 20 971,0 | 20 501,4 | -469,6 | Работы по контракту на капитальный ремонт жилых помещений приняты и оплачены на меньшую сумму по факту выполненных работ. Экономия в связи с выбытием жилых помещений из состава муниципальной казны. Экономия денежных средств получена по результатам проведения конкурсных процедур |
| 4.1.5. | Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УИЗО | 5,1 | 5,1 | 0,0 |  |
| 4.1.6. | Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета | УИЗО | 110 191,0 | 103 607,5 | -6 583,5 | Отсутствие заключенных договоров с гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города Березники и отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного; в связи с нарушением застройщиком сроков ввода в эксплуатацию домов |
| 4.1.7. | Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» г.Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | УИЗО | 351 263,8 | 345 746,2 | -5 517,6 | Отсутствие заключенных договоров с гражданами, находящимися в розыске, отказывающимися от переезда в правобережную часть города Березники и отказывающимися от предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен аварийного; в связи с нарушением застройщиком сроков ввода в эксплуатацию домов |
| 4.1.8. | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. | УИЗО | 694,0 | 280,7 | -413,3 | Мероприятия завершены. Фактическая потребность в денежных средствах на переселение меньше запланированных расходов |
| 4.1.9. | Обеспечение жильем молодых семей | УИЗО | 5 688,0 | 4 382,9 | -1 305,1 | Выданные сертификаты на приобретение жилья не реализованы, срок их действия истекает в 2022 году |
| 4.1.10. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | УИЗО | 15 284,9 | 15 095,9 | -189,0 | Денежные средства освоены полностью в объеме фактически поступивших денежных средств из бюджета Пермского края |
| 4.1.11. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» | УИЗО | 1 592,2 | 1 592,2 | 0,0 |  |
| 4.1.12. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | УИЗО | 1 592,2 | 1 592,2 | 0,0 |  |
| 4.1.13. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | УИЗО | 835,1 | 835,1 | 0,0 |  |
| 4.1.14. | Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УИЗО | 478,6 | 478,6 | 0,0 |  |
| 4.1.15. | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | УИЗО | 4 801,2 | 4 397,0 | -404,2 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4.1.16. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УИЗО | 28 642,7 | 28 642,7 | 0,0 |  |
| 4.1.17. | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | УИЗО | 1 643,2 | 1 643,2 | 0,0 |  |
| 4.1.18. | Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края | МКУ «УКС» | 11 247,2 | 10 333,5 | -913,7 | Работы по контрактам на снос домов приняты и оплачены на меньшую сумму по факту выполненных работ. Заключен муниципальный контракт со сроком оплаты в 2022 году |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» | ВСЕГО, в том числе | 132 574,9 | 128 946,3 | -3 628,6 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 132 574,9 | 128 946,3 | -3 628,6 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | МКУ «УЭАЗ» | 132 574,9 | 128 946,3 | -3 628,6 |  |
| 5.1.1. | Содержание казенных учреждений, бюджет муниципального образования | МКУ «УЭАЗ» | 132 574,9 | 128 946,3 | -3 628,6 | Экономия фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок и в связи с большим количеством заболевших сотрудников МКУ «УЭАЗ». Экономия натуральных показателей |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» | ВСЕГО, в том числе | 37 171,7 | 37 161,6 | -10,1 |  |
|  |  | УИЗО | 37 171,7 | 37 161,6 | -10,1 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | УИЗО | 35 390,8 | 35 380,7 | -10,1 |  |
| 6.1.1. | Содержание органов местного самоуправления, бюджет муниципального образования | УИЗО | 35 390,8 | 35 380,7 | -10,1 | Оплата по заключенным контрактам по предоставлению услуг связи и диспансеризации сотрудников оплачена в меньшем объеме (по факту оказанных услуг) |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения судебных решений» | УИЗО | 1 780,9 | 1 780,9 | 0,0 |  |
| 6.2.1. | Средства на исполнение судебных актов за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | УИЗО | 1 780,9 | 1 780,9 | 0,0 |  |