МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022	№ 01-02-604

О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56»

В соответствии со статьями 57, 58, 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 13.1 Федерального закона                           от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком реорганизации                         и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Город Березники», утвержденным постановлением администрации города от 16.04.2019 № 1080, на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения                о реорганизации или ликвидации образовательных учреждений                    и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении Управления образования администрации города Березники, от 17.02.2022

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» (далее - МАДОУ «Детский сад № 56»).

2.Определить наименование муниципального учреждения после завершения процесса реорганизации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73»               (далее - МАДОУ «Детский сад № 73»).

3.Утвердить прилагаемый перечень мероприятий                           по реорганизации МАДОУ «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 56» (далее - Перечень).

4.Определить основной целью деятельности МАДОУ «Детский сад № 73»: образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр                              и уход за детьми.

5.Управлению образования администрации города Березники, осуществляющему функции и полномочия учредителя МАДОУ «Детский сад № 73»:

5.1.обеспечить проведение мероприятий согласно Перечню;

5.2.осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАДОУ «Детский сад № 73» в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации города Березники.

6.Расходы, связанные с реорганизацией МАДОУ «Детский                   сад № 73» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский                        сад № 56», осуществлять в пределах средств муниципальной программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением администрации города от 21.02.2019 № 503,                                        в соответствии с установленными полномочиями.

7.Управлению по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города обеспечить размещение полного текста настоящего постановления, состоящего из настоящего постановления и Перечня, указанного в пункте 3 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шинкарёва М.А.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 12.04.2022	    № 01-02-604

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 73» в форме присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 56»

| №п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление уведомления в Межрайонную ИФНС России № 2 по Пермскому краю о начале процедуры реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73» (далее - МАДОУ «Детский сад № 73») в форме присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» (далее - МАДОУ «Детский сад № 56») | в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | руководитель МАДОУ «Детский сад № 73», руководитель МАДОУ «Детский сад № 56» |
| 2. | Размещение дважды, с периодичностью один раз в месяц, в печатном издании «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации юридического лица МАДОУ «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 56» | после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации МАДОУ «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 56» | руководитель МАДОУ «Детский сад № 73», руководитель МАДОУ «Детский сад № 56» |
| 3. | Уведомление в письменной форме кредиторов юридического лица о начале процедуры реорганизации МАДОУ «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 56» | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации МАДОУ «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 56» в Межрайонную ИФНС России № 2 по Пермскому краю | руководитель МАДОУ «Детский сад № 73», руководитель МАДОУ «Детский сад № 56» |
| 4. | Разработка изменений в Устав МАДОУ «Детский сад № 73» | в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | руководитель МАДОУ «Детский сад № 73» |
| 5. | Согласование и утверждение изменений в Устав МАДОУ «Детский сад № 73» | в течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | Управление образования администрации города Березники, Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники |
| 6. | Подготовка документов и подача заявления в Межрайонную ИФНС России № 2 по Пермскому краю для государственной регистрации изменений в Устав МАДОУ «Детский сад № 73» | по истечении 3 месяцев со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации МАДОУ «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 56» | руководитель МАДОУ «Детский сад № 73» |
| 7. | Принятие имущества, переданного МАДОУ «Детский сад № 56», и предоставление на утверждение начальнику Управления образования администрации города Березники передаточного акта, подписанного руководителями МАДОУ «Детский сад № 73», МАДОУ «Детский сад № 56» | не позднее 1 месяца со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | руководитель МАДОУ «Детский сад № 73», Управление образования администрации города Березники |
| 8. | Согласование передаточного акта с Управлением имущественных и земельных отношений администрации города Березники | не позднее 1 месяца со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Перечень | руководитель МАДОУ «Детский сад № 73» |
| 9. | Проведение мероприятий, связанных с реорганизацией МАДОУ «Детский сад № 73» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 56», в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации | в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации | руководитель МАДОУ «Детский сад № 73», руководитель МАДОУ «Детский сад № 56» |
| 10. | Внесение изменений в трудовой договор с руководителем МАДОУ «Детский сад № 73» | в течение 7 рабочих дней со дня государственной регистрации Устава МАДОУ «Детский сад № 73» | Управление образования администрации города Березники |