МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022	№ 01-02-1707

О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Березники» в форме преобразования в акционерное общество

В соответствии со статьей 57, пунктом 5 статьи 58, пунктом 8 статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 29, 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных                  и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.1 раздела 5 Положения о порядке создания, управления, реорганизации                        и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, утвержденного решением Березниковской городской Думы                         от 25.07.2006 № 169,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Березники» (далее - МУП «Водоканал г. Березники»)               в форме преобразования в акционерное общество.

2.Утвердить прилагаемый перечень мероприятий                              по реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» в форме преобразования в акционерное общество (далее соответственно - Перечень, реорганизация).

3.Генеральному директору МУП «Водоканал г. Березники» Тупицыну Евгению Александровичу:

3.1.обеспечить проведение мероприятий согласно Перечню;

3.2.расходы, связанные с реорганизацией, осуществлять за счет средств МУП «Водоканал г. Березники»;

3.3.направить в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»                              в регистрирующий орган уведомление о принятии решения                      о реорганизации;

3.4.осуществлять полномочия руководителя акционерного общества до первого общего собрания акционеров                               акционерного общества;

3.5.осуществить иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией.

4.Управлению по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города Березники обеспечить размещение полного текста настоящего постановления, состоящего                     из настоящего постановления и Перечня, указанного в пункте 2 настоящего постановления, на Официальном портале                         правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, курирующего деятельность МУП «Водоканал г. Березники».

| Временно исполняющий полномочия главы города Березники – главы администрации города Березники | М.А.Шинкарёв |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.09.2022	      № 01-02-1707

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Березники» в форме преобразования

в акционерное общество

| №п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление уведомления в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю о начале процедуры реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Березники» (далее - МУП «Водоканал г. Березники») в форме преобразования в акционерное общество | в течение 3 рабочих дней со дня подписания постановления «О реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» в форме преобразования в акционерное общество» (далее - МПА) | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» |
| 2. | Направление уведомления о реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» путем преобразования в акционерное общество в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности | в течение 3 рабочих дней со дня подписания МПА | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» |
| 3. | Размещение дважды, с периодичностью один раз в месяц, в печатном издании «Вестник государственной регистрации» объявления о реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» путем преобразования в акционерное общество | после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» путем преобразования в акционерное общество | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» |
| 4. | Уведомление в письменной форме о реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» путем преобразования в акционерное общество всех известных кредиторов МУП «Водоканал г. Березники» | не позднее 30 дней с даты вступления в силу МПА | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» |
| 5. | Уведомление работников МУП «Водоканал г. Березники» о реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» путем преобразования в акционерное общество в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу МПА | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» |
| 6. | Разработка проекта устава акционерного общества | в течение 1 месяца со дня подписания МПА | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники», Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники |
| 7. | Инвентаризация имущества и обязательств МУП «Водоканал г. Березники», составление промежуточной бухгалтерской отчетности | по истечении 30 дней с даты первого размещения информации о реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» в форме преобразования в акционерное общество в печатном издании «Вестник государственной регистрации» | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» |
| 8. | Проведение аудиторской проверки промежуточной бухгалтерской отчетности | после составления промежуточной бухгалтерской отчетности | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» |
| 9. | Составление перечня подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Водоканал г. Березники», определение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП «Водоканал г. Березники», расчет размера уставного капитала акционерного общества | в течение 10 дней после предоставления аудиторского заключения | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники», Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники |
| 10. | Принятие решения об условиях приватизации и утверждение Устава акционерного общества | перед подачей заявления и документов в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю для государственной регистрации акционерного общества | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники |
| 11. | Составление передаточного акта | перед подачей заявления и документов в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю для государственной регистрации акционерного общества | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники», Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники |
| 12. | Утверждение решения о выпуске акций, размещении акций, регистрация выпуска акций | перед подачей заявления и документов в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю для государственной регистрации акционерного общества | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники», Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники |
| 13. | Подача заявления и документов в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю для государственной регистрации акционерного общества | по истечении 3 месяцев со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации МУП «Водоканал г. Березники» путем преобразования в акционерное общество | Генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» |
| 14. | Регистрация отчета об итогах выпуска акций | не позднее 30 календарных дней после даты государственной регистрации акционерного общества | Руководитель акционерного общества |