## Перечень 3
Приложение 3 к постановлению администрации города от 28.10.2022 № 01-02-1919 Приложение 4 к постановлению администрации города от 28.12.2016 № 3835
Мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, объекта Соглашения
тыс. р. без НДС (Капитальные вложения определены в текущих ценах) 2017-2020 факт; 2021-2040 г.план в текущих ценах
№ п/п |  | Наименование объекта | Инвентарный номер | Ссылка в Схемах | Направление | Название мероприятия | Сроки выполнения работ |  | Год ввода в эксплуатацию | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
[7 empty] | начало | окончание
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
|  | СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 690455.6185 | 109362.0611 | 8907.7801 | 14679.22 | 18383.39 | 9957.5293 | 25851.008 | 25204.9235 | 37231.6883 | 21542.6298 | 26550.7027 | 30475.5926 | 11218.5452 | 29298.5092 | 27239.055 | 27239.055 | 40388.2555 | 27239.055 | 34911.1928 | 27239.055 | 28580.1501 | 27239.055 | 27239.055 | 27239.055 | 27239.055
1 | ВС | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.1 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Суханово для многодетных семей | 2020 | 2040 | 2040 | 90312.1473 |  | 6.465 |  | 8389.1529 | 9957.5293 | 7700 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9259
2 | ВС | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Шарапы для многодетных семей | 2022 | 2040 | 2040 | 68749.5979 | [5 empty] | 4750 | [6 empty] | 5000.0042 | 4999.9961 | 4999.9995 | 5000 | 5000 | 4999.9994 | 5000.0023 | 4999.9953 | 5000.0028 | 5000.0005 | 4999.595 | 9000.0028
3 | ВС | 2: Сети водоснабжения; 3: новое строительство; 4: Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.1 Редакция 2022 г. с изм.); 5: Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения; 6: Вынос сети Ду200мм по улице Железнодорожная из под пятна предполагаемого провала; начало 7: 2022; окончание 8: 2022; окончание 9: 2022; окончание 10: 4000; окончание 16: 4000
4 | ВС | 2: Сети водоснабжения; 3: № 30225; 4: Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2 Редакция 2022 г. с изм.); 5: Реконструкция централизованных систем водоснабжения; 6: Реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул Свердлова; начало 7: 2022; окончание 8: 2024; окончание 9: 2024; окончание 10: 22454.9282; окончание 16: 1250; окончание 17: 21204.9282
5 | ВС | 2: Сети водоснабжения; 3: новое строительство; 4: Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.8 Редакция 2022 г. с изм.); 5: Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения; 6: Реконструкция водовода от Пермской дороги до ВНС - 13. Строительство резервной нитки.; начало 7: 2023; окончание 8: 2024; окончание 9: 2024; окончание 10: 15640.6918; окончание 18: 15640.6918
6 | ВС | 2: Сети водоснабжения; 3: № 30778; 4: Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.12 Редакция 2022 г. с изм.); 5: Реконструкция централизованных систем водоснабжения; 6: Реконструкция магистрального водовода Усолка; начало 7: 2025; окончание 8: 2036; окончание 9: 2036; окончание 10: 131009.7906; окончание 19: 17068.7584; окончание 20: 25387.2952; окончание 21: 12411.125; окончание 22: 9418.5476; окончание 23: 18298.505; окончание 24: 15439.059; окончание 27: 6739.055; окончание 28: 10374; окончание 29: 8291.9554; окончание 30: 7581.49
7 | ВС | 2: Сети водоснабжения; 3: № 00-006876, 00-006877, 00-006878. 00-006879; 4: Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.9 Редакция 2022г. с изм.); 5: Реконструкция централизованных систем водоснабжения; 6: Реконструкция сетей водоснабжения в г. Усолье; начало 7: 2031; окончание 8: 2035; окончание 9: 2035; окончание 10: 3000; окончание 25: 1000; окончание 26: 500; окончание 27: 500; окончание 28: 500; окончание 29: 500
8 | ВС | Сети водоснабжения | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.10 Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция и перекладка аварийных сетей водоснабжения г. Березники | 2022 | 2040 | 2022- 2040 | 143946.2251 | [5 empty] | 2700 |  |  | 4473.8715 |  | 17264.4682 |  |  |  | 8239.0556 | 21088.2555 |  | 13237.1933 | 7647.0973 | 10198.6648 | 17239.0522 | 16439.0546 | 17239.46 | 8180.0522
9 | ВС | 2: Объекты и сети централизованного водоснабжения; 3: новое строительство; 4: Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2 Редакция 2022 г. с изм.); 5: Повышение надежности работы сооружений; 6: Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК); начало 7: 2022; окончание 8: 2031; окончание 9: 2031; окончание 10: 33690.9887; окончание 16: 4100; окончание 17: 3999.9953; окончание 18: 20790.9964; окончание 21: 799.9994; окончание 22: 999.9976; окончание 23: 1000; окончание 24: 1000; окончание 25: 1000
10 | ВС | 2: Насосные станции 3 подъема; 3: № 10019, 10023, 10038, 10039; 4: Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.1 Редакция 2022 г. с изм.); 5: Повышение надежности работы сооружений; 6: Реконструкция ВНС; начало 7: 2031; окончание 8: 2033; окончание 9: 2033; окончание 10: 25000; окончание 25: 7000; окончание 26: 8000; окончание 27: 10000
11 | ВС | 2: Здание хлораторной в/з Извер; 3: № 10047; 4: Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 16 (Редакция 2015 г.); 5: Повышение надёжности работы сооружений; 6: Перевод технологии обеззараживания водозабора «Извер» с жидкого хлора на гипохлорит натрия; начало 7: 2020; окончание 8: 2020; окончание 9: 2020; окончание 10: 8932.1562; окончание 14: 8932.1562
12 | ВС | 2: Здание блока хлораторной в/з Усолка; 3: № 10062; 4: Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 15 (Редакция 2015 г.); 5: Повышение надёжности работы сооружений; 6: Перевод технологии обеззараживания водозабора «Усолка» с жидкого хлора на гипохлорит натрия; начало 7: 2018; окончание 8: 2019; окончание 9: 2019; окончание 10: 15199.5516; окончание 12: 590; окончание 13: 14609.5516
13 | ВС | 2: Внеплощадочные сети водопровода м-на "З-1"и"З-2"; 3: №30342; 4: Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.1 "Основные мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения", п. 1. Редакция 2015 г.); 5: Повышение надёжности работы сооружений; 6: Реконструкция магистрального водовода Д500мм (блокирующего), подающего воду на м-н Набережная; начало 7: 2017; окончание 8: 2017; окончание 9: 2017; окончание 10: 8458.7651; окончание 11: 8458.7651
14 | ВС | 2: Межквартальные сети водоснабжения от водонасосной станции третьего подъема до ул. Ивана Дощеникова; 3: новое строительство; 4: Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 28 (Редакция 2015 г.); 5: Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения; 6: Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Любимов" на правом берегу г. Березники - Строительство межквартальных сетей водоснабжения от водонасосной станции третьего подъема до ул. Ивана Дощеникова для подключения жилых кварталов №6, 10, 15, 16; начало 7: 2017; окончание 8: 2019; окончание 9: 2019; окончание 10: 108022.6753; окончание 11: 100903.296; окончание 12: 7049.7108; окончание 13: 69.6684
15 | ВС | 2: Насосная станция второго подъема водозабора Извер; 3: №10045; 4: Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 17,18 (Редакция 2015 г.); 5: Повышение надёжности работы сооружений; 6: Установка насосного оборудования в количестве 4 насосных агрегатов на водозабор "Извер"; начало 7: 2018; окончание 8: 2018; окончание 9: 2018; окончание 10: 627.8945; окончание 12: 627.8945
16 | ВС | 2: Здание насосной станции в/з Усолка; 3: №10061; 4: Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 19 (Редакция 2015 г.); 5: Повышение энергетической эффективности; 6: Модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозабор "Усолка" - 4 ед.; начало 7: 2018; окончание 8: 2020; окончание 9: 2018, 2020; окончание 10: 1695.7906; окончание 12: 633.7098; окончание 14: 1062.0808
17 | ВС | НС - 1 подъема водозабор "Усолка" НС - 1 подъема водозаболр "Извер" | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.3 (Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на НС – 1 подъема водозаборов «Усолка», «Извер» | 2022 | 2040 | 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2035, 2036, 2038, 2040 | 9714.4155 | [5 empty] | 1351.008 |  | 800 |  | 1163.4075 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 | 800 | 800 |  | 800 |  | 800
|  | СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 410438.2178 | 36872.121 | 5222.8592 | 14660.57 | 0 | 6839.595 | 17177.622 | 13799.5508 | 25754.9117 | 17297.9221 | 18969.0565 | 19340.4669 | 23195.2855 | 31398.474 | 33141.3663 | 28384.4855 | 11443.1177 | 21835.3468 | 11443.1177 | 16446.7604 | 11443.1177 | 11443.1177 | 11443.1177 | 11443.1177 | 11443.1177
18 | ВО | 2: Кирпичное здание блока насосно-воздуходувной ГКОС; 3: №10085; 4: Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.3.) (Редакция 2015 г.); 5: Повышение надёжности работы сооружений; 6: Замена насосного оборудования иловой насосной станции городских очистных сооружений; начало 7: 2018; окончание 8: 2018; окончание 9: 2018; окончание 10: 971.3908; окончание 12: 971.3908
19 | ВО | 2: Кирпичное здание канализационной насосной станции № 7(лит.А); 3: № 20007; 4: Раздел 4.2 Схемы водоотведения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий", таблица 4.1 "Основные мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения", п. 8 (Редакция 2015 г.); 5: Повышение энергетической эффективности; 6: Замена насосного оборудования КНС 7 с Насосов СД800-32 на менее энергоёмкие насосы (2 шт.); начало 7: 2017; окончание 8: 2017; окончание 9: 2017; окончание 10: 2791.482; окончание 11: 2791.482
20 | ВО | Здания, сооружения, оборудование | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 4, п.1 Редакция 2022г.с изм.) | Повышение экологической эффективности | Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружениений левого берега, главной канализационной насосной станции | 2019 | 2036 | 2019-2036 | 163407.9305 |  |  | 14140.0003 |  | 6839.595 | 16355.622 |  | 6028.0279 | 3855.3752 | 4972.7282 |  | 8355.5491 | 16630.4601 | 16550.4703 | 16921.1635 | 11443.1177 | 13664.8577 | 11443.1177 | 9549.5145 | 6658.3312
21 | ВО | 2: Сети водоотведения; 3: № 35391; 4: Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п.1.Редакция 2022г.с изм.); 5: Повышение надёжности работы сооружений; 6: Реконструкция самотечного коллектора Ду700мм; начало 7: 2022; окончание 8: 2023; окончание 9: 2023; окончание 10: 6196.24; окончание 16: 822; окончание 17: 5374.24
22 | ВО | 2: Сети водоотведения; 3: новое строительство; 4: Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 2, п.1, Редакция 2022г.с изм.); 5: Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения; 6: Строительство сетей водоотведения п Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6; начало 7: 2022; окончание 8: 2023; окончание 9: 2023; окончание 10: 6425.3105; окончание 17: 6425.3105
23 | ВО | Сети водоотведения | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п.2, Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция и перекладка аварийных сетей водоотведения | 2025 | 2040 | 2025-2040 | 158764.5305 | [8 empty] | 7582.4764 | 13996.3282 | 13898.765 | 14839.7364 | 14768.0139 | 16590.896 | 11463.3221 |  | 8170.4891 |  | 6897.2459 | 4784.7865 | 11443.1177 | 11443.1177 | 11443.1177 | 11443.1177
24 | ВО | 2: КНС 3,4,5,6,7,Новожилово; 3: № 20003, 20002, 20071, 20001, 20007, 20006; 4: Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.1.Редакция 2022г.с изм.); 5: Повышение надёжности работы сооружений; 6: Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоёмкое.; начало 7: 2023; окончание 8: 2027; окончание 9: 2027; окончание 10: 33028.6565; окончание 17: 2000.0003; окончание 18: 19726.8838; окончание 19: 5860.0705; окончание 21: 5441.7019
25 | ВО | 2: Межквартальные сети водоотведения хозяйственно-бытовой канализации от квартала № 16 до ул. Ивана Дощеникова; 3: новое строительство; 4: Раздел 4.2 Схемы водоотведения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоотведения", п. 4 (Редакция 2015 г.); 5: Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения; 6: Строительство сетей водоотведения микрорайона "Любимов" на правом берегу г. Березники - строительство межквартальных сетей водоотведения хозяйственно-бытовой канализации от квартала № 16 до ул. Ивана Дощеникова для подключения жилых кварталов №6, 10, 15, 16; начало 7: 2017; окончание 8: 2019; окончание 9: 2019; окончание 10: 38378.0192; окончание 11: 34080.6391; окончание 12: 4251.4684; окончание 13: 45.9117
26 | ВО | 2: Здание главная канализационная насосная станция ГКОС (литА-А-2); 3: № 20029; 4: Раздел 4.2 Схемы водоотведения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоотведения", п. 16 (Редакция 2015 г.); 5: Повышение энергетической эффективности; 6: Установка приборов учёта стоков на ГКНС ( 2 ед.); начало 7: 2019; окончание 8: 2019; окончание 9: 2019; окончание 10: 474.658; окончание 13: 474.658
|  | Итого 2017-2040, в том числе: | [7 empty] | 1100893.8363 | 146234.1822 | 14130.6393 | 29339.79 | 18383.39 | 16797.1243 | 43028.63 | 39004.4743 | 62986.5999 | 38840.552 | 45519.7592 | 49816.0595 | 34413.8306 | 60696.9832 | 60380.4213 | 55623.5406 | 51831.3732 | 49074.4018 | 46354.3105 | 43685.8154 | 40023.2678 | 38682.1728 | 38682.1728 | 38682.1728 | 38682.1728
| ВС | СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 690455.6185 | 109362.0611 | 8907.7801 | 14679.22 | 18383.39 | 9957.5293 | 25851.008 | 25204.9235 | 37231.6883 | 21542.6298 | 26550.7027 | 30475.5926 | 11218.5452 | 29298.5092 | 27239.055 | 27239.055 | 40388.2555 | 27239.055 | 34911.1928 | 27239.055 | 28580.1501 | 27239.055 | 27239.055 | 27239.055 | 27239.055
| ВО | СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 410438.2178 | 36872.121 | 5222.8592 | 14660.57 | 0 | 6839.595 | 17177.622 | 13799.5508 | 25754.9117 | 17297.9221 | 18969.0565 | 19340.4669 | 23195.2855 | 31398.474 | 33141.3663 | 28384.4855 | 11443.1177 | 21835.3468 | 11443.1177 | 16446.7604 | 11443.1177 | 11443.1177 | 11443.1177 | 11443.1177 | 11443.1177
|  | Временно исполняющий полномочия |  |  | Генеральный директор МУП "Водоканал г. Березники" | [8 empty] | Главный управляющий директор ООО "БВК | [9 empty] | Губернатор Пермского края
главы города Березники -
главы администрации города Березники
|  | ________________ М.А. Шинкарёв |  |  | _______________Е.А.Тупицын | [8 empty] | ____________________В.В.Глазков | [9 empty] | ____________________Д.Н.Махонин

## Перечень 3.1
Приложение 4 к постановлению администрации города от 28.10.2022 № 01-02-1919 Приложение 6 к постановлению администрации города от 28.12.2016 № 3835
Мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, объекта Соглашения за счет платы концедента
тыс. р. (Капитальные вложения определены в текущих ценах)
№ п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Ссылка в Схемах | Направление | Название мероприятия | Сроки выполнения работ |  | Год ввода в эксплуатацию | Итого | 2022 | 2023 | 2024
[6 empty] | начало | окончание |  |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 297000 | 0 | 99000 | 198000
1 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.1 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Суханово для многодетных семей | 0 | 0 | 2040 | 3000 |  | 3000
2 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Шарапы для многодетных семей | 0 | 0 | 2040 | 5000 |  | 5000
3 | Сети водоснабжения | № 30225 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул Свердлова | 0 | 0 | 2024 | 32404 |  | 32404
4 | Сети водоснабжения | № 30271 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.3 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Гражданская | 0 | 0 | 2023 | 11000 |  | 11000
5 | Сети водоснабжения | № 30237 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.4 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Хользунова | 0 | 0 | 2023 | 38200 |  | 38200
6 | Сети водоснабжения | № 30141 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.5 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Магистральной | 0 | 0 | 2024 | 12000 |  |  | 12000
7 | Сети водоснабжения | № 31298 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.6 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода, подающего воду на АО «БСЗ» | 0 | 0 | 2024 | 15407 |  |  | 15407
8 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.7 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство водовода по ул. Гражданской (переход через дорогу по ул.Юбилейная на ВНС-10 резервная нитка) | 0 | 0 | 2024 | 15800 |  | 800 | 15000
9 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.8 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода от Пермской дороги до ВНС - 13. Строительство резервной нитки. | 0 | 0 | 2024 | 16002 |  | 1600 | 14402
10 | Сети водоснабжения | № 30570 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.11 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Набережная | 0 | 0 | 2024 | 12767 |  |  | 12767
11 | Сети водоснабжения | № 30778 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.13 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция магистрального водовода Усолка | 0 | 0 | 2024 | 104224 |  |  | 104224
12 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.3 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей до границы земельного участка многодетным семьям в г. Усолье | 0 | 0 | 2023 | 1100 |  | 1100
13 | Объекты и сети централизованного водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2 Редакция 2022 г.с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 0 | 0 | 2031 | 15096 |  | 5896 | 9200
14 | Насосные станции 3 подъема | № 10019, 10023, 10038, 10039 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.1 Редакция 2022 г.с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Реконструкция ВНС | 0 | 0 | 2033 | 15000 |  |  | 15000
| СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 33000 | 0 | 11000 | 22000
15 | Сети водоотведения | № 35697 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п. 3. Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция напорного коллектора от камеры переключения до ГОС | 0 | 0 | 2023 | 5380 |  | 5380
16 | Сети водоотведения | новое строительство | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 2, п. 1. Редакция 2022г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | Строительство сетей водоотведения п Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6 | 0 | 0 | 2023 | 2820 |  | 2820
17 | КНС 3,4,5,6,7,Новожилово | № 20003, 20002, 20071, 20001, 20007, 20006 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.1 Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоёмкое. | 0 | 0 | 2027 | 12800 |  | 2800 | 10000
18 | Здания, сооружения, оборудование | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 4, п.1 Редакция 2022г. с изм.) | Повышение экологической эффективности | Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружениений левого берега, главной канализационной насосной станции | 0 | 0 | 2019-2036 | 12000 |  |  | 12000
| Итого, в том числе: | [7 empty] | 330000 | 0 | 110000 | 220000
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 297000 | 0 | 99000 | 198000
| СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 33000 | 0 | 11000 | 22000
[10 empty] | 55000 | 55000 | 220000
[5 empty] | деление по ВС и ВО условное |  |  | новые |  | 49500 | 49500 | 198000
[8 empty] | значения |  | 5500 | 5500 | 22000

## Перечень 5
Приложение 4.1 к постановлению администрации города от 28.10.2022 № 01-02-1919 Приложение 6 к постановлению администрации города от 28.12.2016 № 3835
Мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, объекта Соглашения
тыс. р. без НДС (Капитальные вложения определены в текущих ценах) 2017-2020 факт; 2021-2040 г.план в текущих ценах
№ п/п |  | Наименование объекта | Инвентарный номер | Ссылка в Схемах | Направление | Название мероприятия | Сроки выполнения работ |  | Год ввода в эксплуатацию | Сумма финансирования концессионера
[7 empty] | начало | окончание
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 690455.6185
1 | ВС | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.1 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Суханово для многодетных семей | 2020 | 2040 | 2040 | 90312.1473
2 | ВС | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Шарапы для многодетных семей | 2022 | 2040 | 2040 | 68749.5979
3 | ВС | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.1 Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Вынос сети Ду200мм по улице Железнодорожная из под пятна предполагаемого провала | 2022 | 2022 | 2022 | 4000
4 | ВС | Сети водоснабжения | № 30225 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2 Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул Свердлова | 2022 | 2024 | 2024 | 22454.9282
5 | ВС | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.8 Редакция 2022 г. с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода от Пермской дороги до ВНС - 13. Строительство резервной нитки. | 2023 | 2024 | 2024 | 15640.6918
6 | ВС | Сети водоснабжения | № 30778 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.12 Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция магистрального водовода Усолка | 2025 | 2036 | 2036 | 131009.7906
7 | ВС | Сети водоснабжения | № 00-006876, 00-006877, 00-006878. 00-006879 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.9 Редакция 2022г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция сетей водоснабжения в г. Усолье | 2031 | 2035 | 2035 | 3000
8 | ВС | Сети водоснабжения | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.10 Редакция 2022 г. с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция и перекладка аварийных сетей водоснабжения г. Березники | 2022 | 2040 | 2022- 2040 | 143946.2251
9 | ВС | Объекты и сети централизованного водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2 Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 2022 | 2031 | 2031 | 33690.9887
10 | ВС | Насосные станции 3 подъема | № 10019, 10023, 10038, 10039 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.1 Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Реконструкция ВНС | 2031 | 2033 | 2033 | 25000
11 | ВС | Здание хлораторной в/з Извер | № 10047 | Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 16 (Редакция 2015 г.) | Повышение надёжности работы сооружений | Перевод технологии обеззараживания водозабора «Извер» с жидкого хлора на гипохлорит натрия | 2020 | 2020 | 2020 | 8932.1562
12 | ВС | Здание блока хлораторной в/з Усолка | № 10062 | Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 15 (Редакция 2015 г.) | Повышение надёжности работы сооружений | Перевод технологии обеззараживания водозабора «Усолка» с жидкого хлора на гипохлорит натрия | 2018 | 2019 | 2019 | 15199.5516
13 | ВС | Внеплощадочные сети водопровода м-на "З-1"и"З-2" | №30342 | Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.1 "Основные мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения", п. 1. Редакция 2015 г.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция магистрального водовода Д500мм (блокирующего), подающего воду на м-н Набережная | 2017 | 2017 | 2017 | 8458.7651
14 | ВС | Межквартальные сети водоснабжения от водонасосной станции третьего подъема до ул. Ивана Дощеникова | новое строительство | Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 28 (Редакция 2015 г.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Любимов" на правом берегу г. Березники - Строительство межквартальных сетей водоснабжения от водонасосной станции третьего подъема до ул. Ивана Дощеникова для подключения жилых кварталов №6, 10, 15, 16 | 2017 | 2019 | 2019 | 108022.6753
15 | ВС | Насосная станция второго подъема водозабора Извер | №10045 | Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 17,18 (Редакция 2015 г.) | Повышение надёжности работы сооружений | Установка насосного оборудования в количестве 4 насосных агрегатов на водозабор "Извер" | 2018 | 2018 | 2018 | 627.8945
16 | ВС | Здание насосной станции в/з Усолка | №10061 | Раздел 4.1. Схемы водоснабжения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоснабжения", п. 19 (Редакция 2015 г.) | Повышение энергетической эффективности | Модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозабор "Усолка" - 4 ед. | 2018 | 2020 | 2018, 2020 | 1695.7906
17 | ВС | НС - 1 подъема водозабор "Усолка" НС - 1 подъема водозаболр "Извер" | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.3 (Редакция 2022 г. с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на НС – 1 подъема водозаборов «Усолка», «Извер» | 2022 | 2040 | 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2035, 2036, 2038, 2040 | 9714.4155
|  | СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 410438.2178
18 | ВО | Кирпичное здание блока насосно-воздуходувной ГКОС | №10085 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.3.) (Редакция 2015 г.) | Повышение надёжности работы сооружений | Замена насосного оборудования иловой насосной станции городских очистных сооружений | 2018 | 2018 | 2018 | 971.3908
19 | ВО | Кирпичное здание канализационной насосной станции № 7(лит.А) | № 20007 | Раздел 4.2 Схемы водоотведения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий", таблица 4.1 "Основные мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения", п. 8 (Редакция 2015 г.) | Повышение энергетической эффективности | Замена насосного оборудования КНС 7 с Насосов СД800-32 на менее энергоёмкие насосы (2 шт.) | 2017 | 2017 | 2017 | 2791.482
20 | ВО | Здания, сооружения, оборудование | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 4, п.1 Редакция 2022г.с изм.) | Повышение экологической эффективности | Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружениений левого берега, главной канализационной насосной станции | 2019 | 2036 | 2019-2036 | 163407.9305
21 | ВО | Сети водоотведения | № 35391 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п.1.Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция самотечного коллектора Ду700мм | 2022 | 2023 | 2023 | 6196.24
22 | ВО | Сети водоотведения | новое строительство | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 2, п.1, Редакция 2022г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | Строительство сетей водоотведения п Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6 | 2022 | 2023 | 2023 | 6425.3105
23 | ВО | Сети водоотведения | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п.2, Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция и перекладка аварийных сетей водоотведения | 2025 | 2040 | 2025-2040 | 158764.5305
24 | ВО | КНС 3,4,5,6,7,Новожилово | № 20003, 20002, 20071, 20001, 20007, 20006 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.1.Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоёмкое. | 2023 | 2027 | 2027 | 33028.6565
25 | ВО | Межквартальные сети водоотведения хозяйственно-бытовой канализации от квартала № 16 до ул. Ивана Дощеникова | новое строительство | Раздел 4.2 Схемы водоотведения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоотведения", п. 4 (Редакция 2015 г.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | Строительство сетей водоотведения микрорайона "Любимов" на правом берегу г. Березники - строительство межквартальных сетей водоотведения хозяйственно-бытовой канализации от квартала № 16 до ул. Ивана Дощеникова для подключения жилых кварталов №6, 10, 15, 16 | 2017 | 2019 | 2019 | 38378.0192
26 | ВО | Здание главная канализационная насосная станция ГКОС (литА-А-2) | № 20029 | Раздел 4.2 Схемы водоотведения "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий", таблица 4.2 "Основные мероприятия по новому строительству системы водоотведения", п. 16 (Редакция 2015 г.) | Повышение энергетической эффективности | Установка приборов учёта стоков на ГКНС ( 2 ед.) | 2019 | 2019 | 2019 | 474.658
|  | Итого 2017-2040, в том числе: | [7 empty] | 1100893.8363
| ВС | 2: СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ; окончание 10: 690455.6185
| ВО | 2: СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ; окончание 10: 410438.2178

## Перечень 5.1
Приложение 4.2 к постановлению администрации города от 28.10.2022 № 01-02-1919 Приложение 6 к постановлению администрации города от 28.12.2016 № 3835
Мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, объекта Соглашения за счет платы концедента
тыс. р. (Капитальные вложения определены в текущих ценах)
№ п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Ссылка в Схемах | Направление | Название мероприятия | Сроки выполнения работ |  | Год ввода в эксплуатацию | Сумма финансирования концедента
[6 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 297000
1 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.1 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Суханово для многодетных семей | 0 | 0 | 2040 | 3000
2 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.2 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения в районе Шарапы для многодетных семей | 0 | 0 | 2040 | 5000
3 | Сети водоснабжения | № 30225 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.2 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Юбилейная от ул. Мира до ул Свердлова | 0 | 0 | 2024 | 32404
4 | Сети водоснабжения | № 30271 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.3 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Гражданская | 0 | 0 | 2023 | 11000
5 | Сети водоснабжения | № 30237 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.4 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Хользунова | 0 | 0 | 2023 | 38200
6 | Сети водоснабжения | № 30141 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.5 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Магистральной | 0 | 0 | 2024 | 12000
7 | Сети водоснабжения | № 31298 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.6 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода, подающего воду на АО «БСЗ» | 0 | 0 | 2024 | 15407
8 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.7 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство водовода по ул. Гражданской (переход через дорогу по ул.Юбилейная на ВНС-10 резервная нитка) | 0 | 0 | 2024 | 15800
9 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.8 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода от Пермской дороги до ВНС - 13. Строительство резервной нитки. | 0 | 0 | 2024 | 16002
10 | Сети водоснабжения | № 30570 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.11 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция водовода по ул. Набережная | 0 | 0 | 2024 | 12767
11 | Сети водоснабжения | № 30778 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 2.13 Редакция 2022 г.с изм.) | Реконструкция централизованных систем водоснабжения | Реконструкция магистрального водовода Усолка | 0 | 0 | 2024 | 104224
12 | Сети водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 3.3 Редакция 2022 г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | Строительство сетей до границы земельного участка многодетным семьям в г. Усолье | 0 | 0 | 2023 | 1100
13 | Объекты и сети централизованного водоснабжения | новое строительство | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.2 Редакция 2022 г.с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующие точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | 0 | 0 | 2031 | 15096
14 | Насосные станции 3 подъема | № 10019, 10023, 10038, 10039 | Схема водоснабжения (Раздел 1.6. Схемы водоснабжения "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения", таблица 39 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоснабжения", п. 1.1 Редакция 2022 г.с изм.) | Повышение надежности работы сооружений | Реконструкция ВНС | 0 | 0 | 2033 | 15000
| СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 33000
15 | Сети водоотведения | № 35697 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 1, п. 3. Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция напорного коллектора от камеры переключения до ГОС | 0 | 0 | 2023 | 5380
16 | Сети водоотведения | новое строительство | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 2, п. 1. Редакция 2022г.с изм.) | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения | Строительство сетей водоотведения п Николаев Посад с реконструкцией КНС № 6 | 0 | 0 | 2023 | 2820
17 | КНС 3,4,5,6,7,Новожилово | № 20003, 20002, 20071, 20001, 20007, 20006 | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 3, п.1 Редакция 2022г.с изм.) | Повышение надёжности работы сооружений | Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоёмкое. | 0 | 0 | 2027 | 12800
18 | Здания, сооружения, оборудование | инвентарный номер будет определен при планировании конкретных работ | Схема водоотведения (Раздел 2.6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" , таблица 69 "Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов централизованного водоотведения", группа 4, п.1 Редакция 2022г. с изм.) | Повышение экологической эффективности | Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружениений левого берега, главной канализационной насосной станции | 0 | 0 | 2019-2036 | 12000
| Итого, в том числе: | [7 empty] | 330000
| СЕКТОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 297000
| СЕКТОР ВОДООТВЕДЕНИЯ | [7 empty] | 33000
[5 empty] | деление по ВС и ВО условное |  |  | новые
значения