МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2023	№ 01-02-389

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления», утвержденной постановлением администрации города от 15.03.2019 № 700, за 2022 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»,                 утвержденной постановлением администрации города от 15.03.2019 № 700, за 2022 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                       в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                            сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 13.03.2023	      № 01-02-389

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»,

утвержденной постановлением администрации города от 15.03.2019 № 700,

за 2022 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности Администрации города Березники |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного взаимодействия населения, институтов гражданского общества и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники» (далее - муниципальное образование) |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность Администрации города Березники | Администрация города Березники | % | Не менее 53 | 55,65 | +2,65 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальной услуги | Администрация города Березники | % | 90 | 100 | +10 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Совершенствование муниципального управления |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города Березники | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» |
| 2.1. | Цель 1: обеспечение эффективного взаимодействия населения, институтов гражданского общества и органов местного самоуправления муниципального образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Создание механизмов взаимодействия власти и средств массовой информации, развитие информационного партнерства. Информирование населения муниципального образования об основных направлениях развития муниципального образования и о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень осведомленности (информированности) населения муниципального образования о результатах деятельности Администрации города Березники | Администрация города Березники | % | Не менее 60 | 100 | +40 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация города Березники | чел. | 88000 | 103601 | +15601 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Разработка и реализация мер по поощрению граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество жителей, охваченных мерами поощрения Администрации города Березники | Администрация города Березники | чел. | 125 | 159 | +34 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация работы по реализации функций и оказанию муниципальных услуг |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительные органы местного самоуправления муниципального образования для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Администрация города Березники | шт. | Не более 2 | 1,4 | +0,6 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления муниципального образования для получения муниципальных услуг | Администрация города Березники | минут | Не более 15 | 3,2 | +11,8 |  |
| 3.5. | Задача 1.2.Развитие архивного дела |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество исполненных запросов по архивным документам | Администрация города Березники | единиц | 2500 | 2631 | +131 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в Администрации города Березники» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение эффективной деятельности Администрации города Березники |
| 4.2. | Задача 1.1.Развитие кадрового потенциала, повышение уровня подготовки муниципальных служащих |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципальных служащих Администрации города Березники, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего числа работников, замещающих должности муниципальной службы | Администрация города Березники | % | 33 | 41,2 | +8,2 |  |
| 4.4. | Задача 1.2.Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Березники |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города Березники | % | 100 | 100 | 0 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2022 год (тыс.руб.) | Факт за 2022 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) (тыс.руб.) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Развитие муниципального управления» | ВСЕГО, в том числе | 368 181,3 | 364 529,7 | -3 651,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 277 377,4 | 276 674,8 | -662,6 |  |
|  |  | соисполнитель | 90 843,9 | 87 854,9 | -2 989,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» | ВСЕГО, в том числе | 44 727,4 | 42 004,3 | -2 723,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 33 967,9 | 33 892,9 | -75,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 10 759,5 | 8 111,4 | -2 648,1 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Информационное обеспечение» |  | 6 506,7 | 6 506,7 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | Администрация города Березники | 1 397,5 | 1 397,5 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Два берега Камы» | 5 109,2 | 5 109,2 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Организация работы с населением и некоммерческими организациями» |  | 4 066,6 | 4 065,6 | -1,0 |  |
| 2.2.1. | Содержание городской Доски Почета | Администрация города Березники | 180,6 | 180,2 | -0,4 | Договоры на приобретение цветов и содержание Доски Почета исполнены и оплачены по факту. Остаток за счет округления плановых значений |
| 2.2.2. | Средства на поощрения, применяемые администрацией г. Березники | Администрация города Березники | 129,8 | 129,2 | -0,6 | Награждение, вручение букетов произведено по количеству представленных кандидатур |
| 2.2.3. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | Администрация города Березники | 3 756,2 | 3 756,2 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан» |  | 26 797,7 | 24 517,1 | -2 280,6 |  |
| 2.3.1. | Денежные выплаты Почетным гражданам города Березники | Администрация города Березники | 1 467,6 | 1 393,6 | -74,0 | Не востребованы средства, предусмотренные на погребение, возмещение расходов за лечение и ежемесячные выплаты (назначение позже, чем планировалось) |
| 2.3.2. | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Администрация города Березники | 21 927,0 | 21 927,0 | 0,0 |  |
| 2.3.3. | Дополнительные меры социальной поддержки в виде частичной компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению и (или) подогреву воды или горячему водоснабжению | Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» | 3 403,1 | 1 196,5 | -2 206,6 | Компенсационные расходы на оплату коммунальных услуг произведены в объеме фактического начисления (заявительный характер) |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» |  | 7 356,4 | 6 914,9 | -441,5 |  |
| 2.4.1. | Содержание казенных учреждений | Муниципальное казённое учреждение «Объединённый комитет территориального управления г. Березники» | 7 356,4 | 6 914,9 | -441,5 | Остаток по фонду оплаты труда за счет больничных листов. Оплата услуг сторонних организаций для МКУ «ОКТУ» произведена по факту оказанных услуг (коммунальные расходы, услуги связи) |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг (работ)» | ВСЕГО, в том числе | 80 084,4 | 79 743,5 | -340,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 80 084,4 | 79 743,5 | -340,9 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов» |  | 6 145,6 | 6 145,6 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Березники» (далее - МБУ «Архив города Березники») | 4 682,8 | 4 682,8 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | МБУ «Архив города Березники» | 664,7 | 664,7 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | МБУ «Архив города Березники» | 798,1 | 798,1 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» |  | 73 938,8 | 73 597,9 | -340,9 |  |
| 3.2.1. | Содержание казенных учреждений | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») | 24 709,4 | 24 416,5 | -292,9 | Остаток по фонду оплаты труда за счет больничных листов (оплату производит Фонд социального страхования Российской Федерации). Оплата связи произведена по факту предоставленных услуг |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Информационные технологии» (далее - МКУ «ИТ») | 41 088,4 | 41 047,0 | -41,4 | За услуги связи, содержание и ремонт оборудования оплата произведена по факту предоставленных услуг |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр сметного нормирования» | 8 141,0 | 8 134,4 | -6,6 | За услуги связи оплата произведена по факту. Не востребованы средства на оплату услуг нотариуса, т.к. изменения в Устав не вносились |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники» | ВСЕГО, в том числе | 243 369,5 | 242 781,9 | -587,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 243 369,5 | 242 781,9 | -587,6 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» |  | 235 086,2 | 234 498,6 | -587,6 |  |
| 4.1.1. | Содержание органов местного самоуправления | Администрация города Березники | 217 729,4 | 217 368,7 | -360,7 | Остаток по фонду оплаты труда (наличие больничных листов и оплата их напрямую Фондом социального страхования Российской Федерации). Оплата за услуги связи, медицинские услуги произведена по факту. Экономия по итогам заключенного контракта на приобретение мебели |
| 4.1.2. | Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения | Администрация города Березники | 412,5 | 412,5 | 0,0 |  |
| 4.1.3. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация города Березники | 669,3 | 450,0 | -219,3 | Услуги почтовой связи оплачены по факту оказанных услуг, остаток средств будет возвращен в соответствующий бюджет |
| 4.1.4. | Государственная регистрация актов гражданского состояния | Администрация города Березники | 8 516,0 | 8 516,0 | 0,0 |  |
| 4.1.5. | Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | Администрация города Березники | 7 415,7 | 7 408,2 | -7,5 | Экономия по итогам процедуры заключения контракта на поставку мебели |
| 4.1.6. | Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | Администрация города Березники | 38,9 | 38,9 | 0,0 |  |
| 4.1.7. | Составление протоколов об административных правонарушениях | Администрация города Березники | 95,6 | 95,6 | 0,0 |  |
| 4.1.8. | Осуществление полномочий по созданию и деятельности административных комиссий | Администрация города Березники | 208,8 | 208,7 | -0,1 | Оплата за услуги связи произведена на основании выставленных счетов по факту |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения судебных решений» |  | 8 283,3 | 8 283,3 | 0,0 |  |
| 4.2.1. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Администрация города Березники | 8 283,3 | 8 283,3 | 0,0 |  |