МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023	№ 01-02-425

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта», утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 № 806, за 2022 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта», утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 № 806, за 2022 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный              в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | М.А.Шинкарёв |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 17.03.2023      № 01-02-425

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта»,

утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 № 806,

за 2022 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее – КФКС) | процент | 50,4 | 51,6 | 1,2 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | КФКС | процент | 71,6 | 71,6 | 0 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | КФКС | процент | 58,3 | 58,3 | 0 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | КФКС | процент | 16,2 | 16,2 | 0 |  |
| 1.6. | Задача 1.2.Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва |
| 1.7. | Целевой показатель 1.2.1. Численность спортсменов муниципального образования «Город Березники», включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | КФКС | человек | 20 | 23 | 3 |  |
| 1.8. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов в шаговой доступности |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | КФКС | процент | 63,3 | 64,4 | 1,1 |  |
| 1.10. | Целевой показатель 1.3.2. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | КФКС | процент | 80 | 80 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Цель: создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального образования «Город Березники» систематически заниматься физической культурой и спортом |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | КФКС | процент | 77,8 | 77,7 | -0,1 | В натуральных показателях данный показатель вырос на 373 человека по сравнению с 2021 годом. Невыполнение показателя связано с тем, что учащиеся, завершив обучение в школах, поступают в высшие учебные заведения (далее – ВУЗы) и переезжают в другие города, также спортсменов высокого класса приглашают в другие регионы России |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | КФКС | единиц | 2 | 2 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» |
| 3.1. | Цель: повышение уровня спортивного мастерства спортсменов |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество призовых мест, занятых спортсменами, занимающимися в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки, на российских и международных соревнованиях | КФКС | единиц | 90 | 110 | 20 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Совершенствование системы подготовки спортивного резерва |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки | КФКС | процент | 6,3 | 4,7 | -1,6 | Разряды присваиваются на 2 года (1 разряд) и на 3 года (КМС), часть разрядов закончились в период ноябрь-декабрь 2022 г. Также были отчислены спортсмены, имеющие разряды, в связи с завершением спортивной карьеры или переездом в другие города в связи с поступлением в ВУЗы |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» |
| 4.1. | Цель: создание условий для реализации муниципальной программы |
| 4.2. | Задача 1.1.Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | КФКС | процент | 100 | 104 | 4 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | ЦСР | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта» |  | ВСЕГО, в том числе | 387 712,1 | 376 562,5 | -11 149,6 |  |
|  |  |  | средства бюджета муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее - МО) | 303 543,7 | 302 569,9 | -973,8 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 81 478,5 | 71 302,7 | -10 175,8 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 2 689,9 | 2 689,9 | 0,0 |  |
|  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее – КФКС), ВСЕГО, в том числе | 252 737,6 | 252 366,2 | -371,4 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 241 406,6 | 241 350,4 | -56,2 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 8 641,1 | 8 325,9 | -315,2 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 2 689,9 | 2 689,9 | 0,0 |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - УКС), ВСЕГО, в том числе | 134 974,5 | 124 196,3 | -10 778,2 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 62 137,1 | 61 219,5 | -917,6 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 72 837,4 | 62 976,8 | -9 860,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 04 1 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 138 811,9 | 128 024,9 | -10 787,0 |  |
|  |  |  | КФКС, средства бюджета МО | 3 837,4 | 3 828,6 | -8,8 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | УКС, средства бюджета МО | 62 137,1 | 61 219,5 | -917,6 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 72 837,4 | 62 976,8 | -9 860,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 3 «Развитие массового спорта» | 04 1 03 00000 | КФКС | 3 837,4 | 3 828,6 | -8,8 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 3.1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения | 04 1 03 22300 | КФКС | 3 837,4 | 3 828,6 | -8,8 |  |
| 2.1.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения | 04 1 03 22300 | КФКС | 3 240,4 | 3 231,6 | -8,8 | Экономия средств в связи с уменьшением расходов на мероприятия |
| 2.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Мероприятия по профилактике алкоголизма, токсикомании и наркомании среди детей и молодежи | 04 1 03 22300 | КФКС | 25,9 | 25,9 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Поддержка общественных инициатив в развитии любительских спортивных клубов и объединений. Развитие массового спорта | 04 1 03 22300 | КФКС | 249,4 | 249,4 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 04 1 03 22300 | КФКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 3.1.5. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом | 04 1 03 22300 | КФКС | 124,3 | 124,3 | 0,0 |  |
| 2.1.6. | Мероприятие 3.1.6. Привлечение граждан к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Развитие центра «Готов к труду и обороне» | 04 1 03 22300 | КФКС | 197,4 | 197,4 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 04 1 04 00000 | УКС, ВСЕГО средств | 134 974,5 | 124 196,3 | -10 778,2 |  |
|  |  |  | в том числе средства бюджета МО | 62 137,1 | 61 219,5 | -917,6 |  |
|  |  |  | в том числе средства краевого бюджета | 72 837,4 | 62 976,8 | -9 860,6 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 4.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г. Березники | 04 1 04 44570 | УКС, средства бюджета МО | 7 124,6 | 6 845,3 | -279,3 | Экономия средств в связи с уменьшением стоимости работ в виду корректировки проектно-сметной документации. Не востребованы средства для осуществления авторского надзора за строительством объекта |
|  |  | 04 1 04 SФ130 | УКС, средства бюджета МО | 38 201,7 | 38 201,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 12 708,7 | 12 708,7 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 4.4. Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г. Усолье | 04 1 04 44530 | УКС, средства бюджета МО | 1 394,6 | 762,4 | -632,2 | Муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям заключен 20.06.2022 со сроком исполнения – июнь 2023 г. Работы по муниципальному контракту от 02.11.2022 по подготовке технической документации по объекту выполнены подрядчиком с нарушением сроков |
| 2.2.3. | Мероприятие 4.8. Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | 04 1 04 2Ж150 | УКС, средства краевого бюджета | 7 387,9 | 7 387,9 | 0,0 |  |
| 2.2.3.1. | Мероприятие 4.8.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г. Березники | 04 1 04 2Ж150 | УКС, средства краевого бюджета | 7 387,9 | 7 387,9 | 0,0 |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 4.9. Строительство универсального спортивного комплекса | 04 1 04 44460 | УКС, средства бюджета МО | 60,0 | 60,0 | 0,0 |  |
| 2.2.5. | Мероприятие 4.10. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | 04 1 04 SР040 | УКС, средства краевого бюджета | 17 151,2 | 16 783,7 | -367,5 |  |
| 2.2.5.1. | Мероприятие 4.10.1. Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г. Усолье | 04 1 04 SР040 | УКС, средства краевого бюджета | 17 151,2 | 16 783,7 | -367,5 | Не востребованы средства на выполнение отдельных видов работ по благоустройству территории |
| 2.2.6. | Мероприятие 4.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 04 1 04 44750 | УКС, средства бюджета МО | 221,0 | 214,9 | -6,1 | Не освоены средства на оплату авансового платежа за технологическое присоединение к электросетям в виду переноса срока заключения муниципального контракта на 2023 год |
| 2.2.7. | Мероприятие 4.12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г. Березники | 04 1 04 SЖ900 | УКС, средства бюджета МО | 15 135,2 | 15 135,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | УКС, средства краевого бюджета | 35 589,6 | 26 096,5 | -9 493,1 | По муниципальному контракту от 14.11.2018, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Монте-АВО», не приняты работы по приобретению и установке оборудования, т.к. закупленное подрядчиком оборудование не соответствует техническому заданию |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» | 04 2 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | 240 823,7 | 240 490,6 | -333,1 |  |
|  |  |  | КФКС, средства бюджета МО | 229 546,6 | 229 523,0 | -23,6 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 8 587,2 | 8 277,7 | -309,5 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 2 689,9 | 2 689,9 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений, реализующих программу спортивной подготовки» | 04 2 01 00000 | КФКС | 201 606,2 | 201 606,2 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | 04 2 01 14010 | КФКС | 201 606,2 | 201 606,2 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | 04 2 02 00000 | ВСЕГО средств, в том числе | 20 491,6 | 20 478,5 | -13,1 |  |
|  |  |  | КФКС, средства бюджета МО | 14 069,5 | 14 056,4 | -13,1 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 6 422,1 | 6 422,1 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | 04 2 02 24000 | ВСЕГО, в том числе | 10 817,1 | 10 804,0 | -13,1 |  |
|  |  |  | КФКС, средства бюджета МО | 10 817,1 | 10 804,0 | -13,1 |  |
| 3.2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Приведение в нормативное состояние по предписаниям надзорных органов и текущий ремонт муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, мебели и прочих основных средств | 04 2 02 24000 | КФКС, средства бюджета МО | 10 817,1 | 10 804,0 | -13,1 | Экономия средств на приобретение инвентаря для физкультурно-оздоровительного комплекса |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.3. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | 04 2 02 SФ130 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 1 562,8 | 1 562,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 390,7 | 390,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 1 172,1 | 1 172,1 | 0,0 |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 2.5. Развитие лыжно-биатлонных и трамплинных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края | 04 2 02 SФ250 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 8 111,7 | 8 111,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 2 861,7 | 2 861,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 5 250,0 | 5 250,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Поддержка спортсменов и тренеров учреждений спорта» | 04 2 03 00000 | КФКС | 335,8 | 335,8 | 0,0 |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки | 04 2 03 21980 | КФКС | 264,0 | 264,0 | 0,0 |  |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.2. Повышение престижности и привлекательности профессий | 04 2 03 21000 | КФКС | 71,8 | 71,8 | 0,0 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня» | 04 2 04 00000 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 7 178,2 | 7 167,7 | -10,5 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 7 178,2 | 7 167,7 | -10,5 |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 4.1. Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, УТС, медицинских обследованиях | 04 2 04 25300 | КФКС | 6 124,4 | 6 113,9 | -10,5 | Экономия средств в связи с уменьшением расходов на выездные соревнования |
| 3.4.2. | Мероприятие 4.2. Премия главы города «Ступень к успеху» | 04 2 04 25300 | КФКС | 34,5 | 34,5 | 0,0 |  |
| 3.4.3. | Мероприятие 4.3. Участие спортсменов учреждений дополнительного образования, федераций и других организаций в соревнованиях краевого, российского и международного уровней, учебно-тренировочных сборах, конференциях, медицинских обследованиях | 04 2 04 25300 | КФКС | 80,4 | 80,4 | 0,0 |  |
| 3.4.4. | Мероприятие 4.4. Стимулирование перспективных спортсменов и тренеров по итогам выступления в официальных российских и международных соревнованиях | 04 2 04 25300 | КФКС | 786,0 | 786,0 | 0,0 |  |
| 3.4.5. | Мероприятие 4.5. Проведение на территории муниципального образования «Город Березники» соревнований краевого и российского уровней | 04 2 04 25300 | КФКС | 152,9 | 152,9 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | 04 2 05 00000 | КФКС | 8 231,4 | 7 921,9 | -309,5 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 6 207,8 | 6 207,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 2 023,6 | 1 714,1 | -309,5 |  |
| 3.5.1. | Мероприятие 5.1. Приобретение путевок для спортсменов спортивных школ в загородный детский оздоровительный лагерь | 04 2 05 22500 | КФКС | 5 429,6 | 5 429,6 | 0,0 |  |
| 3.5.2. | Мероприятие 5.2. Подготовительные мероприятия по проведению городских оздоровительных центров. Организация и проведение городских оздоровительных центров. Выезд спортсменов на учебно-тренировочные сборы в каникулярный период | 04 2 05 22500 | КФКС | 778,2 | 778,2 | 0,0 |  |
| 3.5.3. | Мероприятие 5.3. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 04 2 05 2С140 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 2 023,6 | 1 714,1 | -309,5 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 2 023,6 | 1 714,1 | -309,5 | Экономия средств образовалась в связи с приобретением путевок в лагеря с дневным пребыванием за полную стоимость, а также меньшим количеством детей, принявших участие в летней оздоровительной кампании |
| 3.6. | Основное мероприятие 8 «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 04 2 Р5 00000 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 2 980,5 | 2 980,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 149,1 | 149,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 141,5 | 141,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 2 689,9 | 2 689,9 | 0,0 |  |
| 3.6.1. | Мероприятие 8.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 04 2 Р5 52280 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 2 980,5 | 2 980,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 149,1 | 149,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 141,5 | 141,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 2 689,9 | 2 689,9 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» | 04 3 00 00000 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 8 076,5 | 8 047,0 | -29,5 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 8 022,6 | 7 998,8 | -23,8 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 53,9 | 48,2 | -5,7 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | 04 3 01 00000 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 7 990,3 | 7 966,7 | -23,6 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 7 990,3 | 7 966,7 | -23,6 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | 04 3 01 00020 | КФКС | 7 990,3 | 7 966,7 | -23,6 | Экономия средств на содержание аппарата управления |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта» | 04 3 02 00000 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 86,2 | 80,3 | -5,9 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 32,3 | 32,1 | -0,2 |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 53,9 | 48,2 | -5,7 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 04 3 02 SC240 | КФКС, ВСЕГО средств, в том числе | 86,2 | 80,3 | -5,9 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО | 32,3 | 32,1 | -0,2 | Экономия средств на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 53,9 | 48,2 | -5,7 |  |