МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2023	№ 01-02-453

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение и сохранение врачебных кадров», утвержденной постановлением администрации города от 08.04.2021 № 01-02-432, за 2022 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение и сохранение врачебных кадров», утвержденной постановлением администрации города                    от 08.04.2021 № 01-02-432, за 2022 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                   в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 23.03.2023      № 01-02-453

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение и сохранение врачебных кадров»,

утвержденной постановлением администрации города от 08.04.2021 № 01-02-432,

за 2022 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт (с нарастающим итогом) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края |
| 1.1. | Задача 1.1.Привлечение к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края врачей остродефицитных специальностей |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество привлеченных врачей остродефицитных специальностей | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники (далее – УВПРиРП) | человек | 7 | 7 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Сохранение врачебных кадров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Количество врачей, продолжающих трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения (с нарастающим итогом) | УВПРиРП | человек | 10 | 5 | -5 | В виду отсутствия кандидатур на участие в муниципальной программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 1.5. | Задача 1.3.Привлечение к трудоустройству фельдшеров в фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Количество трудоустроившихся фельдшеров в фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты (далее – ФАП и ФП) ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники | УВПРиРП | человек | 1 | 0 | -1 | В виду отсутствия кандидатур на участие в муниципальной программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 2. | Подпрограмма 1 «Остродефицитные специалисты» |
| 2.1. | Цель 1: привлечение врачей остродефицитных специальностей к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 2.2. | Задача 1.1.Предоставление мер муниципальной поддержки вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края врачам остродефицитных специальностей |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество вновь прибывших и трудоустроившихся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края врачей остродефицитных специальностей, обеспеченных жильем, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) | человек | 7 | 6 | -1 | Обеспечение жильем производится по факту заключенных договоров между УИЗО и участником муниципальной программы |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество вновь прибывших и трудоустроившихся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края врачей остродефицитных специальностей, получивших единовременную денежную выплату | УВПРиРП | человек | 7 | 7 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Сохранение врачебных кадров» |
| 3.1. | Цель 1: сохранение врачебных кадров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 3.2. | Задача 1.1.Предоставление мер муниципальной поддержки врачам, продолжающим трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество врачей, продолжающих трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения | УВПРиРП | человек | 10 | 5 | -5 | В виду отсутствия кандидатур на участие в муниципальной программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 4. | Подпрограмма 3 «Сельский фельдшер» |
| 4.1. | Цель 1: привлечение к трудоустройству фельдшеров в фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 4.2. | Задача 1.1.Предоставление мер муниципальной поддержки трудоустроившимся фельдшерам в ФАП и ФП ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество трудоустроившихся фельдшеров в ФАП и ФП ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники, обеспеченных жильем, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | УИЗО | человек | 1 | 0 | -1 | В виду отсутствия кандидатуры на участие в муниципальной программе со стороны ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2022 год (тыс.руб.) | Факт за 2022 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Привлечение и сохранение врачебных кадров» | ВСЕГО, в том числе | 11 136,1 | 10 712,3 | - 423,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники (далее – УВПРиРП) | 10 987,3 | 10 712,3 | - 275,0 |  |
|  |  | соисполнитель - Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) | 148,8 | 0,0 | -148,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Остродефицитные специалисты» | ВСЕГО, в том числе | 9 911,6 | 9 800,0 | 111,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП, соисполнитель - УИЗО | 9 800,0 | 9 800,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 111,6 | 0,0 | -111,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер муниципальной поддержки вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачам остродефицитных специальностей» | ВСЕГО, в том числе | 9 911,6 | 9 800,0 | - 111,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП | 9 800,0 | 9 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 111,6 | 0,0 | -111,6 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Возмещение вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачам остродефицитных специальностей затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебных жилых помещений» | ВСЕГО, в том числе | 111,6 | 0,0 | -111,6 | Выплаты производятся при отсутствии помещений, предоставляемых по договору социального найма |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 111,6 | 0,0 | -111,6 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Осуществление единовременной денежной выплаты вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачам остродефицитных специальностей» | ВСЕГО, в том числе | 9 800,0 | 9 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП | 9 800,0 | 9 800,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Сохранение врачебных кадров» | ВСЕГО, в том числе | 1 187,3 | 912,3 | - 275,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УВПРиРП | 1 187,3 | 912,3 | - 275,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер муниципальной поддержки врачам, продолжающим трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» | ВСЕГО, в том числе | 1 187,3 | 912,3 | - 275,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП | 1 187,3 | 912,3 | - 275,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Возмещение врачам, продолжающим трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники», части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения» | ВСЕГО, в том числе | 1 187,3 | 912,3 | - 275,0 | Выплаты производятся по факту заключенных договоров и носят заявительный характер. При запланированных 10 участниках компенсацию получали 5 человек, ставших участниками муниципальной программы в 2021 году. В 2022 году заявлений не поступало |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП | 1 187,3 | 912,3 | - 275,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Сельский фельдшер» | ВСЕГО, в том числе | 37,2 | 0,0 | - 37,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 37,2 | 0,0 | - 37,2 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер муниципальной поддержки трудоустроившимся фельдшерам в ФАП и ФП ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники» | ВСЕГО, в том числе | 37,2 | 0,0 | -37,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 37,2 | 0,0 | -37,2 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Возмещение трудоустроившимся фельдшерам в ФАП и ФП ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебных жилых помещений» | ВСЕГО, в том числе | 37,2 | 0,0 | -37,2 | Выплаты производятся по факту поданных заявлений |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 37,2 | 0,0 | -37,2 |  |