## Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации города
от 26.06.2023 № 01-02-956
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города от 20.12.2018 № 3113
\
Мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием объекта Концессионного соглашения
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технический характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2019 г. | в т.ч. по годам
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК ""Л-2""-5 г. Березники, в районе ул. Ломоносова (уч-к Л2 от К-Л2-5 до К-1 Ломоносова 119а жд 1-2) | Реконструкция тепловой сети по тех.присоеденению | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | - | - | 2020 | 2020 | 1684.3965 | 0 | 0 | 1684.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1. | [9 empty] | 1684.3965 | 0 | 0 | 1684.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
2.1.1 | Строительство автоматизированных блочных тепловых пунктов, взамен бесхозяных групповых узлов) -44 ед | Концессионное соглашение, Обеспечение надежного теплоснабжения потребителям, подключенных от ветхих выносных групповых элеваторных узлов | г.Березники, левобережный район | количество тепловых пунктов | шт | 0 | 44 | 2019 | 2020 | 65439.1667 | 0 | 29522.5 | 35916.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Реконструкция линейного объекта по ул.Тельмана,16, вынос элеваторногоузла из подвального помещения в БТП. | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Строительство трубопроводов циркуляции ГВС на 30 домов | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | - | мм/п.м. | - | - | 2024 | 2036 | 111291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282 | 4490 | 7106 | 4308 | 7893 | 8864 | 9931 | 11103 | 12241 | 13211 | 13236 | 3704 | 9922
Всего по группе 2. | [9 empty] | 179230.1667 | 0 | 29522.5 | 35916.6667 | 0 | 2500 | 0 | 5282 | 4490 | 7106 | 4308 | 7893 | 8864 | 9931 | 11103 | 12241 | 13211 | 13236 | 3704 | 9922
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция т/сети от ТК-"К"-8 (левая) по ул.Крупская до секционных задвижек в жилом доме №16 по ул. П.Коммуны | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 200/657 | 200/657 | 2022 | 2024 | 27555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 26725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Реконструкция т/сети от ТК -"С-4"-5 м-на "З" до ТК у жилого дома №15 по ул. 30 лет Победы | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 200/80 | 200/80 | 2022 | 2023 | 4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Реконструкция т/сети от ТК- "Д"-6 до ТК у здания ул.Березниковская,82 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 300/280 | 300/280 | 2020 | 2021 | 7598.2429 | 0 | 0 | 501.2855 | 7096.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-2" 323 до ЦТП-23,10 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 300/282; 200/250 | 300/282; 200/250 | 2020 | 2022 | 18584.1699 | 0 | 0 | 733.1699 | 0 | 17851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-2" 327 до ЦТП-17,26 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 250/210; 200/536 | 250/210; 200/536 | 2020 | 2023 | 23380.5447 | 0 | 0 | 640.5447 | 0 | 14322 | 8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Реконструкция т/сети от ТК- "Ж-2" -1а до жилого дома ул.Мира,54 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 200/182 | 200/182 | 2019 | 2019 | 4417 | 0 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ж-2" -1а до ТК у школы №3 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 250/360 | 250/360 | 2020 | 2020 | 8005.8567 | 0 | 0 | 8005.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Техническое перевооружение участков тепловой сети от ТК "М-4"-14 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 150/416; 100/310; 80/290; 70/280; 50/1136 | 150/416; 100/310; 80/290; 70/280; 50/1136 | 2020 | 2020 | 16855.7459 | 0 | 0 | 16855.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Мероприятия по переходу на температурный график 130/70, теплосетевой комплекс мкр. Усольский | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная правобережного жилого района, западнее микрорайона "Усольский" | Температурный график | t° | 100/70 | 130/70 | 2021 | 2023 | 28374.2333 | 0 | 0 | 0 | 6333.3333 | 13157.9 | 8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Реконструкция сети от Правобережной котельной до м-на ""Усольский-1"" г.Березники, в районе ул. Ивана Дощеникова, 4,10,12,14,16,20, 22, ул. Строгановская, 9,11,13,15,19 (уч. т/с от К-4 у ЦТП-21 до УП-1) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/м | 250/151 | 250/151 | 2020 | 2020 | 5587.3639 | 0 | 0 | 5587.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Реконструкция участка тепловой сети между жилыми домами №17, 19 по ул. Свердлова (Тепловая сеть от ТК «М-4»-24) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 100/36 | 100/36 | 2023 | 2026 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК с теплосчетчиками до ТК у жилого дома №24 по ул. П. Коммуны (Тепловая сеть от ТК «Л-Ш»-14а) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 200/133 | 200/133 | 2023 | 2024 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ю-1»-19п до ТК между жилыми домами № 28, 32 по ул. Юбилейная (Тепловая сеть от ТК «Ю-1»-19п) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 125/36,1 | 125/36,1 | 2023 | 2025 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"К"-8 (правая) по ул.Крупская до секционных задвижек до ул. Льва Толстого, 100 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 200/657 | 200/657 | 2022 | 2024 | 16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 15559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.15 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"Сп-1"-2 до пл.Советская,1 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 100/134; 80/144; 50/50 | 100/134; 80/144; 50/50 | 2022 | 2024 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.16 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"П-2" 9 (правая) до элеваторных узлов ж/домов ул. П.Коммуны,46,54,56 (д/с №77) и ЦТП-15 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 250/626; 200/300; 80/300 | 250/626; 200/300; 80/300 | 2022 | 2024 | 25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 24561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.17 | Техническое перевооружение т/сети от ТК- "Л-Ш"-15 (левая)-1 до элеваторного узла в ул.Ломоносова,149 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 80/200 | 80/200 | 2022 | 2024 | 3656.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 3476.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.18 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"К" -8 (левая)до элеваторных узлов ул.П.Коммуны,3,5,8,10,12,16; ул.Черняховского,45,47,49,51,53,55; ул.Суворова,56,60,62 (д/с№46) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 200/820; 150/1210; 125/140; 100/445; 80/540; 70/180; 50/590 | 200/820; 150/1210; 125/140; 100/445; 80/540; 70/180; 50/590 | 2022 | 2027 | 58716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1000 | 15046 | 14986 | 20920 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.19 | Техническое перевооружение тепловой изоляции участков тепловых сетей | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 100/17352 | 100/17352 | 2022 | 2034 | 37724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 208 | 3708 | 2984 | 3662 | 2984 | 5224 | 7104 | 4120 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 0 | 0
3.1.20 | Реконструкция т/сети от ТК-"О"-7 (левая) до э/узлов ж/домов ул.Челюскинцев,75,77,79,81,83,85,89 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 200/70; 150/862; 100/38; 80/30 | 200/70; 150/862; 100/38; 80/30 | 2023 | 2025 | 12621.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 11531.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.21 | Реконструкция т/сети от ТК-"Л-2"-7 до элеваторных узлов в ж/домах ул.Ломоносова,117,119,121,123,129,131,131а | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | 150/500; 100/380; 80/550 | 150/500; 100/380; 80/550 | 2023 | 2025 | 17461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 16091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.22 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК у жилого дома №12 по ул. Л. Толстого до ТК у жилого дома № 1 по ул. Октябрьская (Тепловая сеть от ТК «С-3»-8п) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | - | - | 2023 | 2025 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.23 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК между жилыми домами №1,2 по ул. Герцена до ТК у торгового комплекса «Дирижабль» по ул. Ленвинская, 6 (Тепловая сеть от ТК «К»-6п) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | - | - | 2024 | 2026 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.24 | Реконструкция сетей с выносом тепловых сетей, расположенных в районеулиц Котовского, Шевченко, Огарева, Геологов, Горняков | [6 empty] | 2023 | 2025 | 63377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 58902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.25 | Реконструкция тепловых сетей, сетей ГВС | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | диаметр/протяженность в однотруб. исчисл. | мм/п.м. | - | - | 2024 | 2036 | 1835732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890 | 13190 | 105469.5 | 114680 | 153128 | 157188 | 159406 | 175187 | 178528 | 181936 | 186412 | 202513.5 | 201204.5
[10 empty] | 2247280.8256 | 0 | 4417 | 32323.9665 | 13430.2908 | 48808.9 | 32200 | 106765.6583 | 128034.51 | 137881.5 | 123948 | 158352 | 164292 | 163526 | 177067 | 180408 | 183816 | 188292 | 202513.5 | 201204.5
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Модернизация регулирования работы тягодутьевых механизмов котлов Правобережной котельной" (Установка ЧРП на дымососы и вентиляторы котлов Правобережной котельной) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная правобережного жилого района, западнее микрорайона "Усольский" | мощность | кВтч | 117 | 117 | 2023 | 2024 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Модернизация автоматики процесса горения котлов Правобережной котельной | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная правобережного жилого района, западнее микрорайона "Усольский" | удельный расход условного топлива | кгут/Гкал | 166.78 | 163.14 | 2019 | 2021 | 8526.0001 | 0 | 149 | 4281.8829 | 4095.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция газоотводящих трактов Правобережной котельной | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная правобережного жилого района, западнее микрорайона "Усольский" | количество | шт | 6 | 6 | 2023 | 2024 | 54535.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525 | 49010.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция резервного топливного хозяйства Правобережной котельной | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная правобережного жилого района, западнее микрорайона "Усольский" | - | - | - | - | 2023 | 2025 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 8300 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Установка оборудования на малых котельных | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная Городская больница №2 | количество | шт | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 60.023 | 0 | 0 | 60.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Установка оборудования на малых котельных | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная правобережного жилого района, западнее микрорайона "Усольский" | количество | шт | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 43.521 | 0 | 0 | 43.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Установка узлов учета газа на малых котельных ("Городская больница № 2ул. Ломоносова, 102) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная Городская больница №2 | количество | шт | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 1223.257 | 0 | 0 | 0 | 1223.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Установка узлов учета газа на малых котельных (правобережная котельная м/р Усольский ) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, Котельная правобережного жилого района, западнее микрорайона "Усольский" | количество | шт | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 2589.243 | 0 | 0 | 0 | 2589.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Реконструкция ЦТП с переводом на независимую схему (автоматизация, замена оборудования)- 20ед. ЦТП 2,8,11,12,13,14,18,20,23,27,28, 1,4,5,6,7,21,22,25 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | количество | шт | 20 | 20 | 2019 | 2023 | 94830.3768 | 0 | 15466 | 25234.8143 | 29142.6425 | 24986.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Реконструкция ЦТП на независимой схеме подключения (автоматизация, замена оборудования) - 5 ед. ЦТП 9,10,17, 24, 26 | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники, левобережный район | количество | шт | 5 | 5 | 2019 | 2020 | 25927.6617 | 0 | 7551 | 18376.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Реконструкция ЦТП с переводом на независимую схему. | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г. Березники | количество | шт | - | - | 2022 | 2023 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21209 | 26971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Установка узлов учета учета электрической энергии ЦТП | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г. Березники | количество | шт | 0 | 13 | 2020 | 2020 | 822.4208 | 0 | 0 | 822.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13 | Установка узлов технологического учета тепловой энергии на ЦТП | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г. Березники | количество | шт | 0 | 23 | 2020 | 2020 | 15118.644 | 0 | 0 | 15118.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Оснащение узлами учета тепловой энергии потребителей МКД (500 ед) | Концессионное соглашение, Поддержание надежности теплоснабжения | г.Березники | количество узлов учета | шт | 0 | 500 | 2019 | 2020 | 74916.4058 | 0 | 27016 | 47900.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 355873.4332 | 0 | 50182 | 111838.3735 | 37050.2597 | 46195.92 | 34544 | 61062.88 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 2603154.2588 | 0 | 54599 | 144162.34 | 50480.5505 | 95004.82 | 66744 | 167828.5383 | 143034.51 | 137881.5 | 123948 | 158352 | 164292 | 163526 | 177067 | 180408 | 183816 | 188292 | 202513.5 | 201204.5
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе | [9 empty] | 2784068.822 | 0 | 84121.5 | 181763.4032 | 50480.5505 | 97504.82 | 66744 | 173110.5383 | 147524.51 | 144987.5 | 128256 | 166245 | 173156 | 173457 | 188170 | 192649 | 197027 | 201528 | 206217.5 | 211126.5
Note on K66: Ширяева Наталья Алексеевна: 3.2.364.