*Приложение № 5 к заключению КСП*

Анализ причин не освоения выделенных бюджетных ассигнований по объектам бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» Пермского края за 2023 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Сумма неисполнения | Причины неисполнения |
| 1. | Реконструкция загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп», всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **1,6**-1,6 | Экономия по конкурсным процедурам на выполнение комплексного обследования технического состояния объекта в рамках реконструкции загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп». |
| 2. | Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр), всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **64,1**-*64,1* | Оплата окончательного расчета (35%) по технологическому присоединению к системе теплоснабжения в период выполнения основных строительных работ на объекте |
| 3. | Реконструкция здания МАУК «УДНТ», расположенного по адресу: г. Усолье, ул. Елькина, 14, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **4 409,5**-*4 409,5* | Проектно-изыскательские работы выполнены с нарушением сроков по муниципальному контракту, подрядчику выставлена неустойка, оплата выполненных работ в марте 2024 года |
| 4. | Строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов»,всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **4 421,3**-*4 421,3* | Проектно-изыскательские работы выполнены с нарушением сроков по муниципальному контракту, подрядчику выставлена неустойка, оплата выполненных работ в марте 2024 года |
| 5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г. Березники, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **7 355,4***7 355,4* | Объект введён в эксплуатацию, оплата произведена за фактически выполненные работы, невостребованные средства возвращены в краевой бюджет |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **9 652,8***9 652,8**0* | Работы по контракту выполнены в полном объеме. Оплата произведена за фактически выполненные работы. Остаток денежных средств возвращен в бюджет Пермского края |
| 7. | Строительство и реконструкция участков водопроводов, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **191,9***-**191,9* | 182,6 – проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство участков водопровода в районе Чупино» – экономия по результатам исполнения контракта (проведена проверка достоверности сметной стоимости вместо полной государственной экспертизы); 9,3 тыс. руб. – экономия по результатам заключения контракта на выполнение комплекса работ по формированию схем земельных участков по объекту «Строительство водопровода в с. Пыскор (1 очередь) |
| 8. | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **2,7***-**2,7* | Экономия по результатам заключения контракта на выполнение технико-экономического обоснования по объекту «Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в г.Усолье |
| 9. | Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта – Ивачева в г. Усолье до ул. И. Дощеникова в г. Березники, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **3 496,8**-*3 496,8* | Средства не освоены ввиду неоднократно не состоявшихся аукционов |
| 10. | Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **11 590,7***-**11 590,7* | 2 031,0 тыс. руб. – выполнение геодезической разбивочной основы территории, на которой предусмотрена валка деревьев, закрепление площадки по кварталам в рамках обустройства кладбища. Подрядчиком не выполнены обязательства по вывозу выкорчевывания пней и порубочных остатков, ведется претензионная работа; 7 503,0 тыс. руб. – в связи с объединением двух объектов по строительству кладбища, потребовалось заключение дополнительного соглашения по корректировке проектно-сметной документации (увеличение объемов работ); 2 056,7 тыс. руб. – средства, предусмотренные на проведение госэкспертизы скорректированной проектно-сметной документации; |
| 11. | Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище), всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **1 381,2***-**1 381,2* | Корректировка проектно-сметной документации по строительству опытно-промышленной установки по очистке ливневых сточных вод выпусков № 2, 3, 4 была приостановлена ввиду необходимости получения заключения об отсутствии признаков объекта культурного наследия (проведение научно-исследовательских археологических работ будет произведено в сезон положительных температур) |
| 12. | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **4 100,3***3 075,2**1 025,1* | Выплаты не произведены в связи с оспариванием выкупной стоимости возмещения за жилые помещения в судебном порядке |
| 13. | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализирован-ных жилых помещений, всего, в т.ч.:- краевой бюджет- бюджет муниципального образования | **19,7***19,7**-* | Экономия после проведения конкурсных процедур |